## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам разработки и реализации
межрегиональных и региональных программ
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных
и иных организаций
УТВЕРЖДЕН
(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (руководителя исполнительно-распорядительного органа федеральной территории)
от №
Сводный план-график
догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
завершено
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, штук | Общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2
[7 empty] | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год
[7 empty] | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Азнакаевский район | г.Азнакаево | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | август
3 | Бугульминский район | г.Бугульма | Садовое общество "Любитель" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
4 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 8 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | 47 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 47 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
6 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | 28 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 28 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | 86 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 86 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | 16 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 16 | - | январь | июль | - | - | - | -
9 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 8 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
10 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | 10 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 10 | - | январь | август | - | - | - | -
11 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
12 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
13 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
14 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 8 | - | январь | июль | - | - | - | -
15 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | 41 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 41 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
16 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 7 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
17 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | июль
18 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | ноябрь
19 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь
20 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
21 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь
22 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
23 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | ноябрь
24 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
25 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
26 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь
27 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | ноябрь
28 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | 17 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 17 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | 30 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 30 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
30 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | 15 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 15 | - | январь | июнь | - | - | - | -
31 | г.Казань | г. Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь
32 | г.Казань | г. Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь
33 | г.Казань | г. Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
34 | г.Казань | г. Казань | Садовое товарищество "Терминал" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь
35 | г.Казань | г. Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь
36 | г.Казань | г. Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь
37 | г.Казань | г. Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | 12 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | ноябрь
38 | г.Набережные Челны | г.Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | 13 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 13 | - | январь | март | - | - | - | -
40 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 2 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход-2" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 7 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 7 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
44 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | май
45 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 3 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
46 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое товарищество "Горный" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | август
47 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "СО Нефтяник" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь
48 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь
49 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь
50 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь
51 | Лаишевский район | с. Егорьево | Садовое некоммерческое товарищество "Егорьево" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
52 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | 61 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 61 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 6 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 8 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | Пестречинский район | с.Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
57 | Пестречинский район | с.Богородское | Садовое некоммерческое товарищество "Ромашка" | 14 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 14 | - | январь | сентябрь | - | - | - | -
58 | Пестречинский район | c.Гильдеево | Садовое некоммерческое товарищество "Ромашка" ЖБК-70 - "Нокса" | 46 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 46 | - | январь | август | - | - | - | -
59 | Пестречинский район | с.Кощаково | Садовое некоммерческое товарищество "Сады Родник" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 8 | - | январь | сентябрь | - | - | - | -
60 | Пестречинский район | с. Пестрецы | Садовое некоммерческое товарищество "Заря" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль
61 | Пестречинский район | с.Кощаково | Садовое некоммерческое товарищество "Шемелка" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь
62 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | 16 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 16 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
63 | Чистопольский район | с.Бурнашево | Дачно-садоводческий и огороднический потребительский кооператив "Автомобилист" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 1 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
64 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | октябрь
65 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | август
1 Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
2 Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.