## Лист1 (2)
Приложение № 6
к Региональной программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Республики Татарстан на 2019 - 2028 годы
Пообъектный план-график
догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Мероприятия1, необходимые для подключения2 или создания технической возможности подключения домовладений3, расположенных в границах территории садоводства4 | Наименование газораспределительной организации | Код объекта строительства5 | Адрес домовладения (домовладений)3, расположенного в границах территории садоводства4, для которого реализуются мероприятия1, необходимые для подключения2 (улица, номер домовладения) | Адрес домовладения (домовладений)3, расположенного в границах территории садоводства4, для которого реализуются мероприятия1, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Общее количество домовладений3, расположенных в границах территории садоводства4, для которых реализуются мероприятия1, необходимые для подключения2 | Общее количество домовладений3, расположенных в границах территории садоводства4, для которых реализуются мероприятия1, необходимые для создания технической возможности их подключения | Срок догазификации
[11 empty] | месяц | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Азнакаевский район | г.Азнакаево | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010003 | ул.Альметьевский тракт, №9, з.у.950, кад.ном. домовладения 16:44:010137:175 | - | 1 | - | декабрь | 2028
2 | Азнакаевский район | г.Азнакаево | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010003 | ул.Альметьевский тракт, №9, з.у.950, кад.ном. домовладения 16:44:010137:175 | - | - | - | декабрь | 2028
3 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое некоммерческое объединение граждан "Монтажник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010233 | д.67 | - | 1 | - | декабрь | 2028
4 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое некоммерческое объединение граждан "Монтажник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010233 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
5 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое некоммерческое объединение граждан "Геофизика" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010216 | д.46 | - | 1 | - | декабрь | 2028
6 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое некоммерческое объединение граждан "Геофизика" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010216 | д.46 | - | - | - | декабрь | 2028
7 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | д.16 | - | 4 | - | декабрь | 2028
8 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2028
9 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | д.115/116 | - | - | - | декабрь | 2028
10 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | д.115/116 | - | - | - | декабрь | 2028
11 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | д.209 | - | - | - | декабрь | 2028
12 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | д.209 | - | - | - | декабрь | 2028
13 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | уч. 8 кад.ном.домовладения 16-16-08/061/2014-461 | - | - | - | декабрь | 2028
14 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010184 | уч. 8 кад.ном.домовладения 16-16-08/061/2014-461 | - | - | - | декабрь | 2028
15 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010183 | д.95 | - | 3 | - | декабрь | 2028
16 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010183 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2028
17 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010183 | д.326 | - | - | - | декабрь | 2028
18 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010183 | д.326 | - | - | - | декабрь | 2028
19 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010183 | уч.55 кад.ном. 16:45:070119:55 кад.ном.домовладения 16:45:070119:740 | - | - | - | декабрь | 2028
20 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010183 | уч.55 кад.ном. 16:45:070119:55 кад.ном.домовладения 16:45:070119:740 | - | - | - | декабрь | 2028
21 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое общество "Строитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.270 | - | 1 | - | декабрь | 2028
22 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое общество "Строитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.270 | - |  | - | декабрь | 2028
23 | Альметьевский район | г.Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | уч.74 кад.ном. 16:45:030124:298 кад.ном.домовладения 16:45:030124:627 | - | 4 | - | декабрь | 2027
24 | Альметьевский район | г.Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | уч.74 кад.ном. 16:45:030124:298 кад.ном.домовладения 16:45:030124:627 | - | - | - | декабрь | 2027
25 | Альметьевский район | г.Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2027
26 | Альметьевский район | г.Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2027
27 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | уч.58 кад.ном.домовладения 16:45:030124:619 | - | - | - | август | 2027
28 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | уч.58 кад.ном.домовладения 16:45:030124:619 | - | - | - | август | 2027
29 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | уч.72 кад.ном.домовладения 16:45:030124:633 | - | - | - | август | 2027
30 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010164 | уч.72 кад.ном.домовладения 16:45:030124:633 | - | - | - | август | 2027
31 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.6 | - | 11 | - | август | 2027
32 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.6 | - | - | - | август | 2027
33 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.20А кад.ном. 16:45:050126:166 кад.ном.домовладения 16:45:050126:404 | - | - | - | август | 2027
34 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.20А кад.ном. 16:45:050126:166 кад.ном.домовладения 16:45:050126:404 | - | - | - | август | 2027
35 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.18 кад.ном.16:45:050126:160 кад.ном.домовладения 16:45:050126:413 | - | - | - | август | 2027
36 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.18 кад.ном.16:45:050126:160 кад.ном.домовладения 16:45:050126:413 | - | - | - | август | 2027
37 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.4 кад.ном. 16:45:050126:111 кад.ном.домовладения 16:45:050126:416 | - | - | - | август | 2027
38 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.4 кад.ном. 16:45:050126:111 кад.ном.домовладения 16:45:050126:416 | - | - | - | август | 2027
39 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.21 | - | - | - | август | 2027
40 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.21 | - | - | - | август | 2027
41 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.157 кад.ном. 16:45:050126:150 кад.ном.домовладения 16:45:050126:408 | - | - | - | август | 2027
42 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.157 кад.ном. 16:45:050126:150 кад.ном.домовладения 16:45:050126:408 | - | - | - | август | 2027
43 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.42 | - | - | - | август | 2027
44 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.42 | - | - | - | август | 2027
45 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.41 кад.норм.16:45:050126:112 кад.ном.домовладения 16:45:050126:191 | - | - | - | август | 2027
46 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.41 кад.норм.16:45:050126:112 кад.ном.домовладения 16:45:050126:191 | - | - | - | август | 2027
47 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.194А | - | - | - | август | 2027
48 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.194А | - | - | - | август | 2027
49 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.132 кад.ном. 16:45:050126:139 кад.ном.домовладения 16:45:050126:407 | - | - | - | август | 2027
50 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | уч.132 кад.ном. 16:45:050126:139 кад.ном.домовладения 16:45:050126:407 | - | - | - | август | 2027
51 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.74 | - | - | - | август | 2027
52 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010111 | д.74 | - | - | - | август | 2027
53 | Бавлинский муниципальный район | г. Бавлы | Садовое товарищество "Нефтяник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010175 | уч.188 кад.ном. 16:55:010109:780 кад.ном.домовладения 16:55:010109:2076 | - | - | - | декабрь | 2028
54 | Бавлинский район | г. Бавлы | Садовое товарищество "Нефтяник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010175 | уч.188 кад.ном. 16:55:010109:780 кад.ном.домовладения 16:55:010109:2076 | - | 1 | - | декабрь | 2028
55 | Бугульминский район | г.Бугульма | Садовое общество "Любитель" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010101 | з.у.78, кад.ном. 16:46:000000:1048 кад.ном.домовладения 16:46:020203:331 | - | 1 | - | декабрь | 2027
56 | Бугульминский район | г.Бугульма | Садовое общество "Любитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010101 | з.у.78, кад.ном. 16:46:000000:1048 кад.ном.домовладения 16:46:020203:331 | - | - | - | декабрь | 2027
57 | Бугульминский район | г.Бугульма | Садовое общество "Любитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010101 | з.у.78, кад.ном. 16:46:000000:1048 кад.ном.домовладения 16:46:020203:331 | - | - | - | декабрь | 2027
58 | Бугульминский район | г. Бугульма | Садовое общество "Пламя" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010204 | уч.77 кад.ном.16:46:070204:77 кад.ном.домовладения 16:46:070204:392 | - | 1 | - | декабрь | 2028
59 | Бугульминский район | г. Бугульма | Садовое общество "Пламя" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010204 | уч.77 кад.ном.16:46:070204:77 кад.ном.домовладения 16:46:070204:392 | - | - | - | декабрь | 2028
60 | Верхнеуслонский район | с.Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | уч.51 кад.ном. 16:15:041001:571 кад.ном.домовладения 16:15:041001:3540 | - | 5 | - | декабрь | 2025
61 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | уч.51 кад.ном. 16:15:041001:571 кад.ном.домовладения 16:15:041001:3540 | - | - | - | декабрь | 2025
62 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2025
63 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2025
64 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.35 | - | - | - | декабрь | 2025
65 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.35 | - | - | - | декабрь | 2025
66 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
67 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
68 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.53 | - | - | - | декабрь | 2025
69 | Верхнеуслонский район | Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010182 | д.53 | - | - | - | декабрь | 2025
70 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.244 | - | 8 | - | октябрь | 2028
71 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.244 | - | - | - | октябрь | 2028
72 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.180 | - | - | - | октябрь | 2028
73 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.180 | - | - | - | октябрь | 2028
74 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | з.у.182 кад.ном.домовладения 16:15:150301:1463 | - | - | - | октябрь | 2028
75 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | з.у.182 кад.ном. домовладения 16:15:150301:1463 | - | - | - | октябрь | 2028
76 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.175 | - | - | - | октябрь | 2028
77 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.175 | - | - | - | октябрь | 2028
78 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.184 | - | - | - | октябрь | 2028
79 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.184 | - | - | - | октябрь | 2028
80 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.192 | - | - | - | октябрь | 2028
81 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.192 | - | - | - | октябрь | 2028
82 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.198 | - | - | - | октябрь | 2028
83 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.198 | - | - | - | октябрь | 2028
84 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.215 | - | - | - | октябрь | 2028
85 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010016 | д.215 | - | - | - | октябрь | 2028
86 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Офицеры запаса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010236 | уч.2 кад.ном.домовладения 16:50:140404:904 | - | 1 | - | декабрь | 2029
87 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Офицеры запаса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010235 | уч.2 кад.ном.домовладения 16:50:140404:904 | - | - | - | декабрь | 2029
88 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Мечта" Приволжский район" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010235 | уч.59 кад.ном.домовладения 16:50:170116:497 | - | 2 | - | декабрь | 2029
89 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Мечта" Приволжский район" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010235 | уч.59 кад.ном.домовладения 16:50:170116:497 | - | - | - | декабрь | 2029
90 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Мечта" Приволжский район" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010235 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2029
91 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Мечта" Приволжский район" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010235 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2029
92 | г.Казань | г.Казань | Потребительское садовое общество "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | д.26 | - | 1 | - | декабрь | 2029
93 | г.Казань | г.Казань | Потребительское садовое общество "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010234 | д.26 | - | - | - | декабрь | 2029
94 | г.Казань | г.Казань | Некомерческое садоводческое товарищество "Солонка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | д.39 | - | 1 | - | декабрь | 2029
95 | г.Казань | г.Казань | Некомерческое садоводческое товарищество "Солонка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | д.39 | - |  | - | декабрь | 2029
96 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.120 кад.ном.домовладения 16:47:010514:1527 | - | 2 | - | декабрь | 2029
97 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.120 кад.ном.домовладения 16:47:010514:1527 | - |  | - | декабрь | 2029
98 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.122А кад.ном.домовладения 16:47:010514:1517 | - |  | - | декабрь | 2029
99 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.122А кад.ном.домовладения 16:47:010514:1517 | - |  | - | декабрь | 2029
100 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.37 | - | 5 | - | декабрь | 2029
101 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2029
102 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.59 | - | - | - | декабрь | 2029
103 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.59 | - | - | - | декабрь | 2029
104 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2029
105 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2029
106 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | уч.58 кад.ном.домовладения 16:50:080314:409 | - | - | - | декабрь | 2029
107 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Труженик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010219 | уч.58 кад.ном.домовладения 16:50:080314:409 | - | - | - | декабрь | 2029
108 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Горняк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010221 | д.81 | - | 2 | - | декабрь | 2029
109 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Горняк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010221 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2029
110 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Горняк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010223 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2029
111 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Горняк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010223 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2029
112 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Завода ОАО Сантехприбор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.121 | - | 3 | - | декабрь | 2029
113 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Завода ОАО Сантехприбор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.121 | - |  | - | декабрь | 2029
114 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Завода ОАО Сантехприбор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.127 | - |  | - | декабрь | 2029
115 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Завода ОАО Сантехприбор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010218 | д.127 | - |  | - | декабрь | 2029
116 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Аэропорт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010217 | д.118 | - | 1 | - | декабрь | 2029
117 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Аэропорт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010217 | д.118 | - |  | - | декабрь | 2029
118 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | уч.37 кад.ном. 16:50:130101:74 кад.ном. домовладения 16:50:130101:690 | - | 4 | - | декабрь | 2028
119 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | уч.37 кад.ном. 16:50:130101:74 кад.ном. домовладения 16:50:130101:690 | - | - | - | декабрь | 2028
120 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | д.25 | - | - | - | декабрь | 2028
121 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | д.25 | - | - | - | декабрь | 2028
122 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | д.142 | - | - | - | декабрь | 2028
123 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | д.142 | - | - | - | декабрь | 2028
124 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | уч.4 кад.ном.16:50:130101:48 кад.ном.домовладения 16:50:130101:694 | - | - | - | декабрь | 2028
125 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010180 | уч.4 кад.ном.16:50:130101:48 кад.ном.домовладения 16:50:130101:694 | - | - | - | декабрь | 2028
126 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.907 | - | 86 | - | декабрь | 2027
127 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.907 | - | - | - | декабрь | 2027
128 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1462 | - | - | - | декабрь | 2027
129 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1462 | - | - | - | декабрь | 2027
130 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1624 кад. ном. 16:50:190202:4370 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4235 | - | - | - | декабрь | 2027
131 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1624 кад. ном. 16:50:190202:4370 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4235 | - | - | - | декабрь | 2027
132 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1191 | - | - | - | декабрь | 2027
133 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1191 | - | - | - | декабрь | 2027
134 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.131 | - | - | - | декабрь | 2027
135 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.131 | - | - | - | декабрь | 2027
136 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.494 | - | - | - | декабрь | 2027
137 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.494 | - | - | - | декабрь | 2027
138 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.714 | - | - | - | декабрь | 2027
139 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.714 | - | - | - | декабрь | 2027
140 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.730 | - | - | - | декабрь | 2027
141 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.730 | - | - | - | декабрь | 2027
142 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.740 кад.ном. уч.16:50:190202:2074 кад.ном домовладения 16-16/060-16/002/001/2015-3273 | - | - | - | декабрь | 2027
143 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.740 кад.ном. уч.16:50:190202:2074 кад.ном домовладения 16-16/060-16/002/001/2015-3273 | - | - | - | декабрь | 2027
144 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.749 | - | - | - | декабрь | 2027
145 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.749 | - | - | - | декабрь | 2027
146 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1667 | - | - | - | декабрь | 2027
147 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1667 | - | - | - | декабрь | 2027
148 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.3 | - | - | - | декабрь | 2027
149 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.3 | - | - | - | декабрь | 2027
150 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2027
151 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2027
152 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.78 | - | - | - | декабрь | 2027
153 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.78 | - | - | - | декабрь | 2027
154 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.576 | - | - | - | декабрь | 2027
155 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.576 | - | - | - | декабрь | 2027
156 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.822 16:50:190202:1874 кад.ном.домовладения 16:50:190202:1874 | - | - | - | декабрь | 2027
157 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.822 16:50:190202:1874 кад.ном.домовладения 16:50:190202:1874 | - | - | - | декабрь | 2027
158 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1553 кад.ном.16:50:190202:1973 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3820 | - | - | - | декабрь | 2027
159 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1553 кад.ном.16:50:190202:1973 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3820 | - | - | - | декабрь | 2027
160 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.112 кад.ном.16:50:190202:2031 кад.ном. домовладения 16:50:190202:3916 | - | - | - | декабрь | 2027
161 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.112 кад.ном.16:50:190202:2031 кад.ном. домовладения 16:50:190202:3916 | - | - | - | декабрь | 2027
162 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.189 кад.ном.16:50:190202:163 Кад.ном. домовладения 16:50:190202:2420 | - | - | - | декабрь | 2027
163 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.189 кад.ном.16:50:190202:163 Кад.ном. домовладения 16:50:190202:2420 | - | - | - | декабрь | 2027
164 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1008 | - | - | - | декабрь | 2027
165 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1008 | - | - | - | декабрь | 2027
166 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1032 | - | - | - | декабрь | 2027
167 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1032 | - | - | - | декабрь | 2027
168 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1035 | - | - | - | декабрь | 2027
169 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1035 | - | - | - | декабрь | 2027
170 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1068 | - | - | - | декабрь | 2027
171 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1068 | - | - | - | декабрь | 2027
172 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.281 | - | - | - | декабрь | 2027
173 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.281 | - | - | - | декабрь | 2027
174 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.672 | - | - | - | декабрь | 2027
175 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.672 | - | - | - | декабрь | 2027
176 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.729 кад.ном. 16:50:190202:2021 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4382 | - | - | - | декабрь | 2027
177 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.729 кад.ном. 16:50:190202:2021 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4382 | - | - | - | декабрь | 2027
178 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.818 | - | - | - | декабрь | 2027
179 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.818 | - | - | - | декабрь | 2027
180 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.833 | - | - | - | декабрь | 2027
181 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.833 | - | - | - | декабрь | 2027
182 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.862 | - | - | - | декабрь | 2027
183 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.862 | - | - | - | декабрь | 2027
184 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.879 | - | - | - | декабрь | 2027
185 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.879 | - | - | - | декабрь | 2027
186 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.902 | - | - | - | декабрь | 2027
187 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.902 | - | - | - | декабрь | 2027
188 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.949 | - | - | - | декабрь | 2027
189 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.949 | - | - | - | декабрь | 2027
190 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1059 | - | - | - | декабрь | 2027
191 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1059 | - | - | - | декабрь | 2027
192 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1116 | - | - | - | декабрь | 2027
193 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1116 | - | - | - | декабрь | 2027
194 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1383 | - | - | - | декабрь | 2027
195 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1383 | - | - | - | декабрь | 2027
196 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1420 | - | - | - | декабрь | 2027
197 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1420 | - | - | - | декабрь | 2027
198 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1424 | - | - | - | декабрь | 2027
199 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1424 | - | - | - | декабрь | 2027
200 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1444 | - | - | - | декабрь | 2027
201 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1444 | - | - | - | декабрь | 2027
202 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1601 | - | - | - | декабрь | 2027
203 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1601 | - | - | - | декабрь | 2027
204 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1635 | - | - | - | декабрь | 2027
205 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1635 | - | - | - | декабрь | 2027
206 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1695 | - | - | - | декабрь | 2027
207 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1695 | - | - | - | декабрь | 2027
208 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1754 | - | - | - | декабрь | 2027
209 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1754 | - | - | - | декабрь | 2027
210 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2027
211 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2027
212 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1337 | - | - | - | декабрь | 2027
213 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1337 | - | - | - | декабрь | 2027
214 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.908 | - | - | - | декабрь | 2027
215 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.908 | - | - | - | декабрь | 2027
216 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1224 | - | - | - | декабрь | 2027
217 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1224 | - | - | - | декабрь | 2027
218 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
219 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
220 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.699 | - | - | - | декабрь | 2027
221 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.699 | - | - | - | декабрь | 2027
222 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.993 | - | - | - | декабрь | 2027
223 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.993 | - | - | - | декабрь | 2027
224 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1617 | - | - | - | декабрь | 2027
225 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1617 | - | - | - | декабрь | 2027
226 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1267 | - | - | - | декабрь | 2027
227 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1267 | - | - | - | декабрь | 2027
228 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1482 | - | - | - | декабрь | 2027
229 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1482 | - | - | - | декабрь | 2027
230 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1503 | - | - | - | декабрь | 2027
231 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1503 | - | - | - | декабрь | 2027
232 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.496 | - | - | - | декабрь | 2027
233 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.496 | - | - | - | декабрь | 2027
234 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.632 | - | - | - | декабрь | 2027
235 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.632 | - | - | - | декабрь | 2027
236 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.884 | - | - | - | декабрь | 2027
237 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.884 | - | - | - | декабрь | 2027
238 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.918 | - | - | - | декабрь | 2027
239 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.918 | - | - | - | декабрь | 2027
240 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1159 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3795 | - | - | - | декабрь | 2027
241 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1159 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3795 | - | - | - | декабрь | 2027
242 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.303 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4329 | - | - | - | декабрь | 2027
243 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.303 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4329 | - | - | - | декабрь | 2027
244 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1112 | - | - | - | декабрь | 2027
245 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1112 | - | - | - | декабрь | 2027
246 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1133 | - | - | - | декабрь | 2027
247 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1133 | - | - | - | декабрь | 2027
248 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1305 | - | - | - | декабрь | 2027
249 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1305 | - | - | - | декабрь | 2027
250 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.139 | - | - | - | декабрь | 2027
251 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.139 | - | - | - | декабрь | 2027
252 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1516 | - | - | - | декабрь | 2027
253 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1516 | - | - | - | декабрь | 2027
254 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1530 | - | - | - | декабрь | 2027
255 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1530 | - | - | - | декабрь | 2027
256 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1590 | - | - | - | декабрь | 2027
257 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1590 | - | - | - | декабрь | 2027
258 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1643 | - | - | - | декабрь | 2027
259 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1643 | - | - | - | декабрь | 2027
260 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1741 | - | - | - | декабрь | 2027
261 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1741 | - | - | - | декабрь | 2027
262 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.621 | - | - | - | декабрь | 2027
263 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.621 | - | - | - | декабрь | 2027
264 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.822 | - | - | - | декабрь | 2027
265 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.822 | - | - | - | декабрь | 2027
266 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.882 | - | - | - | декабрь | 2027
267 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.882 | - | - | - | декабрь | 2027
268 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.885А | - | - | - | декабрь | 2027
269 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.885А | - | - | - | декабрь | 2027
270 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | кад.ном.уч.16:50:190202:3956 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4283 | - | - | - | декабрь | 2027
271 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | кад.ном.уч.16:50:190202:3956 кад.ном.домовладения 16:50:190202:4283 | - | - | - | декабрь | 2027
272 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.513 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3910 | - | - | - | декабрь | 2027
273 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.513 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3910 | - | - | - | декабрь | 2027
274 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1390 | - | - | - | декабрь | 2027
275 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1390 | - | - | - | декабрь | 2027
276 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.146 | - | - | - | декабрь | 2027
277 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.146 | - | - | - | декабрь | 2027
278 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1742 | - | - | - | декабрь | 2027
279 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1742 | - | - | - | декабрь | 2027
280 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.225 | - | - | - | декабрь | 2027
281 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.225 | - | - | - | декабрь | 2027
282 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.634 | - | - | - | декабрь | 2027
283 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.634 | - | - | - | декабрь | 2027
284 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.638А | - | - | - | декабрь | 2027
285 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.638А | - | - | - | декабрь | 2027
286 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.676 | - | - | - | декабрь | 2027
287 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.676 | - | - | - | декабрь | 2027
288 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.848 | - | - | - | декабрь | 2027
289 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.848 | - | - | - | декабрь | 2027
290 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.85 | - | - | - | декабрь | 2027
291 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.85 | - | - | - | декабрь | 2027
292 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.866 | - | - | - | декабрь | 2027
293 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.866 | - | - | - | декабрь | 2027
294 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1626 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3855 | - | - | - | декабрь | 2027
295 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.1626 кад.ном.домовладения 16:50:190202:3855 | - | - | - | декабрь | 2027
296 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010229 | д.1017 | - | - | - | декабрь | 2027
297 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010229 | д.1017 | - | - | - | декабрь | 2027
298 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.142 | - | 14 | - | декабрь | 2028
299 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.142 | - | - | - | декабрь | 2028
300 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.143 | - | - | - | декабрь | 2028
301 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2028
302 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2028
303 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.151 | - | - | - | декабрь | 2028
304 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.151 | - | - | - | декабрь | 2028
305 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2028
306 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2028
307 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.116 | - | - | - | декабрь | 2028
308 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.116 | - | - | - | декабрь | 2028
309 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2028
310 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2028
311 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.33 | - | - | - | декабрь | 2028
312 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.33 | - | - | - | декабрь | 2028
313 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.65 | - | - | - | декабрь | 2028
314 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.65 | - | - | - | декабрь | 2028
315 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.74 | - | - | - | декабрь | 2028
316 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.74 | - | - | - | декабрь | 2028
317 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | кад.ном.домовладения 16:50:210101:1964 | - | - | - | декабрь | 2028
318 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | кад.ном.домовладения 16:50:210101:1964 | - | - | - | декабрь | 2028
319 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.104 | - | - | - | декабрь | 2028
320 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.104 | - | - | - | декабрь | 2028
321 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
322 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
323 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.92 | - | - | - | декабрь | 2028
324 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | д.92 | - | - | - | декабрь | 2028
325 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | кад.ном.домовладения 16:50:210101:1949 | - | - | - | декабрь | 2028
326 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010208 | кад.ном.домовладения 16:50:210101:1949 | - | - | - | декабрь | 2028
327 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.88 | - | 17 | - | декабрь | 2027
328 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2027
329 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.55 | - | - | - | декабрь | 2027
330 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.55 | - | - | - | декабрь | 2027
331 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2027
332 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2027
333 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.74 | - | - | - | декабрь | 2027
334 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.74 | - | - | - | декабрь | 2027
335 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.60 кад.ном. 16:50:140404:147 кад.ном.домовладения 16:50:140404:914 | - | - | - | декабрь | 2027
336 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.60 кад.ном. 16:50:140404:147 кад.ном.домовладения 16:50:140404:914 | - | - | - | декабрь | 2027
337 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.50 кад.ном. 16:50:140404:139 кад.ном.домовладения 16:50:140404:9321 | - | - | - | декабрь | 2027
338 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.50 кад.ном. 16:50:140404:139 кад.ном.домовладения 16:50:140404:9321 | - | - | - | декабрь | 2027
339 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2027
340 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2027
341 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.83 | - | - | - | декабрь | 2027
342 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.83 | - | - | - | декабрь | 2027
343 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2027
344 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2027
345 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.20 кад. ном. 16:50:140404:115 кад.ном.домовладения 16:50:140404:935 | - | - | - | декабрь | 2027
346 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.20 кад. ном. 16:50:140404:115 кад.ном.домовладения 16:50:140404:935 | - | - | - | декабрь | 2027
347 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
348 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
349 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2027
350 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2027
351 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.59 | - | - | - | декабрь | 2027
352 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.59 | - | - | - | декабрь | 2027
353 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2027
354 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2027
355 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.56 | - | - | - | декабрь | 2027
356 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.56 | - | - | - | декабрь | 2027
357 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.77 | - | - | - | декабрь | 2027
358 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | д.77 | - | - | - | декабрь | 2027
359 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.66 кад.ном.домовладения 16:50:140404:589 | - | - | - | декабрь | 2027
360 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Академия наук" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010142 | уч.66 кад.ном.домовладения 16:50:140404:589 | - | - | - | декабрь | 2027
361 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка" (Дербышки) | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.47 | - | 2 | - | декабрь | 2028
362 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка" (Дербышки) | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2028
363 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка" (Дербышки) | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2028
364 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка" (Дербышки) | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2028
365 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка" (Дербышки) | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2028
366 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка"(КФМКБ) | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.102 | - | 1 | - | декабрь | 2028
367 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка"(КФМКБ) | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010209 | д.102 | - | - | - | декабрь | 2028
368 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Бережок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010172 | д.74 | - | 2 | - | декабрь | 2028
369 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Бережок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010172 | д.74 | - | - | - | декабрь | 2028
370 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Бережок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010172 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2028
371 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Бережок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010172 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2028
372 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.27 | - | 9 | - | декабрь | 2027
373 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2027
374 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2027
375 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2027
376 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.75 | - | - | - | декабрь | 2027
377 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.75 | - | - | - | декабрь | 2027
378 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.80А | - | - | - | декабрь | 2027
379 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.80А | - | - | - | декабрь | 2027
380 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2027
381 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2027
382 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | уч.33 кад.ном.уч. 16:50:130101:230 кад.ном. домовладения 16:50:130101:608 | - | - | - | декабрь | 2027
383 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | уч.33 кад.ном.уч. 16:50:130101:230 кад.ном. домовладения 16:50:130101:608 | - | - | - | декабрь | 2027
384 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.57 | - | - | - | декабрь | 2027
385 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.57 | - | - | - | декабрь | 2027
386 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.124 | - | - | - | декабрь | 2027
387 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | д.124 | - | - | - | декабрь | 2027
388 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | уч.10 кад.ном.домовладения 16:50:130101:1166 | - | - | - | декабрь | 2027
389 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010144 | уч.10 кад.ном.домовладения 16:50:130101:1166 | - | - | - | декабрь | 2027
390 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Звезда" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010202 | д.50 | - | 2 | - | декабрь | 2028
391 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Звезда" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010202 | д.50 | - | - | - | декабрь | 2028
392 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Звезда" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010202 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
393 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Звезда" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010202 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
394 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Подгорный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010171 | уч.13 кад.ном.16:50:130208:115 кад.ном.домовладения 16:50:130208:866 | - | 1 | - | декабрь | 2028
395 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Подгорный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010171 | уч.13 кад.ном.16:50:130208:115 кад.ном.домовладения 16:50:130208:866 | - | - | - | декабрь | 2028
396 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.62 | - | 10 | - | декабрь | 2028
397 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
398 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.66 | - | - | - | декабрь | 2028
399 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.66 | - | - | - | декабрь | 2028
400 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.111 | - | - | - | декабрь | 2028
401 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.111 | - | - | - | декабрь | 2028
402 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2028
403 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2028
404 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.163 | - | - | - | декабрь | 2028
405 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.163 | - | - | - | декабрь | 2028
406 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2028
407 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2028
408 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.149а | - | - | - | декабрь | 2028
409 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.149а | - | - | - | декабрь | 2028
410 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.162 | - | - | - | декабрь | 2028
411 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.162 | - | - | - | декабрь | 2028
412 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.164 | - | - | - | декабрь | 2028
413 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.164 | - | - | - | декабрь | 2028
414 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.61 | - | - | - | декабрь | 2028
415 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010191 | д.61 | - | - | - | декабрь | 2028
416 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.3 | - | 4 | - | декабрь | 2028
417 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.3 | - | - | - | декабрь | 2028
418 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2028
419 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2028
420 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2028
421 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2028
422 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2028
423 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010173 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2028
424 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.215 | - | 52 | - | декабрь | 2027
425 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.215 | - | - | - | декабрь | 2027
426 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.115 | - | - | - | декабрь | 2027
427 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.115 | - | - | - | декабрь | 2027
428 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.155 | - | - | - | декабрь | 2027
429 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.155 | - | - | - | декабрь | 2027
430 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.378 | - | - | - | декабрь | 2027
431 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.378 | - | - | - | декабрь | 2027
432 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
433 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
434 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.335 | - | - | - | декабрь | 2027
435 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.335 | - | - | - | декабрь | 2027
436 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.294 кад.ном. 16:50:140418:0367 кад.ном.домовладения 16:50:140418:521 | - | - | - | декабрь | 2027
437 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.294 кад.ном. 16:50:140418:0367 кад.ном.домовладения 16:50:140418:521 | - | - | - | декабрь | 2027
438 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2027
439 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2027
440 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.260 | - | - | - | декабрь | 2027
441 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.260 | - | - | - | декабрь | 2027
442 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.243 кад.ном. 16:50:140418:323 кад.ном.домовладения 16:50:140418:812 | - | - | - | декабрь | 2027
443 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.243 кад.ном. 16:50:140418:323 кад.ном.домовладения 16:50:140418:812 | - | - | - | декабрь | 2027
444 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.315 кад.ном. 16:50:140418:384 кад.ном.домовладения 16:50:140418:800 | - | - | - | декабрь | 2027
445 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.315 кад.ном. 16:50:140418:384 кад.ном.домовладения 16:50:140418:800 | - | - | - | декабрь | 2027
446 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.316 | - | - | - | декабрь | 2027
447 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.316 | - | - | - | декабрь | 2027
448 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.329 | - | - | - | декабрь | 2027
449 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.329 | - | - | - | декабрь | 2027
450 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.381 | - | - | - | декабрь | 2027
451 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.381 | - | - | - | декабрь | 2027
452 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.140 кад.ном.16:50:140418:170 кад.ном.домовладения 16:50:140418:1147 | - | - | - | декабрь | 2027
453 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.140 кад.ном.16:50:140418:170 кад.ном.домовладения 16:50:140418:1147 | - | - | - | декабрь | 2027
454 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.235 | - | - | - | декабрь | 2027
455 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.235 | - | - | - | декабрь | 2027
456 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.200 | - | - | - | декабрь | 2027
457 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.200 | - | - | - | декабрь | 2027
458 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.358 кад.ном. 16:50:140418:420 кад.ном.домовладения 16:50:140418:1105 | - | - | - | декабрь | 2027
459 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.358 кад.ном. 16:50:140418:420 кад.ном.домовладения 16:50:140418:1105 | - | - | - | декабрь | 2027
460 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.346 кад.ном. 16:50:140418:47 кад.ном.домовладения 16:50:140818:795 | - | - | - | декабрь | 2027
461 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.346 кад.ном. 16:50:140418:47 кад.ном.домовладения 16:50:140818:795 | - | - | - | декабрь | 2027
462 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.53А кад.ном.16:50:140418:446 кад.ном.домовладения 16:50:140418:567 | - | - | - | декабрь | 2027
463 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.53А кад.ном.16:50:140418:446 кад.ном.домовладения 16:50:140418:567 | - | - | - | декабрь | 2027
464 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.143 | - | - | - | декабрь | 2027
465 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.143 | - | - | - | декабрь | 2027
466 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.189 | - | - | - | декабрь | 2027
467 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.189 | - | - | - | декабрь | 2027
468 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.279 | - | - | - | декабрь | 2027
469 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.279 | - | - | - | декабрь | 2027
470 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч..298 кад.ном.16:50:140418:370 кад.ном.домовладения 16:50:140418:537 | - | - | - | декабрь | 2027
471 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч..298 кад.ном.16:50:140418:370 кад.ном.домовладения 16:50:140418:537 | - | - | - | декабрь | 2027
472 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2027
473 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2027
474 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.332 | - | - | - | декабрь | 2027
475 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.332 | - | - | - | декабрь | 2027
476 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.290 | - | - | - | декабрь | 2027
477 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.290 | - | - | - | декабрь | 2027
478 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.253 | - | - | - | декабрь | 2027
479 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.253 | - | - | - | декабрь | 2027
480 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.331 | - | - | - | декабрь | 2027
481 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.331 | - | - | - | декабрь | 2027
482 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2027
483 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2027
484 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2027
485 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2027
486 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.32 кад.ном.16:50:140418:80 кад.ном. домовладения 16:50:140418:743 | - | - | - | декабрь | 2027
487 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.32 кад.ном.16:50:140418:80 кад.ном. домовладения 16:50:140418:743 | - | - | - | декабрь | 2027
488 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.69 кад.ном. 16:50:140418:114 кад.ном.домовладения 16:50:140418:514 | - | - | - | декабрь | 2027
489 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.69 кад.ном. 16:50:140418:114 кад.ном.домовладения 16:50:140418:514 | - | - | - | декабрь | 2027
490 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.79 | - | - | - | декабрь | 2027
491 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.79 | - | - | - | декабрь | 2027
492 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.82 | - | - | - | декабрь | 2027
493 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.82 | - | - | - | декабрь | 2027
494 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.45 кад.ном. 16:50:140418:91 кад.ном.домовладения 16:50:140418:490 | - | - | - | декабрь | 2027
495 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.45 кад.ном. 16:50:140418:91 кад.ном.домовладения 16:50:140418:490 | - | - | - | декабрь | 2027
496 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.299 | - | - | - | декабрь | 2027
497 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.299 | - | - | - | декабрь | 2027
498 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2027
499 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2027
500 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.100 кад.ном.16:50:140418:138 кад.ном.домовладения 16:50:140418:658 | - | - | - | декабрь | 2027
501 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.100 кад.ном.16:50:140418:138 кад.ном.домовладения 16:50:140418:658 | - | - | - | декабрь | 2027
502 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2027
503 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2027
504 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.175 кад.ном.16:50:140418:196 кад.ном. домовладения: 16:50:000000:11927 | - | - | - | декабрь | 2027
505 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.175 кад.ном.16:50:140418:196 кад.ном. домовладения: 16:50:000000:11927 | - | - | - | декабрь | 2027
506 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.237 | - | - | - | декабрь | 2027
507 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.237 | - | - | - | декабрь | 2027
508 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.305 | - | - | - | декабрь | 2027
509 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.305 | - | - | - | декабрь | 2027
510 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.123 кад.ном.16:50:140418:29 кад.ном.домовладения 16:50:140418:740 | - | - | - | декабрь | 2027
511 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.314 кад.ном.16:50:140418:383 кад.ном.домовладения 16:50:140418:540 | - | - | - | декабрь | 2027
512 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.314 кад.ном.16:50:140418:383 кад.ном.домовладения 16:50:140418:540 | - | - | - | декабрь | 2027
513 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | уч.314 кад.ном.16:50:140418:383 кад.ном.домовладения 16:50:140418:540 | - | - | - | декабрь | 2027
514 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.347 | - | - | - | декабрь | 2027
515 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.347 | - | - | - | декабрь | 2027
516 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.370 | - | - | - | декабрь | 2027
517 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.370 | - | - | - | декабрь | 2027
518 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.383 | - | - | - | декабрь | 2027
519 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.383 | - | - | - | декабрь | 2027
520 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.210 | - | - | - | декабрь | 2027
521 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.210 | - | - | - | декабрь | 2027
522 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.214 | - | - | - | декабрь | 2027
523 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.214 | - | - | - | декабрь | 2027
524 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.230 | - | - | - | декабрь | 2027
525 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.230 | - | - | - | декабрь | 2027
526 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.297 | - | - | - | декабрь | 2027
527 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Любитель природы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010139 | д.297 | - | - | - | декабрь | 2027
528 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.50 кад.ном. 16:16:214801:50 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1903 | - | 24 | - | декабрь | 2027
529 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.50 кад.ном. 16:16:214801:50 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1903 | - | - | - | декабрь | 2027
530 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.77 кад.ном. 16:16:214801:73 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1887 | - | - | - | декабрь | 2027
531 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.77 кад.ном. 16:16:214801:73 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1887 | - | - | - | декабрь | 2027
532 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.97 | - | - | - | декабрь | 2027
533 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.97 | - | - | - | декабрь | 2027
534 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.118 кад. норм. 16:16:214801:1011 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1456 | - | - | - | декабрь | 2027
535 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.118 кад. норм. 16:16:214801:1011 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1456 | - | - | - | декабрь | 2027
536 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.179 | - | - | - | декабрь | 2027
537 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.179 | - | - | - | декабрь | 2027
538 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.330 кад.ном. 16:16:214801:1400 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1611 | - | - | - | декабрь | 2027
539 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.330 кад.ном. 16:16:214801:1400 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1611 | - | - | - | декабрь | 2027
540 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.351 | - | - | - | декабрь | 2027
541 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.351 | - | - | - | декабрь | 2027
542 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.355 | - | - | - | декабрь | 2027
543 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.355 | - | - | - | декабрь | 2027
544 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.165 | - | - | - | декабрь | 2027
545 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.165 | - | - | - | декабрь | 2027
546 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.340 | - | - | - | декабрь | 2027
547 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.340 | - | - | - | декабрь | 2027
548 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.357 кад.ном. 16:16:214801:1401 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1646 | - | - | - | декабрь | 2027
549 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.357 кад.ном. 16:16:214801:1401 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1646 | - | - | - | декабрь | 2027
550 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.349 | - | - | - | декабрь | 2027
551 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.349 | - | - | - | декабрь | 2027
552 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.360 | - | - | - | декабрь | 2027
553 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.360 | - | - | - | декабрь | 2027
554 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2027
555 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2027
556 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.120 | - | - | - | декабрь | 2027
557 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.120 | - | - | - | декабрь | 2027
558 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.361 | - | - | - | декабрь | 2027
559 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.361 | - | - | - | декабрь | 2027
560 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.245 | - | - | - | декабрь | 2027
561 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.245 | - | - | - | декабрь | 2027
562 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.24 кад.ном.уч.16:16:214801:1579 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1872 | - | - | - | декабрь | 2027
563 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.24 кад.ном.уч.16:16:214801:1579 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1872 | - | - | - | декабрь | 2027
564 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.359 | - | - | - | декабрь | 2027
565 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.359 | - | - | - | декабрь | 2027
566 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.356 | - | - | - | декабрь | 2027
567 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.356 | - | - | - | декабрь | 2027
568 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.332 | - | - | - | декабрь | 2027
569 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.332 | - | - | - | декабрь | 2027
570 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.154 кад.ном.16:16:214801:1557 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1598 | - | - | - | декабрь | 2027
571 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | уч.154 кад.ном.16:16:214801:1557 кад.ном.домовладения 16:16:214801:1598 | - | - | - | декабрь | 2027
572 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.366 | - | - | - | декабрь | 2027
573 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.366 | - | - | - | декабрь | 2027
574 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2027
575 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010145 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2027
576 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Психиатр" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010146 | уч.23 кад.ном 16:50:050137:142 кад.ном. домомвладения 16:50:050197:544 | - | 2 | - | декабрь | 2027
577 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Психиатр" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010146 | уч.23 кад.ном 16:50:050137:142 кад.ном.домомвладения 16:50:050197:544 | - | - | - | декабрь | 2027
578 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Психиатр" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010146 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2027
579 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Психиатр" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010146 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2027
580 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.50 кад.ном. 16:50:240201:447 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1281 | - | 9 | - | декабрь | 2028
581 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.50 кад.ном. 16:50:240201:447 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1281 | - | - | - | декабрь | 2028
582 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
583 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
584 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.52 кад.ном. 16:50:240201:449 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1634 | - | - | - | декабрь | 2028
585 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.52 кад.ном. 16:50:240201:449 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1634 | - | - | - | декабрь | 2028
586 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.109 кад.ном. 16:50:240201:494 кад.ном.домовладения 16:50:240201:837 | - | - | - | декабрь | 2028
587 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.109 кад.ном. 16:50:240201:494 кад.ном.домовладения 16:50:240201:837 | - | - | - | декабрь | 2028
588 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | д.117 | - | - | - | декабрь | 2028
589 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | д.117 | - | - | - | декабрь | 2028
590 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.134 кад.ном.16:50:240201:517 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1214 | - | - | - | декабрь | 2028
591 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.134 кад.ном.16:50:240201:517 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1214 | - | - | - | декабрь | 2028
592 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | д.84 | - | - | - | декабрь | 2028
593 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | д.84 | - | - | - | декабрь | 2028
594 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.83 кад.ном.16:50:240201:472 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1261 | - | - | - | декабрь | 2028
595 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.83 кад.ном.16:50:240201:472 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1261 | - | - | - | декабрь | 2028
596 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.33 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1315 | - | - | - | декабрь | 2028
597 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010192 | уч.33 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1315 | - | - | - | декабрь | 2028
598 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.109А | - | 18 |  | декабрь | 2027
599 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.109А | - | - | - | декабрь | 2027
600 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.286 | - | - | - | декабрь | 2027
601 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.286 | - | - | - | декабрь | 2027
602 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.92 кад.ном.16:15:250704:245 кад.ном. домовладения 16:50:250704:1323 | - | - | - | декабрь | 2027
603 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.92 кад.ном.16:15:250704:245 кад.ном. домовладения 16:50:250704:1323 | - | - | - | декабрь | 2027
604 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.294 кад.ном.16:50:250704:0434 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1308 | - | - | - | декабрь | 2027
605 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.294 кад.ном.16:50:250704:0434 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1308 | - | - | - | декабрь | 2027
606 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.167 кад.ном. 16:50:250704:307 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1284 | - | - | - | декабрь | 2027
607 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.167 кад.ном. 16:50:250704:307 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1284 | - | - | - | декабрь | 2027
608 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.206 | - | - | - | декабрь | 2027
609 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.206 | - | - | - | декабрь | 2027
610 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.90 | - | - | - | декабрь | 2027
611 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.90 | - | - | - | декабрь | 2027
612 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2027
613 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2027
614 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.119 | - | - | - | декабрь | 2027
615 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.119 | - | - | - | декабрь | 2027
616 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.228 | - | - | - | декабрь | 2027
617 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.228 | - | - | - | декабрь | 2027
618 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.289 | - | - | - | декабрь | 2027
619 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.289 | - | - | - | декабрь | 2027
620 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2027
621 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2027
622 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.194 кад.ном.домовладения 16:50:250704:815 | - | - | - | декабрь | 2027
623 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | уч.194 кад.ном.домовладения 16:50:250704:815 | - | - | - | декабрь | 2027
624 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.213 | - | - | - | декабрь | 2027
625 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.213 | - | - | - | декабрь | 2027
626 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.227А | - | - | - | декабрь | 2027
627 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.227А | - | - | - | декабрь | 2027
628 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.254 | - | - | - | декабрь | 2027
629 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.254 | - | - | - | декабрь | 2027
630 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.275 | - | - | - | декабрь | 2027
631 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.275 | - | - | - | декабрь | 2027
632 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.75 | - | - | - | декабрь | 2027
633 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010149 | д.75 | - | - | - | декабрь | 2027
634 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.45 | - | 24 | - | декабрь | 2027
635 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.45 | - | - | - | декабрь | 2027
636 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.2/29 | - | - | - | декабрь | 2027
637 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.2/29 | - | - | - | декабрь | 2027
638 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2027
639 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2027
640 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.71 | - | - | - | декабрь | 2027
641 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.71 | - | - | - | декабрь | 2027
642 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.111 | - | - | - | декабрь | 2027
643 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.111 | - | - | - | декабрь | 2027
644 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.135 | - | - | - | декабрь | 2027
645 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.135 | - | - | - | декабрь | 2027
646 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.105 | - | - | - | декабрь | 2027
647 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.105 | - | - | - | декабрь | 2027
648 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2027
649 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2027
650 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2027
651 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2027
652 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.49 кад.ном. 16:50:171503:89 кад.ном.домовладения 16:50:171503:431 | - | - | - | декабрь | 2027
653 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.49 кад.ном. 16:50:171503:89 кад.ном.домовладения 16:50:171503:431 | - | - | - | декабрь | 2027
654 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
655 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
656 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2027
657 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2027
658 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.166 | - | - | - | декабрь | 2027
659 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.166 | - | - | - | декабрь | 2027
660 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.43 кад.ном. 16:50:171503:83 кад.ном.домовладения 16:50:171503:83 | - | - | - | декабрь | 2027
661 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.43 кад.ном. 16:50:171503:83 кад.ном.домовладения 16:50:171503:83 | - | - | - | декабрь | 2027
662 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.1 кад.ном. 16:50:171503:41 кад.ном.домовладения 16:50:171503:356 | - | - | - | декабрь | 2027
663 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.1 кад.ном. 16:50:171503:41 кад.ном.домовладения 16:50:171503:356 | - | - | - | декабрь | 2027
664 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.18 | - | - | - | декабрь | 2027
665 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.18 | - | - | - | декабрь | 2027
666 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.59 кад.ном. 16:50:171503:99 кад.ном. домомвладения 16:50:171503:470 | - | - | - | декабрь | 2027
667 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.59 кад.ном. 16:50:171503:99 кад.ном. домомвладения 16:50:171503:470 | - | - | - | декабрь | 2027
668 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.92 | - | - | - | декабрь | 2027
669 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.92 | - | - | - | декабрь | 2027
670 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.136 | - | - | - | декабрь | 2027
671 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.136 | - | - | - | декабрь | 2027
672 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.2-36 | - | - | - | декабрь | 2027
673 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.2-36 | - | - | - | декабрь | 2027
674 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.15 | - | - | - | декабрь | 2027
675 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.15 | - | - | - | декабрь | 2027
676 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.50 кад.ном.16:50:171503:90 кад.ном. домовладения 16:50:171503:472 | - | - | - | декабрь | 2027
677 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | уч.50 кад.ном.16:50:171503:90 кад.ном. домовладения 16:50:171503:472 | - | - | - | декабрь | 2027
678 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.61 | - | - | - | декабрь | 2027
679 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.61 | - | - | - | декабрь | 2027
680 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Резинщик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.82 | - | - | - | декабрь | 2027
681 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Резинщик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010147 | д.82 | - | - | - | декабрь | 2027
682 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010143 | д.301 | - | 3 | - | декабрь | 2027
683 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010143 | д.301 | - | - | - | декабрь | 2027
684 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010143 | д.357 | - | - | - | декабрь | 2027
685 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010143 | д.357 | - | - | - | декабрь | 2027
686 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010143 | д.331 | - | - | - | декабрь | 2027
687 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010143 | д.331 | - | - | - | декабрь | 2027
688 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.21 | - | 22 | - | декабрь | 2028
689 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2028
690 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2028
691 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2028
692 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.50 кад.ном. 16:50:170103:47 кад.ном.домовладения 46:50:170103:291 | - | - | - | декабрь | 2028
693 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.50 кад.ном. 16:50:170103:47 кад.ном.домовладения 46:50:170103:291 | - | - | - | декабрь | 2028
694 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.78 | - | - | - | декабрь | 2028
695 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.78 | - | - | - | декабрь | 2028
696 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2028
697 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2028
698 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.107 кад.ном. 16:50:170103:103 кад.ном.домовладения 16:50:170103:241 | - | - | - | декабрь | 2028
699 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.107 кад.ном. 16:50:170103:103 кад.ном.домовладения 16:50:170103:241 | - | - | - | декабрь | 2028
700 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.125 | - | - | - | декабрь | 2028
701 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.125 | - | - | - | декабрь | 2028
702 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.166 кад.ном.16:50:170103:162 кад.ном.домовладения 16:50:170103:207 | - | - | - | декабрь | 2028
703 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.166 кад.ном.16:50:170103:162 кад.ном.домовладения 16:50:170103:207 | - | - | - | декабрь | 2028
704 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | кад.ном уч. 16:50:170103:371 кад.ном.домовладения 16:50:170103:374 | - | - | - | декабрь | 2028
705 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | кад.ном уч. 16:50:170103:371 кад.ном.домовладения 16:50:170103:374 | - | - | - | декабрь | 2028
706 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.5 | - | - | - | декабрь | 2028
707 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.5 | - | - | - | декабрь | 2028
708 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2028
709 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2028
710 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.105 | - | - | - | декабрь | 2028
711 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.105 | - | - | - | декабрь | 2028
712 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2028
713 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2028
714 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.112 | - | - | - | декабрь | 2028
715 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.112 | - | - | - | декабрь | 2028
716 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.128 кад.ном. 16:50:170103:124 кад.ном.домовладения 16:50:170103:240 | - | - | - | декабрь | 2028
717 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | уч.128 кад.ном. 16:50:170103:124 кад.ном.домовладения 16:50:170103:240 | - | - | - | декабрь | 2028
718 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2028
719 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2028
720 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.127 | - | - | - | декабрь | 2028
721 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.127 | - | - | - | декабрь | 2028
722 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.28-29 | - | - | - | декабрь | 2028
723 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.28-29 | - | - | - | декабрь | 2028
724 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.83,88 | - | - | - | декабрь | 2028
725 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.83,88 | - | - | - | декабрь | 2028
726 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2028
727 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2028
728 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.167 | - | - | - | декабрь | 2028
729 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.167 | - | - | - | декабрь | 2028
730 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2028
731 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010179 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2028
732 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.01 | - | 3 | - | декабрь | 2028
733 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.01 | - | - | - | декабрь | 2028
734 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.01 | - | - | - | декабрь | 2028
735 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2028
736 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2028
737 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2028
738 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010196 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2028
739 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество № 3 НПО "Завод СК им.Кирова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010140 | ул. Крутовская, д.41а | - | 2 | - | декабрь | 2027
740 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество № 3 НПО "Завод СК им.Кирова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010140 | ул. Крутовская, д.41а | - | - | - | декабрь | 2027
741 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество № 3 НПО "Завод СК им.Кирова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010140 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2027
742 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество № 3 НПО "Завод СК им.Кирова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010140 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2027
743 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.124 | - | 12 | - | декабрь | 2028
744 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.124 | - | - | - | декабрь | 2028
745 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.125 кад.ном. 16:50:240207:0163 кад.ном.домовладения 16:50:240207:331 | - | - | - | декабрь | 2028
746 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.125 кад.ном. 16:50:240207:0163 кад.ном.домовладения 16:50:240207:331 | - | - | - | декабрь | 2028
747 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.346 | - | - | - | декабрь | 2028
748 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.346 | - | - | - | декабрь | 2028
749 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.309 | - | - | - | декабрь | 2028
750 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.309 | - | - | - | декабрь | 2028
751 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.87 | - | - | - | декабрь | 2028
752 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.87 | - | - | - | декабрь | 2028
753 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2028
754 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2028
755 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.71 кад.ном. 16:50:240207:0120 кад.ном.домовладения 16-16-01/252/2007-571 | - | - | - | декабрь | 2028
756 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.71 кад.ном. 16:50:240207:0120 кад.ном.домовладения 16-16-01/252/2007-571 | - | - | - | декабрь | 2028
757 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.123 | - | - | - | декабрь | 2028
758 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.123 | - | - | - | декабрь | 2028
759 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.2 | - | - | - | декабрь | 2028
760 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.2 | - | - | - | декабрь | 2028
761 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.27 кад.ном.домовладения 16:50:240207:315 | - | - | - | декабрь | 2028
762 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.27 кад.ном.домовладения 16:50:240207:315 | - | - | - | декабрь | 2028
763 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.124А | - | - | - | декабрь | 2028
764 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | д.124А | - | - | - | декабрь | 2028
765 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.379 кад.ном.домовладения 16:50:240211:273 | - | - | - | декабрь | 2028
766 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010181 | уч.379 кад.ном.домовладения 16:50:240211:273 | - | - | - | декабрь | 2028
767 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | уч.13 кад.ном. 16:50:140360:154 кад.ном.домовладения 16:50:140360:725 | - | 12 | - | декабрь | 2028
768 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | уч.13 кад.ном. 16:50:140360:154 кад.ном.домовладения 16:50:140360:725 | - | - | - | декабрь | 2028
769 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | уч.52 кад. ном. 16:50:140360:189 кад.ном.домовладения 16:50:140360:734 | - | - | - | декабрь | 2028
770 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | уч.52 кад. ном. 16:50:140360:189 кад.ном.домовладения 16:50:140360:734 | - | - | - | декабрь | 2028
771 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2028
772 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2028
773 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.128 | - | - | - | декабрь | 2028
774 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.128 | - | - | - | декабрь | 2028
775 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2028
776 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2028
777 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2028
778 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2028
779 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.83 | - | - | - | декабрь | 2028
780 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.83 | - | - | - | декабрь | 2028
781 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.119 | - | - | - | декабрь | 2028
782 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.119 | - | - | - | декабрь | 2028
783 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.121 | - | - | - | декабрь | 2028
784 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.121 | - | - | - | декабрь | 2028
785 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.131 | - | - | - | декабрь | 2028
786 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.131 | - | - | - | декабрь | 2028
787 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2028
788 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2028
789 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2028
790 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010190 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2028
791 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Дружба" НПО Нива "Татарстана" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010170 | д.25 | - | 1 | - | декабрь | 2028
792 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Дружба" НПО Нива "Татарстана" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010170 | д.25 | - | - | - | декабрь | 2028
793 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Монтажник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010153 | уч.86 кад.ном. 16:16:082701:86 кад.ном.домовладения 16:16:000000:8726 | - | 1 | - | декабрь | 2027
794 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Монтажник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010153 | уч.86 кад.ном. 16:16:082701:86 кад.ном.домовладения 16:16:000000:8726 | - | - | - | декабрь | 2027
795 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Персональных пенсионеров" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010215 | уч.21 кад.ном.16:50:250704:56 кад.ном.домовладения 16:50:250704:56 | - | 1 | - | декабрь | 2028
796 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Персональных пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010215 | уч.21 кад.ном.16:50:250704:56 кад.ном.домовладения 16:50:250704:56 | - | - | - | декабрь | 2028
797 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Персональных пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010215 | уч.21 кад.ном.16:50:250704:56 кад.ном.домовладения 16:50:250704:56 | - | - | - | декабрь | 2028
798 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.1А | - | 7 | - | декабрь | 2028
799 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.1А | - | - | - | декабрь | 2028
800 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | уч.74 кад.ном. 16:50:130201:96 кад.ном. домомвладения 16:50:130201:502 | - | - | - | декабрь | 2028
801 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | уч.74 кад.ном. 16:50:130201:96 кад.ном. домомвладения 16:50:130201:502 | - | - | - | декабрь | 2028
802 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.101 | - | - | - | декабрь | 2028
803 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.101 | - | - | - | декабрь | 2028
804 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.112 | - | - | - | декабрь | 2028
805 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.112 | - | - | - | декабрь | 2028
806 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.194 | - | - | - | декабрь | 2028
807 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.194 | - | - | - | декабрь | 2028
808 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2028
809 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2028
810 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2028
811 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010194 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2028
812 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1677 | - | 9 | - | декабрь | 2028
813 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1677 | - | - | - | декабрь | 2028
814 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1269 | - | - | - | декабрь | 2028
815 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1269 | - | - | - | декабрь | 2028
816 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2028
817 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2028
818 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.459 | - | - | - | декабрь | 2028
819 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.459 | - | - | - | декабрь | 2028
820 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1277а | - | - | - | декабрь | 2028
821 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1277а | - | - | - | декабрь | 2028
822 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1637 | - | - | - | декабрь | 2028
823 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.1637 | - | - | - | декабрь | 2028
824 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.3480 | - | - | - | декабрь | 2028
825 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.3480 | - | - | - | декабрь | 2028
826 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.390 | - | - | - | декабрь | 2028
827 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.390 | - | - | - | декабрь | 2028
828 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.891 | - | - | - | декабрь | 2028
829 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010195 | д.891 | - | - | - | декабрь | 2028
830 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.3 | - | 6 | - | декабрь | 2028
831 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.3 | - | - | - | декабрь | 2028
832 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2028
833 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2028
834 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
835 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
836 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2028
837 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2028
838 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | уч.5 кад.ном. 16:50:140423:100 кад.ном.домовладения 16:50:140423:596 | - | - | - | декабрь | 2028
839 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | уч.5 кад.ном. 16:50:140423:100 кад.ном.домовладения 16:50:140423:596 | - | - | - | декабрь | 2028
840 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.34 | - | - | - | декабрь | 2028
841 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010163 | д.34 | - | - | - | декабрь | 2028
842 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.46 | - | 19 | - | декабрь | 2028
843 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.46 | - | - | - | декабрь | 2028
844 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2028
845 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2028
846 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2028
847 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2028
848 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.29 | - | - | - | декабрь | 2028
849 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.29 | - | - | - | декабрь | 2028
850 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.71 | - | - | - | декабрь | 2028
851 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.71 | - | - | - | декабрь | 2028
852 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.18 | - | - | - | декабрь | 2028
853 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.18 | - | - | - | декабрь | 2028
854 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.45 | - | - | - | декабрь | 2028
855 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.45 | - | - | - | декабрь | 2028
856 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2028
857 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2028
858 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2028
859 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2028
860 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2028
861 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2028
862 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.50 | - | - | - | декабрь | 2028
863 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.50 | - | - | - | декабрь | 2028
864 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.57 | - | - | - | декабрь | 2028
865 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.57 | - | - | - | декабрь | 2028
866 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.75 | - | - | - | декабрь | 2028
867 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.75 | - | - | - | декабрь | 2028
868 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.79 | - | - | - | декабрь | 2028
869 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.79 | - | - | - | декабрь | 2028
870 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2028
871 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2028
872 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
873 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
874 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.42 кад.ном.домовладения 16:50:300303:501 | - | - | - | декабрь | 2028
875 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.42 кад.ном.домовладения 16:50:300303:501 | - | - | - | декабрь | 2028
876 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.69 | - | - | - | декабрь | 2028
877 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.69 | - | - | - | декабрь | 2028
878 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.70 | - | - | - | декабрь | 2028
879 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010186 | д.70 | - | - | - | декабрь | 2028
880 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Казанского завода СК им. Кирова коллективного сада № 1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010187 | уч.168 кад.ном. 16:50:080103:176 кад.ном.домовладения 16:50:080103:365 | - | 2 | - | декабрь | 2028
881 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Казанского завода СК им. Кирова коллективного сада № 1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010187 | уч.168 кад.ном. 16:50:080103:176 кад.ном.домовладения 16:50:080103:365 | - | - | - | декабрь | 2028
882 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Казанского завода СК им. Кирова коллективного сада № 1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010187 | уч.170 кад.ном.домовладения 16:50:080103:254 | - | - | - | декабрь | 2028
883 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Казанского завода СК им. Кирова коллективного сада № 1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010187 | уч.170 кад.ном.домовладения 16:50:080103:254 | - | - | - | декабрь | 2028
884 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Приноксинский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010185 | уч.39 кад.ном. 16:50:250905:66 кад.ном.домовладения 16:50:250905:193 | - | 2 | - | декабрь | 2028
885 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Приноксинский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010185 | уч.39 кад.ном. 16:50:250905:66 кад.ном.домовладения 16:50:250905:193 | - | - | - | декабрь | 2028
886 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Приноксинский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010185 | уч.3 кад.ном. 16:50:250905:32 кад.ном. домовладения 16:250905:195 | - | - | - | декабрь | 2028
887 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Приноксинский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010185 | уч.3 кад.ном. 16:50:250905:32 кад.ном. домовладения 16:250905:195 | - | - | - | декабрь | 2028
888 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.181 | - | 15 | - | декабрь | 2028
889 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.181 | - | - | - | декабрь | 2028
890 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.181 | - | - | - | декабрь | 2028
891 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.319 | - | - | - | декабрь | 2028
892 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.319 | - | - | - | декабрь | 2028
893 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | уч.33 кад.ном:16:50:170115:35 кад.ном.домовладения 16:50:170115:946 | - | - | - | декабрь | 2028
894 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | уч.33 кад.ном:16:50:170115:35 кад.ном.домовладения 16:50:170115:946 | - | - | - | декабрь | 2028
895 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.144 | - | - | - | декабрь | 2028
896 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.144 | - | - | - | декабрь | 2028
897 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2028
898 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2028
899 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.157 | - | - | - | декабрь | 2028
900 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.157 | - | - | - | декабрь | 2028
901 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.170 | - | - | - | декабрь | 2028
902 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.170 | - | - | - | декабрь | 2028
903 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.176 | - | - | - | декабрь | 2028
904 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.176 | - | - | - | декабрь | 2028
905 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | уч.196 кад.ном.16:50:170115:198 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1054 | - | - | - | декабрь | 2028
906 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | уч.196 кад.ном.16:50:170115:198 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1054 | - | - | - | декабрь | 2028
907 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.215 | - | - | - | декабрь | 2028
908 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.215 | - | - | - | декабрь | 2028
909 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.216 | - | - | - | декабрь | 2028
910 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.216 | - | - | - | декабрь | 2028
911 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.240 | - | - | - | декабрь | 2028
912 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.240 | - | - | - | декабрь | 2028
913 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.245 | - | - | - | декабрь | 2028
914 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.245 | - | - | - | декабрь | 2028
915 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.246 | - | - | - | декабрь | 2028
916 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.246 | - | - | - | декабрь | 2028
917 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.254 | - | - | - | декабрь | 2028
918 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010213 | д.254 | - | - | - | декабрь | 2028
919 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.25 | - | 20 | - | декабрь | 2027
920 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.25 | - | - | - | декабрь | 2027
921 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.25 | - | - | - | декабрь | 2027
922 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.29 | - | - | - | декабрь | 2027
923 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.29 | - | - | - | декабрь | 2027
924 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2027
925 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2027
926 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | уч.32 кад.ном. 16:50:170101:190 кад.ном.домовладения 16:50:170118:275 | - | - | - | декабрь | 2027
927 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | уч.32 кад.ном. 16:50:170101:190 кад.ном.домовладения 16:50:170118:275 | - | - | - | декабрь | 2027
928 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.33 | - | - | - | декабрь | 2027
929 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.33 | - | - | - | декабрь | 2027
930 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.68 | - | - | - | декабрь | 2027
931 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.68 | - | - | - | декабрь | 2027
932 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.72 | - | - | - | декабрь | 2027
933 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.72 | - | - | - | декабрь | 2027
934 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.92 | - | - | - | декабрь | 2027
935 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.92 | - | - | - | декабрь | 2027
936 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.100 | - | - | - | декабрь | 2027
937 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.100 | - | - | - | декабрь | 2027
938 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.118 | - | - | - | декабрь | 2027
939 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.118 | - | - | - | декабрь | 2027
940 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.98 | - | - | - | декабрь | 2027
941 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.98 | - | - | - | декабрь | 2027
942 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2027
943 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2027
944 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.114 | - | - | - | декабрь | 2027
945 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.114 | - | - | - | декабрь | 2027
946 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.96 | - | - | - | декабрь | 2027
947 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.96 | - | - | - | декабрь | 2027
948 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.101 | - | - | - | декабрь | 2027
949 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.101 | - | - | - | декабрь | 2027
950 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2027
951 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2027
952 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2027
953 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2027
954 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.126 | - | - | - | декабрь | 2027
955 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.126 | - | - | - | декабрь | 2027
956 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2027
957 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2027
958 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2027
959 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010107 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2027
960 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.56 | - | 14 | - | ноябрь | 2027
961 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.56 | - | - | - | ноябрь | 2027
962 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.56 | - | - | - | ноябрь | 2027
963 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.73 | - | - | - | ноябрь | 2027
964 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.73 | - | - | - | ноябрь | 2027
965 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.67 | - | - | - | ноябрь | 2027
966 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.67 | - | - | - | ноябрь | 2027
967 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.9 | - | - | - | ноябрь | 2027
968 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.9 | - | - | - | ноябрь | 2027
969 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.13 | - | - | - | ноябрь | 2027
970 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.13 | - | - | - | ноябрь | 2027
971 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.59 | - | - | - | ноябрь | 2027
972 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.59 | - | - | - | ноябрь | 2027
973 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.66 | - | - | - | ноябрь | 2027
974 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.66 | - | - | - | ноябрь | 2027
975 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.65 | - | - | - | ноябрь | 2027
976 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.65 | - | - | - | ноябрь | 2027
977 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.1 | - | - | - | ноябрь | 2027
978 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.1 | - | - | - | ноябрь | 2027
979 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.17 | - | - | - | ноябрь | 2027
980 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.17 | - | - | - | ноябрь | 2027
981 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.21 | - | - | - | ноябрь | 2027
982 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.21 | - | - | - | ноябрь | 2027
983 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.36 | - | - | - | ноябрь | 2027
984 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.36 | - | - | - | ноябрь | 2027
985 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.40 | - | - | - | ноябрь | 2027
986 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.40 | - | - | - | ноябрь | 2027
987 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.27 | - | - | - | ноябрь | 2027
988 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010105 | д.27 | - | - | - | ноябрь | 2027
989 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010109 | д.43 | - | 2 | - | декабрь | 2027
990 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010109 | д.43 | - | - | - | декабрь | 2027
991 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010109 | д.43 | - | - | - | декабрь | 2027
992 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010109 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2027
993 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010109 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2027
994 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.230 кад.ном. уч.16:50:170105:240 | - | 31 | - | декабрь | 2028
995 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.230 кад.ном. уч.16:50:170105:240 | - | - | - | декабрь | 2028
996 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.35 кад.ном.уч.16:50:170104:35 | - | - | - | декабрь | 2028
997 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.35 кад.ном.уч. 16:50:170104:35 | - | - | - | декабрь | 2028
998 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.273 кад.ном.уч.16:50:000000:871 | - | - | - | декабрь | 2028
999 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.273 кад.ном.уч.16:50:000000:871 | - | - | - | декабрь | 2028
1000 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.12 кад.ном.уч.16:50:170104:12 | - | - | - | декабрь | 2028
1001 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.12 кад.ном.уч.16:50:170104:12 | - | - | - | декабрь | 2028
1002 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.44 кад.ном.уч. 16:50:170104:44 | - | - | - | декабрь | 2028
1003 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.43 кад.ном.уч.16:50:170104:43 | - | - | - | декабрь | 2028
1004 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.43 кад.ном.уч.16:50:170104:43 | - | - | - | декабрь | 2028
1005 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.4 кад.ном.уч.16:50:170104:4 | - | - | - | декабрь | 2028
1006 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.4 кад.ном.уч.16:50:170104:4 | - | - | - | декабрь | 2028
1007 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.33 кад.ном.уч.16:50:170104:33 | - | - | - | декабрь | 2028
1008 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.33 кад.ном.уч.16:50:170104:33 | - | - | - | декабрь | 2028
1009 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.7 кад.ном.уч.16:50:170104:7 | - | - | - | декабрь | 2028
1010 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.7 кад.ном.уч.16:50:170104:7 | - | - | - | декабрь | 2028
1011 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.34 кад.ном.уч.16:50:170104:34 | - | - | - | декабрь | 2028
1012 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.34 кад.ном.уч.16:50:170104:34 | - | - | - | декабрь | 2028
1013 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.40 кад.ном. 16:50:170104:40 | - | - | - | декабрь | 2028
1014 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.40 кад.ном. 16:50:170104:40 | - | - | - | декабрь | 2028
1015 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.7 кад.ном.уч.16:50:170105:145 | - | - | - | декабрь | 2028
1016 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.7 кад.ном.уч.16:50:170105:145 | - | - | - | декабрь | 2028
1017 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.134 кад.ном. уч.16:50:170105:90 | - | - | - | декабрь | 2028
1018 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.134 кад.ном. уч.16:50:170105:90 | - | - | - | декабрь | 2028
1019 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.179 кад.ном.уч.16:50:170105:130 | - | - | - | декабрь | 2028
1020 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.179 кад.ном.уч.16:50:170105:130 | - | - | - | декабрь | 2028
1021 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.44 кад.ном.уч. 16:50:170104:44 | - | - | - | декабрь | 2028
1022 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.52 кад.ном.уч.16:50:170105:184 | - | - | - | декабрь | 2028
1023 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.52 кад.ном.уч.16:50:170105:184 | - | - | - | декабрь | 2028
1024 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.46 кад.ном.уч. 16:50:170105:0178 | - | - | - | декабрь | 2028
1025 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.46 кад.ном.уч. 16:50:170105:0178 | - | - | - | декабрь | 2028
1026 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.64 кад.ном.уч. 16:50:170105:842 | - | - | - | декабрь | 2028
1027 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.64 кад.ном.уч. 16:50:170105:842 | - | - | - | декабрь | 2028
1028 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.228 кад.ном.уч.16:50:170105:238 | - | - | - | декабрь | 2028
1029 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.228 кад.ном.уч.16:50:170105:238 | - | - | - | декабрь | 2028
1030 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.259 кад.ном.уч.16:50:170105:265 | - | - | - | декабрь | 2028
1031 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.259 кад.ном.уч.16:50:170105:265 | - | - | - | декабрь | 2028
1032 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.161 кад.ном.уч.16:50:170105:115 | - | - | - | декабрь | 2028
1033 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.161 кад.ном.уч.16:50:170105:115 | - | - | - | декабрь | 2028
1034 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.106 кад.ном.уч.16:50:170105:0068 | - | - | - | декабрь | 2028
1035 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.106 кад.ном.уч.16:50:170105:0068 | - | - | - | декабрь | 2028
1036 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.3 кад.ном.уч.16:50:170104:3 | - | - | - | декабрь | 2028
1037 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.3 кад.ном.уч.16:50:170104:3 | - | - | - | декабрь | 2028
1038 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.215,217 кад.ном.уч.16:50:170105:228 | - | - | - | декабрь | 2028
1039 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.215,217 кад.ном.уч.16:50:170105:228 | - | - | - | декабрь | 2028
1040 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.234 | - | - | - | декабрь | 2028
1041 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.234 | - | - | - | декабрь | 2028
1042 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.202 | - | - | - | декабрь | 2028
1043 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.202 | - | - | - | декабрь | 2028
1044 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.223 | - | - | - | декабрь | 2028
1045 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.223 | - | - | - | декабрь | 2028
1046 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.231 | - | - | - | декабрь | 2028
1047 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.231 | - | - | - | декабрь | 2028
1048 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | уч.180 кад.ном.домовладения 16:50:170105:327 | - | - | - | декабрь | 2028
1049 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | уч.180 кад.ном.домовладения 16:50:170105:327 | - | - | - | декабрь | 2028
1050 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | уч.24 кад.ном.домовладения 16-16-01/118/2010-585 | - | - | - | декабрь | 2028
1051 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | уч.24 кад.ном.домовладения 16-16-01/118/2010-585 | - | - | - | декабрь | 2028
1052 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | уч.109 кад.ном.домовладения 16:50:170105:455 | - | - | - | декабрь | 2028
1053 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | уч.109 кад.ном.домовладения 16:50:170105:455 | - | - | - | декабрь | 2028
1054 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.101 кад.ном.уч.16:50:170105:63 | - | - | - | декабрь | 2028
1055 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" Приволжского района | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010174 | д.101 кад.ном.уч.16:50:170105:63 | - | - | - | декабрь | 2028
1056 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.2, кад.ном. домовладения 16:50:220602:531 | - | 10 | - | декабрь | 2029
1057 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.2, кад.ном. домовладения 16:50:220602:531 | - | - | - | декабрь | 2029
1058 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.2, кад.ном. домовладения 16:50:220602:531 | - | - | - | декабрь | 2029
1059 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.8, кад.ном. домовладения 16:50:220602:843 | - | - | - | декабрь | 2029
1060 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.8, кад.ном. домовладения 16:50:220602:843 | - | - | - | декабрь | 2029
1061 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.58, кад.ном. домовладения 16:50:220602:629 | - | - | - | декабрь | 2029
1062 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.58, кад.ном. домовладения 16:50:220602:629 | - | - | - | декабрь | 2029
1063 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.107, кад.ном. домовладения 16:50:220602:623 | - | - | - | декабрь | 2029
1064 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.107, кад.ном. домовладения 16:50:220602:623 | - | - | - | декабрь | 2029
1065 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.120, кад.ном. домовладения 16:50:220602:537 | - | - | - | декабрь | 2029
1066 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.120, кад.ном. домовладения 16:50:220602:537 | - | - | - | декабрь | 2029
1067 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.128, 128А, кад.ном. домовладения 16:50:220602:591 | - | - | - | декабрь | 2029
1068 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.128, 128А, кад.ном. домовладения 16:50:220602:591 | - | - | - | декабрь | 2029
1069 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.137А, кад.ном. домовладения 16:50:220602:851 | - | - | - | декабрь | 2029
1070 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.137А, кад.ном. домовладения 16:50:220602:851 | - | - | - | декабрь | 2029
1071 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.144, кад.ном. домовладения 16:50:220602:615 | - | - | - | декабрь | 2029
1072 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.144, кад.ном. домовладения 16:50:220602:615 | - | - | - | декабрь | 2029
1073 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.144А, кад.ном. домовладения 16:50:220602:608 | - | - | - | декабрь | 2029
1074 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.144А, кад.ном.домовладения 16:50:220602:608 | - | - | - | декабрь | 2029
1075 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.226, кад.ном. домовладения 16:50:220602:619 | - | - | - | декабрь | 2029
1076 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010038 | уч.226, кад.ном. домовладения 16:50:220602:619 | - | - | - | декабрь | 2029
1077 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.42 | - | 6 | - | декабрь | 2027
1078 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2027
1079 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2027
1080 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2027
1081 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2027
1082 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2027
1083 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2027
1084 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.326 | - | - | - | декабрь | 2027
1085 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.326 | - | - | - | декабрь | 2027
1086 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2027
1087 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2027
1088 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.157 | - | - | - | декабрь | 2027
1089 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010040 | д.157 | - | - | - | декабрь | 2027
1090 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.117 | - | 3 | - | декабрь | 2028
1091 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.117 | - | - | - | декабрь | 2028
1092 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.117 | - | - | - | декабрь | 2028
1093 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.108 | - | - | - | декабрь | 2028
1094 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.108 | - | - | - | декабрь | 2028
1095 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.82 |  |  |  | декабрь | 2028
1096 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010042 | д.82 |  |  |  | декабрь | 2028
1097 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | уч.13 кад.ном.16:500:281501:162 кад.ном. домовладения 16-16-01/195/2012-595 | - | 7 | - | декабрь | 2028
1098 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | уч.13 кад.ном.16:500:281501:162 кад.ном. домовладения 16-16-01/195/2012-595 | - | - | - | декабрь | 2028
1099 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | уч.13 кад.ном.16:500:281501:162 кад.ном. домовладения 16-16-01/195/2012-595 | - | - | - | декабрь | 2028
1100 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.61/65 | - | - | - | декабрь | 2028
1101 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.61/65 | - | - | - | декабрь | 2028
1102 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.68 | - | - | - | декабрь | 2028
1103 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.68 | - | - | - | декабрь | 2028
1104 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | уч.4 кад.ном. 16:50:281501:154 кад.ном.домовладения 16:50:281501:723 | - | - | - | декабрь | 2028
1105 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | уч.4 кад.ном. 16:50:281501:154 кад.ном.домовладения 16:50:281501:723 | - | - | - | декабрь | 2028
1106 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.15 | - | - | - | декабрь | 2028
1107 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.15 | - | - | - | декабрь | 2028
1108 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
1109 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
1110 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
1111 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010200 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
1112 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Пролетарий" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010210 | д.39 | - | 1 | - | декабрь | 2028
1113 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Пролетарий" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010210 | д.39 | - | - | - | декабрь | 2028
1114 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Пролетарий" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010210 | д.39 | - | - | - | декабрь | 2028
1115 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.244 | - | 8 | - | декабрь | 2030
1116 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.244 | - | - | - | декабрь | 2030
1117 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.244 | - | - | - | декабрь | 2030
1118 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д .78 | - | - | - | декабрь | 2030
1119 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д .78 | - | - | - | декабрь | 2030
1120 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.212 | - | - | - | декабрь | 2030
1121 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.212 | - | - | - | декабрь | 2030
1122 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.331 | - | - | - | декабрь | 2030
1123 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.331 | - | - | - | декабрь | 2030
1124 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.15 | - | - | - | декабрь | 2030
1125 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.15 | - | - | - | декабрь | 2030
1126 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.299 | - | - | - | декабрь | 2030
1127 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.299 | - | - | - | декабрь | 2030
1128 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.191 | - | - | - | декабрь | 2030
1129 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.191 | - | - | - | декабрь | 2030
1130 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.124 | - | - | - | декабрь | 2030
1131 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010063 | д.124 | - | - | - | декабрь | 2030
1132 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010167 | д.253 | - | 3 | - | декабрь | 2028
1133 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010167 | д.253 | - | - | - | декабрь | 2028
1134 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010167 | д.235 | - | - | - | декабрь | 2028
1135 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010167 | д.235 | - | - | - | декабрь | 2028
1136 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010167 | д.343 | - | - | - | декабрь | 2028
1137 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010167 | д.343 | - | - | - | декабрь | 2028
1138 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.170 | - | 43 | - | октябрь | 2026
1139 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.170 | - | - | - | октябрь | 2026
1140 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.170 | - | - | - | октябрь | 2026
1141 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.34 | - | - | - | октябрь | 2026
1142 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.34 | - | - | - | октябрь | 2026
1143 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.18 | - | - | - | октябрь | 2026
1144 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.18 | - | - | - | октябрь | 2026
1145 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.4 кад.ном. 16:50:170115:353 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1130 | - | - | - | октябрь | 2026
1146 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.4 кад.ном. 16:50:170115:353 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1130 | - | - | - | октябрь | 2026
1147 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.55 | - | - | - | октябрь | 2026
1148 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.55 | - | - | - | октябрь | 2026
1149 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч. 86 кад. ном. 16:50:170115:433 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1106 | - | - | - | октябрь | 2026
1150 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч. 86 кад. ном. 16:50:170115:433 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1106 | - | - | - | октябрь | 2026
1151 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.197 | - | - | - | октябрь | 2026
1152 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.197 | - | - | - | октябрь | 2026
1153 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.206 | - | - | - | октябрь | 2026
1154 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.206 | - | - | - | октябрь | 2026
1155 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.211 кад.ном. 16:50:170115:745 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1147 | - | - | - | октябрь | 2026
1156 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.211 кад.ном. 16:50:170115:745 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1147 | - | - | - | октябрь | 2026
1157 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.231 | - | - | - | октябрь | 2026
1158 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.231 | - | - | - | октябрь | 2026
1159 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.232 | - | - | - | октябрь | 2026
1160 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.232 | - | - | - | октябрь | 2026
1161 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.6 | - | - | - | октябрь | 2026
1162 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.6 | - | - | - | октябрь | 2026
1163 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.9 | - | - | - | октябрь | 2026
1164 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.9 | - | - | - | октябрь | 2026
1165 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.5 | - | - | - | октябрь | 2026
1166 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.5 | - | - | - | октябрь | 2026
1167 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.29 | - | - | - | октябрь | 2026
1168 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.29 | - | - | - | октябрь | 2026
1169 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.32 | - | - | - | октябрь | 2026
1170 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.32 | - | - | - | октябрь | 2026
1171 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.36 | - | - | - | октябрь | 2026
1172 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.36 | - | - | - | октябрь | 2026
1173 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.39 кад.ном. 16:50:170115:388 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1152 | - | - | - | октябрь | 2026
1174 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.39 кад.ном. 16:50:170115:388 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1152 | - | - | - | октябрь | 2026
1175 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.62 | - | - | - | октябрь | 2026
1176 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.62 | - | - | - | октябрь | 2026
1177 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.74 | - | - | - | октябрь | 2026
1178 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.74 | - | - | - | октябрь | 2026
1179 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.93 | - | - | - | октябрь | 2026
1180 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.93 | - | - | - | октябрь | 2026
1181 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.99 | - | - | - | октябрь | 2026
1182 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.99 | - | - | - | октябрь | 2026
1183 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.131 | - | - | - | октябрь | 2026
1184 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.131 | - | - | - | октябрь | 2026
1185 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.192 | - | - | - | октябрь | 2026
1186 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.192 | - | - | - | октябрь | 2026
1187 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.196 | - | - | - | октябрь | 2026
1188 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.196 | - | - | - | октябрь | 2026
1189 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.209 | - | - | - | октябрь | 2026
1190 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.209 | - | - | - | октябрь | 2026
1191 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.26 кад.ном. 16:50:170115:375 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1091 | - | - | - | октябрь | 2026
1192 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.26 кад.ном. 16:50:170115:375 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1091 | - | - | - | октябрь | 2026
1193 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.60 | - | - | - | октябрь | 2026
1194 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.60 | - | - | - | октябрь | 2026
1195 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.82 | - | - | - | октябрь | 2026
1196 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.82 | - | - | - | октябрь | 2026
1197 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.121 | - | - | - | октябрь | 2026
1198 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.121 | - | - | - | октябрь | 2026
1199 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.155 | - | - | - | октябрь | 2026
1200 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.155 | - | - | - | октябрь | 2026
1201 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.229 кад.ном. 16:50:170115:627 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1110 | - | - | - | октябрь | 2026
1202 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.229 кад.ном. 16:50:170115:627 кад.ном.домовладения 16:50:170115:1110 | - | - | - | октябрь | 2026
1203 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.20 | - | - | - | октябрь | 2026
1204 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.20 | - | - | - | октябрь | 2026
1205 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.362 | - | - | - | октябрь | 2026
1206 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.362 | - | - | - | октябрь | 2026
1207 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.31 | - | - | - | октябрь | 2026
1208 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.31 | - | - | - | октябрь | 2026
1209 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.151 | - | - | - | октябрь | 2026
1210 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.151 | - | - | - | октябрь | 2026
1211 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.142 | - | - | - | октябрь | 2026
1212 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.142 | - | - | - | октябрь | 2026
1213 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.30 | - | - | - | октябрь | 2026
1214 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.30 | - | - | - | октябрь | 2026
1215 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.88 | - | - | - | октябрь | 2026
1216 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"50 Лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.88 | - | - | - | октябрь | 2026
1217 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.178 | - | - | - | октябрь | 2026
1218 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.178 | - | - | - | октябрь | 2026
1219 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.98 | - | - | - | октябрь | 2026
1220 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.98 | - | - | - | октябрь | 2026
1221 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.102 кад.ном.домовладения 16:50:170115:921 | - | - | - | октябрь | 2026
1222 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | уч.102 кад.ном.домовладения 16:50:170115:921 | - | - | - | октябрь | 2026
1223 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.35 | - | - | - | октябрь | 2026
1224 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010080 | д.35 | - | - | - | октябрь | 2026
1225 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | д.38 | - | 4 | - | декабрь | 2028
1226 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2028
1227 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2028
1228 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2028
1229 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2028
1230 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | уч.44 кад.ном.домовладения 16:50:170116:501 | - | - | - | декабрь | 2028
1231 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | уч.44 кад.ном.домовладения 16:50:170116:501 | - | - | - | декабрь | 2028
1232 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | уч.46 кад.ном.домовладения 16:50:000000:7342 | - | - | - | декабрь | 2028
1233 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010211 | уч.46 кад.ном.домовладения 16:50:000000:7342 | - | - | - | декабрь | 2028
1234 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | з.у..514 кад.ном. 16:50:171501:516 кад.ном.домовладения 16:50:171501:942 | - | 37 | - | ноябрь | 2027
1235 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | з.у..514 кад.ном. 16:50:171501:516 кад.ном.домовладения 16:50:171501:942 | - | - | - | ноябрь | 2027
1236 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | з.у..514 кад.ном. 16:50:171501:516 кад.ном.домовладения 16:50:171501:942 | - | - | - | ноябрь | 2027
1237 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.284 | - | - | - | ноябрь | 2027
1238 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.284 | - | - | - | ноябрь | 2027
1239 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д. 442 | - | - | - | ноябрь | 2027
1240 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д. 442 | - | - | - | ноябрь | 2027
1241 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.406 | - | - | - | ноябрь | 2027
1242 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.406 | - | - | - | ноябрь | 2027
1243 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.103 кад.ном. 16:50:171501:159 кад.ном.домовладения 16:50:171501:703 | - | - | - | ноябрь | 2027
1244 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.103 кад.ном. 16:50:171501:159 кад.ном.домовладения 16:50:171501:703 | - | - | - | ноябрь | 2027
1245 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.108 | - | - | - | ноябрь | 2027
1246 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.108 | - | - | - | ноябрь | 2027
1247 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.188 | - | - | - | ноябрь | 2027
1248 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.188 | - | - | - | ноябрь | 2027
1249 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.399 | - | - | - | ноябрь | 2027
1250 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.399 | - | - | - | ноябрь | 2027
1251 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.441 | - | - | - | ноябрь | 2027
1252 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.441 | - | - | - | ноябрь | 2027
1253 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.243 | - | - | - | ноябрь | 2027
1254 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.243 | - | - | - | ноябрь | 2027
1255 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.244 | - | - | - | ноябрь | 2027
1256 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.244 | - | - | - | ноябрь | 2027
1257 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.249 кад.ном. 16:50:171501:290 кад.ном.домовладения 16:50:171501:641 | - | - | - | ноябрь | 2027
1258 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.249 кад.ном. 16:50:171501:290 кад.ном.домовладения 16:50:171501:641 | - | - | - | ноябрь | 2027
1259 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.521 | - | - | - | ноябрь | 2027
1260 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.521 | - | - | - | ноябрь | 2027
1261 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.235 | - | - | - | ноябрь | 2027
1262 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.235 | - | - | - | ноябрь | 2027
1263 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.114 | - | - | - | ноябрь | 2027
1264 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.114 | - | - | - | ноябрь | 2027
1265 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.448 | - | - | - | ноябрь | 2027
1266 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.448 | - | - | - | ноябрь | 2027
1267 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.518 | - | - | - | ноябрь | 2027
1268 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.518 | - | - | - | ноябрь | 2027
1269 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.318 кад.ном. 16:50:171501:347 кад.ном.домовладения 16:50:171501:347 | - | - | - | ноябрь | 2027
1270 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.318 кад.ном. 16:50:171501:347 кад.ном.домовладения 16:50:171501:347 | - | - | - | ноябрь | 2027
1271 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.124 | - | - | - | ноябрь | 2027
1272 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.124 | - | - | - | ноябрь | 2027
1273 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.230 | - | - | - | ноябрь | 2027
1274 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.230 | - | - | - | ноябрь | 2027
1275 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.391 | - | - | - | ноябрь | 2027
1276 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.391 | - | - | - | ноябрь | 2027
1277 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.397 | - | - | - | ноябрь | 2027
1278 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.397 | - | - | - | ноябрь | 2027
1279 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.355 | - | - | - | ноябрь | 2027
1280 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.355 | - | - | - | ноябрь | 2027
1281 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.88 кад.ном. 16:50:171501:0148 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1303 | - | - | - | ноябрь | 2027
1282 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.88 кад.ном. 16:50:171501:0148 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1303 | - | - | - | ноябрь | 2027
1283 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.477 | - | - | - | ноябрь | 2027
1284 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.477 | - | - | - | ноябрь | 2027
1285 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.408 | - | - | - | ноябрь | 2027
1286 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.408 | - | - | - | ноябрь | 2027
1287 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.501 кад.ном. 16:50:171501:503 кад.ном. домовладения 16:50:171501:681 | - | - | - | ноябрь | 2027
1288 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.501 кад.ном. 16:50:171501:503 кад.ном. домовладения 16:50:171501:681 | - | - | - | ноябрь | 2027
1289 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.45 | - | - | - | ноябрь | 2027
1290 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.45 | - | - | - | ноябрь | 2027
1291 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.417 | - | - | - | ноябрь | 2027
1292 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.417 | - | - | - | ноябрь | 2027
1293 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.274 | - | - | - | ноябрь | 2027
1294 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.274 | - | - | - | ноябрь | 2027
1295 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.393 кад.ном. 16:50:171501:61 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1007 | - | - | - | ноябрь | 2027
1296 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.393 кад.ном. 16:50:171501:61 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1007 | - | - | - | ноябрь | 2027
1297 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.507 кад.ном.16:50:171501:509 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1299 | - | - | - | ноябрь | 2027
1298 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.507 кад.ном.16:50:171501:509 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1299 | - | - | - | ноябрь | 2027
1299 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч. 395 кад.ном.домовладения 16:50:171501:764 | - | - | - | ноябрь | 2027
1300 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч. 395 кад.ном.домовладения 16:50:171501:764 | - | - | - | ноябрь | 2027
1301 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.63 кад.ном.домовладения 16:50:171501:986 | - | - | - | ноябрь | 2027
1302 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.63 кад.ном.домовладения 16:50:171501:986 | - | - | - | ноябрь | 2027
1303 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.504 | - | - | - | ноябрь | 2027
1304 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.504 | - | - | - | ноябрь | 2027
1305 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.126 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1283 | - | - | - | ноябрь | 2027
1306 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | уч.126 кад.ном.домовладения 16:50:171501:1283 | - | - | - | ноябрь | 2027
1307 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.286 | - | - | - | ноябрь | 2027
1308 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010059 | д.286 | - | - | - | ноябрь | 2027
1309 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.100 | - | 16 | - | декабрь | 2028
1310 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.100 | - | - | - | декабрь | 2028
1311 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2028
1312 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2028
1313 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.205 | - | - | - | декабрь | 2028
1314 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.205 | - | - | - | декабрь | 2028
1315 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | уч.177 кад.ном. Дом.16:50:050152:3226 | - | - | - | декабрь | 2028
1316 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | уч.177 кад.ном. Дом.16:50:050152:3226 | - | - | - | декабрь | 2028
1317 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.193 | - | - | - | декабрь | 2028
1318 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.193 | - | - | - | декабрь | 2028
1319 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.198 | - | - | - | декабрь | 2028
1320 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.198 | - | - | - | декабрь | 2028
1321 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.206 | - | - | - | декабрь | 2028
1322 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.206 | - | - | - | декабрь | 2028
1323 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | уч.52 кад. ном. 16:50:050152:163 кад.ном.домовладения 16:50:050152:31226 | - | - | - | декабрь | 2028
1324 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | уч.52 кад. ном. 16:50:050152:163 кад.ном.домовладения 16:50:050152:31226 | - | - | - | декабрь | 2028
1325 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.190 | - | - | - | декабрь | 2028
1326 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.190 | - | - | - | декабрь | 2028
1327 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
1328 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
1329 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.85 | - | - | - | декабрь | 2028
1330 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.85 | - | - | - | декабрь | 2028
1331 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.118 | - | - | - | декабрь | 2028
1332 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.118 | - | - | - | декабрь | 2028
1333 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.161 | - | - | - | декабрь | 2028
1334 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.161 | - | - | - | декабрь | 2028
1335 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.170 | - | - | - | декабрь | 2028
1336 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.170 | - | - | - | декабрь | 2028
1337 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2028
1338 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2028
1339 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.117 | - | - | - | декабрь | 2028
1340 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010177 | д.117 | - | - | - | декабрь | 2028
1341 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.156 | - | 17 | - | декабрь | 2027
1342 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2027
1343 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.70 | - | - | - | декабрь | 2027
1344 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.70 | - | - | - | декабрь | 2027
1345 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2027
1346 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2027
1347 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.128 | - | - | - | декабрь | 2027
1348 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.128 | - | - | - | декабрь | 2027
1349 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2027
1350 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2027
1351 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | уч.148 кад.ном.16:50:170118:153 кад.ном.домовладения 16:50:170118:320 | - | - | - | декабрь | 2027
1352 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | уч.148 кад.ном.16:50:170118:153 кад.ном.домовладения 16:50:170118:320 | - | - | - | декабрь | 2027
1353 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | уч.135 кад.ном. 16:50:170118:141 кад.ном.домовладения 16:50:170118:202 | - | - | - | декабрь | 2027
1354 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | уч.135 кад.ном. 16:50:170118:141 кад.ном.домовладения 16:50:170118:202 | - | - | - | декабрь | 2027
1355 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2027
1356 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2027
1357 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | кад.ном. уч.16:50:170118:95 кад.ном.домовладения 16:50:170118:551 | - | - | - | декабрь | 2027
1358 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | кад.ном. уч.16:50:170118:95 кад.ном.домовладения 16:50:170118:551 | - | - | - | декабрь | 2027
1359 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.71 | - | - | - | декабрь | 2027
1360 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.71 | - | - | - | декабрь | 2027
1361 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.160 | - | - | - | декабрь | 2027
1362 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.160 | - | - | - | декабрь | 2027
1363 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.39 | - | - | - | декабрь | 2027
1364 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.39 | - | - | - | декабрь | 2027
1365 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.84 | - | - | - | декабрь | 2027
1366 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.84 | - | - | - | декабрь | 2027
1367 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.110 | - | - | - | декабрь | 2027
1368 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.110 | - | - | - | декабрь | 2027
1369 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2027
1370 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.20 | - | - | - | декабрь | 2027
1371 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.154 | - | - | - | декабрь | 2027
1372 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | д.154 | - | - | - | декабрь | 2027
1373 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | уч.88 кад.ном.16:50:170118:97 кад.ном.домовладения 16:50:170118:203 | - | - | - | декабрь | 2027
1374 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010155 | уч.88 кад.ном.16:50:170118:97 кад.ном.домовладения 16:50:170118:203 | - | - | - | декабрь | 2027
1375 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.119 | - | 9 | - | июль | 2027
1376 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.119 | - | - | - | июль | 2027
1377 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.119 | - | - | - | июль | 2027
1378 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.2 | - | - | - | июль | 2027
1379 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.2 | - | - | - | июль | 2027
1380 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.109 | - | - | - | июль | 2027
1381 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.109 | - | - | - | июль | 2027
1382 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.98 | - | - | - | июль | 2027
1383 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.98 | - | - | - | июль | 2027
1384 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.8 | - | - | - | июль | 2027
1385 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.8 | - | - | - | июль | 2027
1386 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.11 | - | - | - | июль | 2027
1387 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.11 | - | - | - | июль | 2027
1388 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.44 | - | - | - | июль | 2027
1389 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.44 | - | - | - | июль | 2027
1390 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.77 | - | - | - | июль | 2027
1391 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | д.77 | - | - | - | июль | 2027
1392 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | уч. 92 кад.ном. 16:50:240110:1773 кад.ном.домовладения 16:50:240110:6109 | - | - | - | июль | 2027
1393 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010082 | уч. 92 кад.ном. 16:50:240110:1773 кад.ном.домовладения 16:50:240110:6109 | - | - | - | июль | 2027
1394 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | уч.83 кад.норм. 16:16:221701:1005 кад.ном.домовладения 16:16:221701:1551 | - | 3 | - | октябрь | 2027
1395 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | уч.83 кад.норм. 16:16:221701:1005 кад.ном.домовладения 16:16:221701:1551 | - | - | - | октябрь | 2027
1396 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | уч.83 кад.норм. 16:16:221701:1005 кад.ном.домовладения 16:16:221701:1551 | - | - | - | октябрь | 2027
1397 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | д.117 | - | - | - | октябрь | 2027
1398 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | д.117 | - | - | - | октябрь | 2027
1399 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | д.11 | - | - | - | октябрь | 2027
1400 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010051 | д.11 | - | - | - | октябрь | 2027
1401 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.98 | - | 16 | - | декабрь | 2026
1402 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.98 | - | - | - | декабрь | 2026
1403 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.98 | - | - | - | декабрь | 2026
1404 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч..93 кад.ном. 16:50:240101:170 кад.ном.домовладения 16:50:240101:598 | - | - | - | декабрь | 2026
1405 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч..93 кад.ном. 16:50:240101:170 кад.ном.домовладения 16:50:240101:598 | - | - | - | декабрь | 2026
1406 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч..161 кад.ном. 16:50:240101:254 кад.ном.домовладения 16:50:240101:455 | - | - | - | декабрь | 2026
1407 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч..161 кад.ном. 16:50:240101:254 кад.ном.домовладения 16:50:240101:455 | - | - | - | декабрь | 2026
1408 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.137 | - | - | - | декабрь | 2026
1409 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.137 | - | - | - | декабрь | 2026
1410 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч.147 кад.ном. 16:50:240101:240 кад.ном.домовладения 16:50:240101:336 | - | - | - | декабрь | 2026
1411 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч.147 кад.ном. 16:50:240101:240 кад.ном.домовладения 16:50:240101:336 | - | - | - | декабрь | 2026
1412 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.177 | - | - | - | декабрь | 2026
1413 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.177 | - | - | - | декабрь | 2026
1414 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч.188, кад.ном. 16:50:250101:281 кад.ном.домовладения 16:50:07:25743:001 | - | - | - | декабрь | 2026
1415 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч.188, кад.ном. 16:50:250101:281 кад.ном.домовладения 16:50:07:25743:001 | - | - | - | декабрь | 2026
1416 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч.94 кад.ном. 16:50:240101:171 кад.ном.домовладения 16:50:240101:593 | - | - | - | декабрь | 2026
1417 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | уч.94 кад.ном. 16:50:240101:171 кад.ном.домовладения 16:50:240101:593 | - | - | - | декабрь | 2026
1418 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.11 | - | - | - | декабрь | 2026
1419 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.11 | - | - | - | декабрь | 2026
1420 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2026
1421 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2026
1422 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.140 | - | - | - | декабрь | 2026
1423 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.140 | - | - | - | декабрь | 2026
1424 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2026
1425 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2026
1426 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.148 | - | - | - | декабрь | 2026
1427 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.148 | - | - | - | декабрь | 2026
1428 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2026
1429 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2026
1430 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2026
1431 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2026
1432 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2026
1433 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010053 | д.156 | - | - | - | декабрь | 2026
1434 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | уч.495 кад.ном.16:50:170102:57 кад.ном.домовладения 16:50:170102:1151 | - | 3 | - | декабрь | 2028
1435 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | уч.495 кад.ном.16:50:170102:57 кад.ном.домовладения 16:50:170102:1151 | - | - | - | декабрь | 2028
1436 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | уч.495 кад.ном.16:50:170102:57 кад.ном.домовладения 16:50:170102:1151 | - | - | - | декабрь | 2028
1437 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2028
1438 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2028
1439 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | д.280 | - | - | - | декабрь | 2028
1440 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010212 | д.280 | - | - | - | декабрь | 2028
1441 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.84 | - | 14 | - | июль | 2026
1442 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.84 | - | - | - | июль | 2026
1443 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.140 | - | - | - | июль | 2026
1444 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.140 | - | - | - | июль | 2026
1445 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.53 | - | - | - | июль | 2026
1446 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.53 | - | - | - | июль | 2026
1447 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.95 | - | - | - | июль | 2026
1448 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.95 | - | - | - | июль | 2026
1449 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.45 | - | - | - | июль | 2026
1450 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.45 | - | - | - | июль | 2026
1451 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.124 | - | - | - | июль | 2026
1452 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.124 | - | - | - | июль | 2026
1453 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.27 | - | - | - | июль | 2026
1454 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.27 | - | - | - | июль | 2026
1455 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.105 | - | - | - | июль | 2026
1456 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.105 | - | - | - | июль | 2026
1457 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.127 | - | - | - | июль | 2026
1458 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.127 | - | - | - | июль | 2026
1459 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.125 | - | - | - | июль | 2026
1460 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.125 | - | - | - | июль | 2026
1461 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.100 | - | - | - | июль | 2026
1462 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.100 | - | - | - | июль | 2026
1463 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.71 | - | - | - | июль | 2026
1464 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.71 | - | - | - | июль | 2026
1465 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.20 | - | - | - | июль | 2026
1466 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.20 | - | - | - | июль | 2026
1467 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | уч.72 кад.ном.домовладения 16:50:170116:553 | - | - | - | июль | 2026
1468 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | уч.72 кад.ном.домовладения 16:50:170116:553 | - | - | - | июль | 2026
1469 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.11 | - | 8 | - | декабрь | 2028
1470 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.11 | - | - | - | декабрь | 2028
1471 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.11 | - | - | - | декабрь | 2028
1472 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2028
1473 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010033 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2028
1474 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
1475 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
1476 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2028
1477 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2028
1478 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2028
1479 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2028
1480 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | уч.14 кад.ном. 16:50:170109:14 кад.ном. домовладения 16:50:170109:338 | - | - | - | декабрь | 2028
1481 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | уч.14 кад.ном. 16:50:170109:14 кад.ном. домовладения 16:50:170109:338 | - | - | - | декабрь | 2028
1482 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | уч.4 кад.ном. 16:50:170109:4 кад.ном.домовладения 16:50:170109:109 | - | - | - | декабрь | 2028
1483 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | уч.6 кад.ном.16:50:170109:6 кад.ном. Домовладения 16:50:170109:76 | - | - | - | декабрь | 2028
1484 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010197 | уч.6 кад.ном.16:50:170109:6 кад.ном. Домовладения 16:50:170109:76 | - | - | - | декабрь | 2028
1485 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.16 | - | 21 | - | декабрь | 2025
1486 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2025
1487 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.46 | - | - | - | декабрь | 2025
1488 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.46 | - | - | - | декабрь | 2025
1489 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
1490 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
1491 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2025
1492 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2025
1493 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.19 | - | - | - | декабрь | 2025
1494 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.19 | - | - | - | декабрь | 2025
1495 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.56 | - | - | - | декабрь | 2025
1496 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.56 | - | - | - | декабрь | 2025
1497 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2025
1498 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2025
1499 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2025
1500 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.14 | - | - | - | декабрь | 2025
1501 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.43 | - | - | - | декабрь | 2025
1502 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.43 | - | - | - | декабрь | 2025
1503 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.33 | - | - | - | декабрь | 2025
1504 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.33 | - | - | - | декабрь | 2025
1505 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2025
1506 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2025
1507 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.53 | - | - | - | декабрь | 2025
1508 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.53 | - | - | - | декабрь | 2025
1509 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2025
1510 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2025
1511 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
1512 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
1513 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.48-49 | - | - | - | декабрь | 2025
1514 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.48-49 | - | - | - | декабрь | 2025
1515 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2025
1516 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2025
1517 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2025
1518 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2025
1519 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2025
1520 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2025
1521 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
1522 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
1523 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2025
1524 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2025
1525 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | уч.17 кад.ном. 16:50:110101:450 кад.ном.домовления 16:50:110101:939 | - | - | - | декабрь | 2025
1526 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010034 | уч.17 кад.ном. 16:50:110101:450 кад.ном.домовления 16:50:110101:939 | - | - | - | декабрь | 2025
1527 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010055 | д.268 | - | 8 | - | октябрь | 2027
1528 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010055 | д.268 | - | - | - | октябрь | 2027
1529 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010055 | д.268 | - | - | - | октябрь | 2027
1530 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.38 | - | - | - | октябрь | 2027
1531 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.38 | - | - | - | октябрь | 2027
1532 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1 | - | - | - | октябрь | 2027
1533 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.1 | - | - | - | октябрь | 2027
1534 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.6 | - | - | - | октябрь | 2027
1535 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.6 | - | - | - | октябрь | 2027
1536 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.63 | - | - | - | октябрь | 2027
1537 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.63 | - | - | - | октябрь | 2027
1538 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.233 | - | - | - | октябрь | 2027
1539 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.233 | - | - | - | октябрь | 2027
1540 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.290 | - | - | - | октябрь | 2027
1541 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | д.290 | - | - | - | октябрь | 2027
1542 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.145 кад.ном. 16:50:240201:655 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1191 | - | - | - | октябрь | 2027
1543 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010152 | уч.145 кад.ном. 16:50:240201:655 кад.ном.домовладения 16:50:240201:1191 | - | - | - | октябрь | 2027
1544 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.168 | - | 18 | - | июль | 2026
1545 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.168 | - | - | - | июль | 2026
1546 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.168 | - | - | - | июль | 2026
1547 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | ул.Циолковского, д.153 | - | - | - | июль | 2026
1548 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | ул.Циолковского, д.153 | - | - | - | июль | 2026
1549 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.265 | - | - | - | июль | 2026
1550 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.265 | - | - | - | июль | 2026
1551 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | ул.Циолковского, д.32 | - | - | - | июль | 2026
1552 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | ул.Циолковского, д.32 | - | - | - | июль | 2026
1553 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.1а, кад.ном.дом.16:50:220601:1022 | - | - | - | июль | 2026
1554 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.1а, кад.ном.дом.16:50:220601:1022 | - | - | - | июль | 2026
1555 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.27, кад.ном.дом.16:50:220601:747 | - | - | - | июль | 2026
1556 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.27, кад.ном.дом.16:50:220601:747 | - | - | - | июль | 2026
1557 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.67А, кад.ном.дом.16:50:220601:987 | - | - | - | июль | 2026
1558 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.67А, кад.ном.дом.16:50:220601:987 | - | - | - | июль | 2026
1559 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.73, кад.ном.дом.16:50:220601:1018 | - | - | - | июль | 2026
1560 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.73, кад.ном.дом.16:50:220601:1018 | - | - | - | июль | 2026
1561 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.79, кад.ном.дом.16:50:220601:1019 | - | - | - | июль | 2026
1562 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.79, кад.ном.дом.16:50:220601:1019 | - | - | - | июль | 2026
1563 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.161, кад.ном.дом.16:50:220601:754 | - | - | - | июль | 2026
1564 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.161, кад.ном.дом.16:50:220601:754 | - | - | - | июль | 2026
1565 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.162, кад.ном.дом.16:50:220601:1027 | - | - | - | июль | 2026
1566 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.162, кад.ном.дом.16:50:220601:1027 | - | - | - | июль | 2026
1567 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.231 | - | - | - | июль | 2026
1568 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.231 | - | - | - | июль | 2026
1569 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.323, кад.ном.дом.16:50:220601:1004 | - | - | - | июль | 2026
1570 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | з.у.323, кад.ном.дом.16:50:220601:1004 | - | - | - | июль | 2026
1571 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.175 | - | - | - | июль | 2026
1572 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.175 | - | - | - | июль | 2026
1573 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.61 | - | - | - | июль | 2026
1574 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.61 | - | - | - | июль | 2026
1575 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.121 | - | - | - | июль | 2026
1576 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.121 | - | - | - | июль | 2026
1577 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.151 | - | - | - | июль | 2026
1578 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.151 | - | - | - | июль | 2026
1579 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.150 | - | - | - | июль | 2026
1580 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010065 | д.150 | - | - | - | июль | 2026
1581 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.769, кад.ном.дом.16:16:213901:2202 | - | 30 | - | октябрь | 2026
1582 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.769, кад.ном.дом.16:16:213901:2202 | - | - | - | октябрь | 2026
1583 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.769, кад.ном.дом.16:16:213901:2202 | - | - | - | октябрь | 2026
1584 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.771, кад.ном.дом.16:16:213901:2571 | - | - | - | октябрь | 2026
1585 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.771, кад.ном.дом.16:16:213901:2571 | - | - | - | октябрь | 2026
1586 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.773, кад.ном.дом.16:16:213901:2205 | - | - | - | октябрь | 2026
1587 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.773, кад.ном.дом.16:16:213901:2205 | - | - | - | октябрь | 2026
1588 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.792, кад.ном.дом.16:16:213901:2246 | - | - | - | октябрь | 2026
1589 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.792, кад.ном.дом.16:16:213901:2246 | - | - | - | октябрь | 2026
1590 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.803Б, кад.ном.дом.16:16:213901:2196 | - | - | - | октябрь | 2026
1591 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.803Б, кад.ном.дом.16:16:213901:2196 | - | - | - | октябрь | 2026
1592 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.810, кад.ном.дом.16:16:213901:2563 | - | - | - | октябрь | 2026
1593 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.810, кад.ном.дом.16:16:213901:2563 | - | - | - | октябрь | 2026
1594 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.825, кад.ном.дом.16:16:213901:2207 | - | - | - | октябрь | 2026
1595 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.825, кад.ном.дом.16:16:213901:2207 | - | - | - | октябрь | 2026
1596 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.830, кад.ном.дом.16:16:213901:2091 | - | - | - | октябрь | 2026
1597 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | з.у.830, кад.ном.дом.16:16:213901:2091 | - | - | - | октябрь | 2026
1598 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.90 | - | - | - | октябрь | 2026
1599 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.90 | - | - | - | октябрь | 2026
1600 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.125 кад.ном. 16:16:000000:4475 кад.ном.домовладения 16:16:000000:6622 | - | - | - | октябрь | 2026
1601 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.125 кад.ном. 16:16:000000:4475 кад.ном.домовладения 16:16:000000:6622 | - | - | - | октябрь | 2026
1602 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.445 кад.ном. 16:16:213901:1215 кад.ном.домовладения 16:16:213901:2213 | - | - | - | октябрь | 2026
1603 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.445 кад.ном. 16:16:213901:1215 кад.ном.домовладения 16:16:213901:2213 | - | - | - | октябрь | 2026
1604 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.448 | - | - | - | октябрь | 2026
1605 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.448 | - | - | - | октябрь | 2026
1606 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.626 кад.ном. 16:16:213901:626 кад.ном.домовладения 16:16:213901:2320 | - | - | - | октябрь | 2026
1607 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.626 кад.ном. 16:16:213901:626 кад.ном.домовладения 16:16:213901:2320 | - | - | - | октябрь | 2026
1608 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.38 | - | - | - | октябрь | 2026
1609 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.38 | - | - | - | октябрь | 2026
1610 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.203 | - | - | - | октябрь | 2026
1611 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.203 | - | - | - | октябрь | 2026
1612 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.226 | - | - | - | октябрь | 2026
1613 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.226 | - | - | - | октябрь | 2026
1614 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.292 | - | - | - | октябрь | 2026
1615 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.292 | - | - | - | октябрь | 2026
1616 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.359 | - | - | - | октябрь | 2026
1617 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.359 | - | - | - | октябрь | 2026
1618 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.366 | - | - | - | октябрь | 2026
1619 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.366 | - | - | - | октябрь | 2026
1620 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.379 | - | - | - | октябрь | 2026
1621 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.379 | - | - | - | октябрь | 2026
1622 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.437 | - | - | - | октябрь | 2026
1623 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.437 | - | - | - | октябрь | 2026
1624 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.506 | - | - | - | октябрь | 2026
1625 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.506 | - | - | - | октябрь | 2026
1626 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.740 кад.ном. 16:16:213901:740 кад.ном.домовладения 16:16:213901:1780 | - | - | - | октябрь | 2026
1627 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.740 кад.ном. 16:16:213901:740 кад.ном.домовладения 16:16:213901:1780 | - | - | - | октябрь | 2026
1628 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.34 | - | - | - | октябрь | 2026
1629 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.34 | - | - | - | октябрь | 2026
1630 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.509 | - | - | - | октябрь | 2026
1631 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.509 | - | - | - | октябрь | 2026
1632 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.22 | - | - | - | октябрь | 2026
1633 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.22 | - | - | - | октябрь | 2026
1634 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.37 | - | - | - | октябрь | 2026
1635 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.37 | - | - | - | октябрь | 2026
1636 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | кад.ном. дом. 16:16:213901:2655 | - | - | - | октябрь | 2026
1637 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | кад.ном. дом. 16:16:213901:2655 | - | - | - | октябрь | 2026
1638 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.324 кад.ном. уч. 16:16:000000:2310 кад.ном. домовладения 16:16:213901:2315 | - | - | - | октябрь | 2026
1639 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | уч.324 кад.ном. уч. 16:16:000000:2310 кад.ном. домовладения 16:16:213901:2315 | - | - | - | октябрь | 2026
1640 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.488 | - | - | - | октябрь | 2026
1641 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010046 | д.488 | - | - | - | октябрь | 2026
1642 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.1182 кад.ном. 16:16:214001:1584 кад.ном. домовладения 16:16:214001:2625 | - | 31 | - | декабрь | 2028
1643 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.1182 кад.ном. 16:16:214001:1584 кад.ном. домовладения 16:16:214001:2625 | - | - | - | декабрь | 2028
1644 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.1182 кад.ном. 16:16:214001:1584 кад.ном. домовладения 16:16:214001:2625 | - | - | - | декабрь | 2028
1645 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.809 | - | - | - | декабрь | 2028
1646 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.809 | - | - | - | декабрь | 2028
1647 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.826 | - | - | - | декабрь | 2028
1648 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.826 | - | - | - | декабрь | 2028
1649 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.931 | - | - | - | декабрь | 2028
1650 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.931 | - | - | - | декабрь | 2028
1651 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1005 | - | - | - | декабрь | 2028
1652 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1005 | - | - | - | декабрь | 2028
1653 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1284 | - | - | - | декабрь | 2028
1654 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1284 | - | - | - | декабрь | 2028
1655 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1285а | - | - | - | декабрь | 2028
1656 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1285а | - | - | - | декабрь | 2028
1657 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1303 | - | - | - | декабрь | 2028
1658 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1303 | - | - | - | декабрь | 2028
1659 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1337 | - | - | - | декабрь | 2028
1660 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1337 | - | - | - | декабрь | 2028
1661 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2028
1662 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2028
1663 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.13/14А | - | - | - | декабрь | 2028
1664 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.13/14А | - | - | - | декабрь | 2028
1665 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | кад.ном.уч. 16:16:214001:2568 кад.ном.домовладения 16:16:214001:3042 | - | - | - | декабрь | 2028
1666 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | кад.ном.уч. 16:16:214001:2568 кад.ном.домовладения 16:16:214001:3042 | - | - | - | декабрь | 2028
1667 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.146 | - | - | - | декабрь | 2028
1668 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.146 | - | - | - | декабрь | 2028
1669 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.732 | - | - | - | декабрь | 2028
1670 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.732 | - | - | - | декабрь | 2028
1671 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.798 кад.ном. 16:16:214001:798 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2997 | - | - | - | декабрь | 2028
1672 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.798 кад.ном. 16:16:214001:798 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2997 | - | - | - | декабрь | 2028
1673 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.800 кад.ном. 16:16:214001:800 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2685 | - | - | - | декабрь | 2028
1674 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.800 кад.ном. 16:16:214001:800 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2685 | - | - | - | декабрь | 2028
1675 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.841 | - | - | - | декабрь | 2028
1676 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.841 | - | - | - | декабрь | 2028
1677 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.953 | - | - | - | декабрь | 2028
1678 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.953 | - | - | - | декабрь | 2028
1679 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1186 | - | - | - | декабрь | 2028
1680 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1186 | - | - | - | декабрь | 2028
1681 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.856 | - | - | - | декабрь | 2028
1682 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.856 | - | - | - | декабрь | 2028
1683 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.945 | - | - | - | декабрь | 2028
1684 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.945 | - | - | - | декабрь | 2028
1685 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1074 | - | - | - | декабрь | 2028
1686 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1074 | - | - | - | декабрь | 2028
1687 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1291 | - | - | - | декабрь | 2028
1688 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1291 | - | - | - | декабрь | 2028
1689 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1326 | - | - | - | декабрь | 2028
1690 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1326 | - | - | - | декабрь | 2028
1691 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1331 | - | - | - | декабрь | 2028
1692 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1331 | - | - | - | декабрь | 2028
1693 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1356 | - | - | - | декабрь | 2028
1694 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1356 | - | - | - | декабрь | 2028
1695 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1360 | - | - | - | декабрь | 2028
1696 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.1360 | - | - | - | декабрь | 2028
1697 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
1698 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.67 | - | - | - | декабрь | 2028
1699 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.792 | - | - | - | декабрь | 2028
1700 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | д.792 | - | - | - | декабрь | 2028
1701 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.729 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2721 | - | - | - | декабрь | 2028
1702 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.729 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2721 | - | - | - | декабрь | 2028
1703 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.930 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2710 | - | - | - | декабрь | 2028
1704 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010205 | уч.930 кад.ном.домовладения 16:16:214001:2710 | - | - | - | декабрь | 2028
1705 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010048 | з.у.28 кад.ном.16:50:140419:12 кад.ном.домовладения 16:50:140419:273 | - | 12 | - | ноябрь | 2027
1706 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | з.у.28 кад.ном.16:50:140419:12 кад.ном.домовладения 16:50:140419:273 | - | - | - | ноябрь | 2027
1707 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | з.у.28 кад.ном.16:50:140419:12 кад.ном.домовладения 16:50:140419:273 | - | - | - | ноябрь | 2027
1708 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.121 | - | - | - | ноябрь | 2027
1709 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.121 | - | - | - | ноябрь | 2027
1710 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.26 | - | - | - | ноябрь | 2027
1711 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.26 | - | - | - | ноябрь | 2027
1712 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.43 | - | - | - | ноябрь | 2027
1713 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.43 | - | - | - | ноябрь | 2027
1714 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | кад.ном.уч. 16:50:140419:585, ном.домовладения 16:50:140419:609 | - | - | - | ноябрь | 2027
1715 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | кад.ном.уч. 16:50:140419:585, ном.домовладения 16:50:140419:610 | - | - | - | ноябрь | 2027
1716 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | уч.24 16:50:140419:42 кад.ном. домовладения 16:50:140419:595 | - | - | - | ноябрь | 2027
1717 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | уч.24 16:50:140419:42 кад.ном. домовладения 16:50:140419:595 | - | - | - | ноябрь | 2027
1718 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.2 | - | - | - | ноябрь | 2027
1719 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.2 | - | - | - | ноябрь | 2027
1720 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.16 | - | - | - | ноябрь | 2027
1721 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.16 | - | - | - | ноябрь | 2027
1722 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | уч.48 кад.ном. 16:50:140419:62 кад.ном. домовладения 16:50:140419:576 | - | - | - | ноябрь | 2027
1723 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | уч.48 кад.ном. 16:50:140419:62 кад.ном. домовладения 16:50:140419:577 | - | - | - | ноябрь | 2027
1724 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.59 | - | - | - | ноябрь | 2027
1725 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.59 | - | - | - | ноябрь | 2027
1726 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.61 | - | - | - | ноябрь | 2027
1727 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.61 | - | - | - | ноябрь | 2027
1728 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.36А | - | - | - | ноябрь | 2027
1729 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010049 | д.36А | - | - | - | ноябрь | 2027
1730 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010203 | д.49 | - | 3 | - | декабрь | 2028
1731 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010203 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2028
1732 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010203 | д.114 | - | - | - | декабрь | 2028
1733 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010203 | д.114 | - | - | - | декабрь | 2028
1734 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010203 | уч.53 кад.ном.домовладения 16:50:140403:498 | - | - | - | декабрь | 2028
1735 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010203 | уч.53 кад.ном.домовладения 16:50:140403:498 | - | - | - | декабрь | 2028
1736 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.44 | - | 13 | - | декабрь | 2028
1737 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.44 | - | - | - | декабрь | 2028
1738 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2028
1739 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2028
1740 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.7 | - | - | - | декабрь | 2028
1741 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.7 | - | - | - | декабрь | 2028
1742 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.54 | - | - | - | декабрь | 2028
1743 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.54 | - | - | - | декабрь | 2028
1744 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
1745 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
1746 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | уч.65 кад.ном. 16:50:140420:169 кад.ном.домомвладения 16:50:140420:426 | - | - | - | декабрь | 2028
1747 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | уч.65 кад.ном. 16:50:140420:169 кад.ном.домомвладения 16:50:140420:426 | - | - | - | декабрь | 2028
1748 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.131 | - | - | - | декабрь | 2028
1749 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.131 | - | - | - | декабрь | 2028
1750 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | кад.ном.уч. 16:50:170111:764 кад.ном.домовладения 16:50:170111:768 | - | - | - | декабрь | 2028
1751 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | кад.ном.уч. 16:50:170111:764 кад.ном.домовладения 16:50:170111:768 | - | - | - | декабрь | 2028
1752 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | уч.114 кад.ном.16:50:140420:210 кад.ном.домовладения 16:50:140420:594 | - | - | - | декабрь | 2028
1753 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | уч.114 кад.ном.16:50:140420:210 кад.ном.домовладения 16:50:140420:594 | - | - | - | декабрь | 2028
1754 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.136 | - | - | - | декабрь | 2028
1755 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.136 | - | - | - | декабрь | 2028
1756 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.136А | - | - | - | декабрь | 2028
1757 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.136А | - | - | - | декабрь | 2028
1758 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2028
1759 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2028
1760 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | уч.156 кад.ном.16:50:170111:156 | - | - | - | декабрь | 2028
1761 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010158 | уч.156 кад.ном.16:50:170111:156 | - | - | - | декабрь | 2028
1762 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | з.у.91 кад.ном. 16:50:140355:105 кад.ном.домовладения 16:50:140355:217 | - | 6 | - | декабрь | 2027
1763 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | з.у.91 кад.ном. 16:50:140355:105 кад.ном.домовладения 16:50:140355:217 | - | - | - | декабрь | 2027
1764 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | з.у.91 кад.ном. 16:50:140355:105 кад.ном.домовладения 16:50:140355:217 | - | - | - | декабрь | 2027
1765 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | уч.46 кад. ном.дом. 16:50:140355:213 | - | - | - | декабрь | 2027
1766 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | уч.46 кад. ном.дом. 16:50:140355:213 | - | - | - | декабрь | 2027
1767 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2027
1768 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2027
1769 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.53 | - | - | - | декабрь | 2027
1770 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.53 | - | - | - | декабрь | 2027
1771 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2027
1772 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.99 | - | - | - | декабрь | 2027
1773 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2027
1774 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010057 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2027
1775 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-Авиа" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010214 | д.169 | - | 1 | - | декабрь | 2028
1776 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-Авиа" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010214 | д.169 | - | - | - | декабрь | 2028
1777 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-Авиа" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010214 | д.169 | - | - | - | декабрь | 2028
1778 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | уч.78, кад.ном.16:50:210101:321 кад.ном.домовладения 16:50:210101:1876 | - | 6 | - | декабрь | 2027
1779 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | уч.78, кад.ном.16:50:210101:321 кад.ном.домовладения 16:50:210101:1876 | - | - | - | декабрь | 2027
1780 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | уч.78, кад.ном.16:50:210101:321 кад.ном.домовладения 16:50:210101:1876 | - | - | - | декабрь | 2027
1781 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2027
1782 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.21 | - | - | - | декабрь | 2027
1783 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2027
1784 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2027
1785 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.127 | - | - | - | декабрь | 2027
1786 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.127 | - | - | - | декабрь | 2027
1787 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.55А | - | - | - | декабрь | 2027
1788 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.55А | - | - | - | декабрь | 2027
1789 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.100А | - | - | - | декабрь | 2027
1790 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010092 | д.100А | - | - | - | декабрь | 2027
1791 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.25 | - | 6 | - | ноябрь | 2027
1792 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.25 | - | - | - | ноябрь | 2027
1793 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.25 | - | - | - | ноябрь | 2027
1794 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.382 | - | - | - | ноябрь | 2027
1795 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.382 | - | - | - | ноябрь | 2027
1796 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | уч.330 кад.ном.16:16:121201:1415 кад.ном.домовладения 16:16:121201:1661 | - | - | - | ноябрь | 2027
1797 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | уч.330 кад.ном.16:16:121201:1415 кад.ном.домовладения 16:16:121201:1661 | - | - | - | ноябрь | 2027
1798 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.155 | - | - | - | ноябрь | 2027
1799 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.155 | - | - | - | ноябрь | 2027
1800 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.48 | - | - | - | ноябрь | 2027
1801 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.48 | - | - | - | ноябрь | 2027
1802 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.6 | - | - | - | ноябрь | 2027
1803 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010119 | д.6 | - | - | - | ноябрь | 2027
1804 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | д.2 | - | 4 | - | декабрь | 2028
1805 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | д.2 | - | - | - | декабрь | 2028
1806 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | д.246 | - | - | - | декабрь | 2028
1807 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | д.246 | - | - | - | декабрь | 2028
1808 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | уч.235 кад.ном.16:50:170108:236 кад.ном.домовладения 16:50:170108:399 | - | - | - | декабрь | 2028
1809 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | уч.235 кад.ном.16:50:170108:236 кад.ном.домовладения 16:50:170108:399 | - | - | - | декабрь | 2028
1810 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | д.250 | - | - | - | декабрь | 2028
1811 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010178 | д.250 | - | - | - | декабрь | 2028
1812 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.222, кад.ном.16:16:219101:1288 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2438 | - | 105 | - | декабрь | 2025
1813 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.222, кад.ном.16:16:219101:1288 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2438 | - | - | - | декабрь | 2025
1814 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.222, кад.ном.16:16:219101:1288 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2438 | - | - | - | декабрь | 2025
1815 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.69, кад.ном. 16:16:219101:1032 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2151 | - | - | - | декабрь | 2025
1816 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.69, кад.ном. 16:16:219101:1032 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2151 | - | - | - | декабрь | 2025
1817 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.294, кад.ном.16:16:219101:1169 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2449 | - | - | - | декабрь | 2025
1818 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.294, кад.ном.16:16:219101:1169 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2449 | - | - | - | декабрь | 2025
1819 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.288, кад.ном. 16:16:219101:2047 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2148 | - | - | - | декабрь | 2025
1820 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.288, кад.ном. 16:16:219101:2047 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2148 | - | - | - | декабрь | 2025
1821 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.386 кад.ном.16:16:219101:2109 кад.ном.домовладеняи 16:16:219101:2470 | - | - | - | декабрь | 2025
1822 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.386 кад.ном.16:16:219101:2109 кад.ном.домовладеняи 16:16:219101:2470 | - | - | - | декабрь | 2025
1823 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.216 кад.ном.16:16:219101:1193 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2441 | - | - | - | декабрь | 2025
1824 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.216 кад.ном.16:16:219101:1193 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2441 | - | - | - | декабрь | 2025
1825 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.220 | - | - | - | декабрь | 2025
1826 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.220 | - | - | - | декабрь | 2025
1827 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.133 кад.ном. 16:16:219101:2187 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2472 | - | - | - | декабрь | 2025
1828 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.133 кад.ном. 16:16:219101:2187 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2472 | - | - | - | декабрь | 2025
1829 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.219 кад.ном.дом.16:16:219101:2457 | - | - | - | декабрь | 2025
1830 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.219 кад.ном.дом.16:16:219101:2457 | - | - | - | декабрь | 2025
1831 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.387 кад.ном. 16:16:219101:1141 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2091 | - | - | - | декабрь | 2025
1832 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.387 кад.ном. 16:16:219101:1141 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2091 | - | - | - | декабрь | 2025
1833 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.40 кад.ном.16:16:219101:1130 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2147 | - | - | - | декабрь | 2025
1834 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.40 кад.ном.16:16:219101:1130 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2147 | - | - | - | декабрь | 2025
1835 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.497 кад.ном. 16:16:219101:1433 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2193 | - | - | - | декабрь | 2025
1836 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.497 кад.ном. 16:16:219101:1433 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2193 | - | - | - | декабрь | 2025
1837 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.521 кад.ном. 16:16:219101:2040 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2043 | - | - | - | декабрь | 2025
1838 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.521 кад.ном. 16:16:219101:2040 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2043 | - | - | - | декабрь | 2025
1839 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.368 кад.ном. 16:16:219101:1104 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2141 | - | - | - | декабрь | 2025
1840 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.368 кад.ном. 16:16:219101:1104 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2141 | - | - | - | декабрь | 2025
1841 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.50 кад.ном.дом.16:16:219101:2140 | - | - | - | декабрь | 2025
1842 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.50 кад.ном.дом.16:16:219101:2140 | - | - | - | декабрь | 2025
1843 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.217 | - | - | - | декабрь | 2025
1844 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.217 | - | - | - | декабрь | 2025
1845 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.232 кад.ном.16:16:219101:1116 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2154 | - | - | - | декабрь | 2025
1846 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.232 кад.ном.16:16:219101:1116 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2154 | - | - | - | декабрь | 2025
1847 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.33а кад.ном. 16:16:219101:1034 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1497 | - | - | - | декабрь | 2025
1848 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.33а кад.ном. 16:16:219101:1034 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1497 | - | - | - | декабрь | 2025
1849 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.227 кад.ном.дом.16:16:219101:1864 | - | - | - | декабрь | 2025
1850 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.227 кад.ном.дом.16:16:219101:1864 | - | - | - | декабрь | 2025
1851 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.268 кад.ном.16:16:219101:1282 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2145 | - | - | - | декабрь | 2025
1852 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.268 кад.ном.16:16:219101:1282 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2145 | - | - | - | декабрь | 2025
1853 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2025
1854 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2025
1855 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.293 | - | - | - | декабрь | 2025
1856 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.293 | - | - | - | декабрь | 2025
1857 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.272 кад.ном.дом.16:16:219101:2475 | - | - | - | декабрь | 2025
1858 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.272 кад.ном.дом.16:16:219101:2475 | - | - | - | декабрь | 2025
1859 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.206 кад.ном.дом.16:16:219101:2182 | - | - | - | декабрь | 2025
1860 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.206 кад.ном.дом.16:16:219101:2182 | - | - | - | декабрь | 2025
1861 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.38 кад.ном. 16:16:219101:2467 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2467 | - | - | - | декабрь | 2025
1862 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.38 кад.ном. 16:16:219101:2467 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2467 | - | - | - | декабрь | 2025
1863 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.332 | - | - | - | декабрь | 2025
1864 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.332 | - | - | - | декабрь | 2025
1865 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.4А кад.ном.дом.16:16:219101:2159 | - | - | - | декабрь | 2025
1866 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.4А кад.ном.дом.16:16:219101:2159 | - | - | - | декабрь | 2025
1867 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.261 | - | - | - | декабрь | 2025
1868 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.261 | - | - | - | декабрь | 2025
1869 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.63 | - | - | - | декабрь | 2025
1870 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.63 | - | - | - | декабрь | 2025
1871 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.8А кад.ном. 16:16:219101:1379 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2179 | - | - | - | декабрь | 2025
1872 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.8А кад.ном. 16:16:219101:1379 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2179 | - | - | - | декабрь | 2025
1873 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.290 | - | - | - | декабрь | 2025
1874 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.290 | - | - | - | декабрь | 2025
1875 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.121 | - | - | - | декабрь | 2025
1876 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.121 | - | - | - | декабрь | 2025
1877 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.349 А | - | - | - | декабрь | 2025
1878 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.349 А | - | - | - | декабрь | 2025
1879 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.349 Б | - | - | - | декабрь | 2025
1880 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.349 Б | - | - | - | декабрь | 2025
1881 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2025
1882 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2025
1883 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.71 А | - | - | - | декабрь | 2025
1884 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.71 А | - | - | - | декабрь | 2025
1885 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.283 кад.ном.дом.16:16:219101:2447 | - | - | - | декабрь | 2025
1886 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.283 кад.ном.дом.16:16:219101:2447 | - | - | - | декабрь | 2025
1887 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.208 кад.ном.дом.16:16:219101:2433 | - | - | - | декабрь | 2025
1888 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.208 кад.ном.дом.16:16:219101:2433 | - | - | - | декабрь | 2025
1889 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.200 | - | - | - | декабрь | 2025
1890 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.200 | - | - | - | декабрь | 2025
1891 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.354 | - | - | - | декабрь | 2025
1892 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.354 | - | - | - | декабрь | 2025
1893 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.326 | - | - | - | декабрь | 2025
1894 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.326 | - | - | - | декабрь | 2025
1895 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.514 | - | - | - | декабрь | 2025
1896 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.514 | - | - | - | декабрь | 2025
1897 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.46А кад.ном. 16:16:219101:575 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2131 | - | - | - | декабрь | 2025
1898 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.46А кад.ном. 16:16:219101:575 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2131 | - | - | - | декабрь | 2025
1899 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.329 | - | - | - | декабрь | 2025
1900 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.329 | - | - | - | декабрь | 2025
1901 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2025
1902 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2025
1903 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2025
1904 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.94 | - | - | - | декабрь | 2025
1905 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.60 | - | - | - | декабрь | 2025
1906 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.60 | - | - | - | декабрь | 2025
1907 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.73 | - | - | - | декабрь | 2025
1908 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.73 | - | - | - | декабрь | 2025
1909 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.256 | - | - | - | декабрь | 2025
1910 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.256 | - | - | - | декабрь | 2025
1911 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.58 | - | - | - | декабрь | 2025
1912 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.58 | - | - | - | декабрь | 2025
1913 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.34А кад.ном. 16:16:219101:1254 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1899 | - | - | - | декабрь | 2025
1914 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.34А кад.ном. 16:16:219101:1254 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1899 | - | - | - | декабрь | 2025
1915 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.55 кад.ном.дом.16:16:219101:2417 | - | - | - | декабрь | 2025
1916 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.55 кад.ном.дом.16:16:219101:2417 | - | - | - | декабрь | 2025
1917 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.93 кад.ном. 16:16:219101:1357 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2160 | - | - | - | декабрь | 2025
1918 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.93 кад.ном. 16:16:219101:1357 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2160 | - | - | - | декабрь | 2025
1919 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.150 кад.ном.дом.16:16:219101:1502 | - | - | - | декабрь | 2025
1920 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.150 кад.ном.дом.16:16:219101:1502 | - | - | - | декабрь | 2025
1921 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2025
1922 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2025
1923 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.365 кад.ном.дом.16:16:219101:2155 | - | - | - | декабрь | 2025
1924 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.365 кад.ном.дом.16:16:219101:2155 | - | - | - | декабрь | 2025
1925 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.28 А | - | - | - | декабрь | 2025
1926 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.28 А | - | - | - | декабрь | 2025
1927 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.194 кад.ном.дом.16:16:219101:1507 | - | - | - | декабрь | 2025
1928 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.194 кад.ном.дом.16:16:219101:1507 | - | - | - | декабрь | 2025
1929 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.36 А | - | - | - | декабрь | 2025
1930 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.36 А | - | - | - | декабрь | 2025
1931 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.231 | - | - | - | декабрь | 2025
1932 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.231 | - | - | - | декабрь | 2025
1933 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.83 | - | - | - | декабрь | 2025
1934 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.83 | - | - | - | декабрь | 2025
1935 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.14А кад.ном.16:16:219101:1212 кад.ном.домовлдаения 16:16:219101:1912 | - | - | - | декабрь | 2025
1936 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.14А кад.ном.16:16:219101:1212 кад.ном.домовлдаения 16:16:219101:1912 | - | - | - | декабрь | 2025
1937 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.10А кад.ном.дом.16:16:219101:2198 | - | - | - | декабрь | 2025
1938 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | з.у.10А кад.ном.дом.16:16:219101:2198 | - | - | - | декабрь | 2025
1939 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.237 | - | - | - | декабрь | 2025
1940 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.237 | - | - | - | декабрь | 2025
1941 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.17 А | - | - | - | декабрь | 2025
1942 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.17 А | - | - | - | декабрь | 2025
1943 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.304 | - | - | - | декабрь | 2025
1944 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.304 | - | - | - | декабрь | 2025
1945 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.9а | - | - | - | декабрь | 2025
1946 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.9а | - | - | - | декабрь | 2025
1947 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
1948 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
1949 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.51а | - | - | - | декабрь | 2025
1950 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.51а | - | - | - | декабрь | 2025
1951 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.170 | - | - | - | декабрь | 2025
1952 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.170 | - | - | - | декабрь | 2025
1953 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.204 | - | - | - | декабрь | 2025
1954 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.204 | - | - | - | декабрь | 2025
1955 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.211 | - | - | - | декабрь | 2025
1956 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.211 | - | - | - | декабрь | 2025
1957 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.228б | - | - | - | декабрь | 2025
1958 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.228б | - | - | - | декабрь | 2025
1959 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.267 | - | - | - | декабрь | 2025
1960 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.267 | - | - | - | декабрь | 2025
1961 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.316 кад.ном. 16:16:219101Я:1017 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1483 | - | - | - | декабрь | 2025
1962 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.316 кад.ном. 16:16:219101Я:1017 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1483 | - | - | - | декабрь | 2025
1963 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.340 | - | - | - | декабрь | 2025
1964 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.340 | - | - | - | декабрь | 2025
1965 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.343 кад.ном. 16:16:219101:1895 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2150 | - | - | - | декабрь | 2025
1966 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.343 кад.ном. 16:16:219101:1895 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2150 | - | - | - | декабрь | 2025
1967 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.376 | - | - | - | декабрь | 2025
1968 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.376 | - | - | - | декабрь | 2025
1969 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.363 | - | - | - | декабрь | 2025
1970 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.363 | - | - | - | декабрь | 2025
1971 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | кад.ном.дом.16:16:219101:2482 | - | - | - | декабрь | 2025
1972 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | кад.ном.дом.16:16:219101:2482 | - | - | - | декабрь | 2025
1973 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.72а кад.ном.16:16:219101:1410 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1969 | - | - | - | декабрь | 2025
1974 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.72а кад.ном.16:16:219101:1410 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1969 | - | - | - | декабрь | 2025
1975 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2025
1976 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2025
1977 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.132 | - | - | - | декабрь | 2025
1978 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.132 | - | - | - | декабрь | 2025
1979 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.174а | - | - | - | декабрь | 2025
1980 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.174а | - | - | - | декабрь | 2025
1981 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.370 | - | - | - | декабрь | 2025
1982 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.370 | - | - | - | декабрь | 2025
1983 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.1-б кад.ном. 16:16:219101:1235 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2421 | - | - | - | декабрь | 2025
1984 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.1-б кад.ном. 16:16:219101:1235 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2421 | - | - | - | декабрь | 2025
1985 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.207 кад.ном.16:16:219101:1056 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2171 | - | - | - | декабрь | 2025
1986 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.207 кад.ном.16:16:219101:1056 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2171 | - | - | - | декабрь | 2025
1987 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.6 кад.ном. 16:16:219101:1438 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2106 | - | - | - | декабрь | 2025
1988 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.6 кад.ном. 16:16:219101:1438 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2106 | - | - | - | декабрь | 2025
1989 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч. 50 б кад.ном. 16:16:219101:2103 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2140 | - | - | - | декабрь | 2025
1990 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч. 50 б кад.ном. 16:16:219101:2103 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2140 | - | - | - | декабрь | 2025
1991 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.56 кад.ном. 16:16:219101:1407 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1761 | - | - | - | декабрь | 2025
1992 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.56 кад.ном. 16:16:219101:1407 кад.ном.домовладения 16:16:219101:1761 | - | - | - | декабрь | 2025
1993 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.86 | - | - | - | декабрь | 2025
1994 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.86 | - | - | - | декабрь | 2025
1995 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.492 | - | - | - | декабрь | 2025
1996 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.492 | - | - | - | декабрь | 2025
1997 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.494 кад.ном. 16:16:219101:1418 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2163 | - | - | - | декабрь | 2025
1998 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | уч.494 кад.ном. 16:16:219101:1418 кад.ном.домовладения 16:16:219101:2163 | - | - | - | декабрь | 2025
1999 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2025
2000 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2025
2001 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.174 | - | - | - | декабрь | 2025
2002 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.174 | - | - | - | декабрь | 2025
2003 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.257 | - | - | - | декабрь | 2025
2004 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.257 | - | - | - | декабрь | 2025
2005 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.345 Б | - | - | - | декабрь | 2025
2006 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.345 Б | - | - | - | декабрь | 2025
2007 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.32 А | - | - | - | декабрь | 2025
2008 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.32 А | - | - | - | декабрь | 2025
2009 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.496 | - | - | - | декабрь | 2025
2010 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.496 | - | - | - | декабрь | 2025
2011 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.12 А | - | - | - | декабрь | 2026
2012 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.12 А | - | - | - | декабрь | 2026
2013 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.349 В | - | - | - | декабрь | 2026
2014 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.349 В | - | - | - | декабрь | 2026
2015 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.499 | - | - | - | декабрь | 2026
2016 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.499 | - | - | - | декабрь | 2026
2017 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.284 | - | - | - | декабрь | 2026
2018 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.284 | - | - | - | декабрь | 2026
2019 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.134 | - | - | - | декабрь | 2026
2020 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.134 | - | - | - | декабрь | 2026
2021 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.188 В | - | - | - | декабрь | 2026
2022 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010022 | д.188 В | - | - | - | декабрь | 2026
2023 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.2 | - | 34 | - | декабрь | 2027
2024 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.2 | - | - | - | декабрь | 2027
2025 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.2 | - | - | - | декабрь | 2027
2026 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.7 | - | - | - | декабрь | 2027
2027 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.7 | - | - | - | декабрь | 2027
2028 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.14, кад.ном.дом.16:50:220602:859 | - | - | - | декабрь | 2027
2029 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.14, кад.ном.дом.16:50:220602:859 | - | - | - | декабрь | 2027
2030 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2027
2031 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2027
2032 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.24А | - | - | - | декабрь | 2027
2033 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.24А | - | - | - | декабрь | 2027
2034 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2027
2035 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.36 | - | - | - | декабрь | 2027
2036 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2027
2037 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2027
2038 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2027
2039 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2027
2040 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.57, кад.ном.дом.16:50:220602:378 | - | - | - | декабрь | 2027
2041 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.57, кад.ном.дом.16:50:220602:378 | - | - | - | декабрь | 2027
2042 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.60 | - | - | - | декабрь | 2027
2043 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.60 | - | - | - | декабрь | 2027
2044 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.63 | - | - | - | декабрь | 2027
2045 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.63 | - | - | - | декабрь | 2027
2046 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.64 | - | - | - | декабрь | 2027
2047 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.64 | - | - | - | декабрь | 2027
2048 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.73 | - | - | - | декабрь | 2027
2049 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.73 | - | - | - | декабрь | 2027
2050 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2027
2051 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2027
2052 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.135 | - | - | - | декабрь | 2027
2053 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.135 | - | - | - | декабрь | 2027
2054 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.136, кад.ном.дом.16:50:220602:609 | - | - | - | декабрь | 2027
2055 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.136, кад.ном.дом.16:50:220602:609 | - | - | - | декабрь | 2027
2056 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.137А | - | - | - | декабрь | 2027
2057 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.137А | - | - | - | декабрь | 2027
2058 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.157, кад.ном.дом.16:50:220602:582 | - | - | - | декабрь | 2027
2059 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.157, кад.ном.дом.16:50:220602:582 | - | - | - | декабрь | 2027
2060 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.158 | - | - | - | декабрь | 2027
2061 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.158 | - | - | - | декабрь | 2027
2062 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.160 | - | - | - | декабрь | 2027
2063 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.160 | - | - | - | декабрь | 2027
2064 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.167, кад.ном.дом.16:50:220602:569 | - | - | - | декабрь | 2027
2065 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | з.у.167, кад.ном.дом.16:50:220602:569 | - | - | - | декабрь | 2027
2066 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.189 | - | - | - | декабрь | 2027
2067 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.189 | - | - | - | декабрь | 2027
2068 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.191 | - | - | - | декабрь | 2027
2069 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.191 | - | - | - | декабрь | 2027
2070 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.202 | - | - | - | декабрь | 2027
2071 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.202 | - | - | - | декабрь | 2027
2072 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.208 | - | - | - | декабрь | 2027
2073 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.208 | - | - | - | декабрь | 2027
2074 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.210А | - | - | - | декабрь | 2027
2075 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.210А | - | - | - | декабрь | 2027
2076 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.229 | - | - | - | декабрь | 2027
2077 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | д.229 | - | - | - | декабрь | 2027
2078 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | кад.ном.дом.16:50:220602:603 | - | - | - | декабрь | 2027
2079 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | кад.ном.дом.16:50:220602:603 | - | - | - | декабрь | 2027
2080 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | уч.199 кад.ном. 16:50:220602:374 кад.ном. домовладения 16:50:220602:856 | - | - | - | декабрь | 2027
2081 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | уч.199 кад.ном. 16:50:220602:374 кад.ном. домовладения 16:50:220602:856 | - | - | - | декабрь | 2027
2082 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | уч.61 кад.ном. 16:50:220602:69 кад.ном. Домовладения 16:50:220602:576 | - | - | - | декабрь | 2027
2083 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010020 | уч.61 кад.ном. 16:50:220602:69 кад.ном. Домовладения 16:50:220602:576 | - | - | - | декабрь | 2027
2084 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | д.141 | - | - | - | декабрь | 2027
2085 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | д.141 | - | - | - | декабрь | 2027
2086 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | д.144 | - | - | - | декабрь | 2027
2087 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | д.144 | - | - | - | декабрь | 2027
2088 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | уч.144а кад.ном. 16:50:220602:292 кад.ном.домовладения 16:50:220602:608 | - | - | - | декабрь | 2027
2089 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | уч.144а кад.ном. 16:50:220602:292 кад.ном.домовладения 16:50:220602:608 | - | - | - | декабрь | 2027
2090 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | д.226 | - | - | - | декабрь | 2027
2091 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010148 | д.226 | - | - | - | декабрь | 2027
2092 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.160 | - | 11 | - | декабрь | 2028
2093 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.160 | - | - | - | декабрь | 2028
2094 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.134 | - | - | - | декабрь | 2028
2095 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.134 | - | - | - | декабрь | 2028
2096 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2028
2097 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2028
2098 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2028
2099 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2028
2100 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.138 кад.ном.16:50:011239:746 кад.ном.домовладения 16:50:011242:119 | - | - | - | декабрь | 2028
2101 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.138 кад.ном.16:50:011239:746 кад.ном.домовладения 16:50:011242:119 | - | - | - | декабрь | 2028
2102 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2028
2103 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.152 | - | - | - | декабрь | 2028
2104 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2028
2105 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2028
2106 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.69 | - | - | - | декабрь | 2028
2107 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | д.69 | - | - | - | декабрь | 2028
2108 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.107 кад.ном.домовладения 146:50:01239:434 | - | - | - | декабрь | 2028
2109 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.107 кад.ном.домовладения 146:50:01239:434 | - | - | - | декабрь | 2028
2110 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.155 кад.ном.домовладения 16:50:011239:744 | - | - | - | декабрь | 2028
2111 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.155 кад.ном.домовладения 16:50:011239:744 | - | - | - | декабрь | 2028
2112 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.58 кад.ном.домовладения 16:50:011239:435 | - | - | - | декабрь | 2028
2113 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010166 | уч.58 кад.ном.домовладения 16:50:011239:435 | - | - | - | декабрь | 2028
2114 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.215 | - | 5 | - | декабрь | 2028
2115 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.215 | - | - | - | декабрь | 2028
2116 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.385 | - | - | - | декабрь | 2028
2117 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.385 | - | - | - | декабрь | 2028
2118 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.225 (квартал 2, аллея 7) | - | - | - | декабрь | 2028
2119 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.225 (квартал 2, аллея 7) | - | - | - | декабрь | 2028
2120 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2028
2121 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2028
2122 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | уч.386 кад.ном.домовладения 16:16:082602:982 | - | - | - | декабрь | 2028
2123 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010176 | уч.386 кад.ном.домовладения 16:16:082602:982 | - | - | - | декабрь | 2028
2124 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | д.129 | - | 6 | - | декабрь | 2028
2125 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | д.129 | - | - | - | декабрь | 2028
2126 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
2127 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
2128 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | уч.78 кад.ном. 16:50:140415:52 кад.ном.домовладения 16:50:140415:52 | - | - | - | декабрь | 2028
2129 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | уч.78 кад.ном. 16:50:140415:52 кад.ном.домовладения 16:50:140415:52 | - | - | - | декабрь | 2028
2130 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | уч.99 кад.ном.16:50:140415:56 кад.ном.домовладения 16:50:140415:399 | - | - | - | декабрь | 2028
2131 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | уч.99 кад.ном.16:50:140415:56 кад.ном.домовладения 16:50:140415:399 | - | - | - | декабрь | 2028
2132 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2028
2133 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2028
2134 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | кад.ном.домовладения 16:50:140415:401 | - | - | - | декабрь | 2028
2135 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010162 | кад.ном.домовладения 16:50:140415:401 | - | - | - | декабрь | 2028
2136 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.286, кад.ном.домовладения16:16:214701:577 | - | 47 | - | октябрь | 2026
2137 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.286, кад.ном.домовладения16:16:214701:577 | - | - | - | октябрь | 2026
2138 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.286, кад.ном.домовладения16:16:214701:577 | - | - | - | октябрь | 2026
2139 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.41 | - | - | - | октябрь | 2026
2140 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.41 | - | - | - | октябрь | 2026
2141 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.9, кад.ном.домовладения 16:16:214701:867 | - | - | - | октябрь | 2026
2142 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.9, кад.ном.домовладения 16:16:214701:867 | - | - | - | октябрь | 2026
2143 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.145 | - | - | - | октябрь | 2026
2144 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.145 | - | - | - | октябрь | 2026
2145 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.118, кад.ном.домовладения 16:16:214701:876 | - | - | - | октябрь | 2026
2146 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.118, кад.ном.домовладения 16:16:214701:876 | - | - | - | октябрь | 2026
2147 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.61, кад.ном.домовладения 16:16:214701:890 | - | - | - | октябрь | 2026
2148 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.61, кад.ном.домовладения 16:16:214701:890 | - | - | - | октябрь | 2026
2149 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.6 | - | - | - | октябрь | 2026
2150 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.6 | - | - | - | октябрь | 2026
2151 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.125, кад.ном.домовладения 16:16:214701:588 | - | - | - | октябрь | 2026
2152 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.125, кад.ном.домовладения 16:16:214701:589 | - | - | - | октябрь | 2026
2153 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.234А | - | - | - | октябрь | 2026
2154 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.234А | - | - | - | октябрь | 2026
2155 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.2 | - | - | - | октябрь | 2026
2156 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.2 | - | - | - | октябрь | 2026
2157 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.222, кад.ном.16:16:214701:222 кад.ном.домовладения 16:16:214701:841 | - | - | - | октябрь | 2026
2158 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.222, кад.ном.16:16:214701:222 кад.ном.домовладения 16:16:214701:841 | - | - | - | октябрь | 2026
2159 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.223, кад.ном. 16:16:214701:839 | - | - | - | октябрь | 2026
2160 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.223, кад.ном. 16:16:214701:839 | - | - | - | октябрь | 2026
2161 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.211 | - | - | - | октябрь | 2026
2162 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.211 | - | - | - | октябрь | 2026
2163 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.171, кад.ном.16:16:214701:171 кад.ном.домовладения 16:16:214701:785 | - | - | - | октябрь | 2026
2164 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.171, кад.ном.16:16:214701:171 кад.ном.домовладения 16:16:214701:785 | - | - | - | октябрь | 2026
2165 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.281, кад.ном.домовладения 16:16:214701:496 | - | - | - | октябрь | 2026
2166 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.281, кад.ном.домовладения 16:16:214701:496 | - | - | - | октябрь | 2026
2167 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.15 кад.ном.домовладения 16:16:214701:862 | - | - | - | октябрь | 2026
2168 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.15 кад.ном.домовладения 16:16:214701:862 | - | - | - | октябрь | 2026
2169 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.43, кад.ном.домовладения 16:16:214701:1115 | - | - | - | октябрь | 2026
2170 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.43, кад.ном.домовладения 16:16:214701:1115 | - | - | - | октябрь | 2026
2171 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.73, кад.ном.домовладения 16:16:214701:551 | - | - | - | октябрь | 2026
2172 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.73, кад.ном.домовладения 16:16:214701:551 | - | - | - | октябрь | 2026
2173 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.106 | - | - | - | октябрь | 2026
2174 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.106 | - | - | - | октябрь | 2026
2175 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.57 | - | - | - | октябрь | 2026
2176 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.57 | - | - | - | октябрь | 2026
2177 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.21, кад.ном.домовладения 16:16:214701:545 | - | - | - | октябрь | 2026
2178 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.21, кад.ном.домовладения 16:16:214701:545 | - | - | - | октябрь | 2026
2179 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.72, кад.ном.домовладения 16:16:214701:685 | - | - | - | октябрь | 2026
2180 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.72, кад.ном.домовладения 16:16:214701:685 | - | - | - | октябрь | 2026
2181 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.183 | - | - | - | октябрь | 2026
2182 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.183 | - | - | - | октябрь | 2026
2183 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.19, кад.ном.дом.16:16:214701:866 | - | - | - | октябрь | 2026
2184 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.19, кад.ном.дом.16:16:214701:866 | - | - | - | октябрь | 2026
2185 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.201, кад.ном.дом.16:16:214701:562 | - | - | - | октябрь | 2026
2186 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.201, кад.ном.дом.16:16:214701:562 | - | - | - | октябрь | 2026
2187 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.413, кад.ном.дом.16:16:214701:1113 | - | - | - | октябрь | 2026
2188 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.413, кад.ном.дом.16:16:214701:1113 | - | - | - | октябрь | 2026
2189 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.159 | - | - | - | октябрь | 2026
2190 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.159 | - | - | - | октябрь | 2026
2191 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.363, кад.ном.дом.16:16:214701:571 | - | - | - | октябрь | 2026
2192 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.363, кад.ном.дом.16:16:214701:571 | - | - | - | октябрь | 2026
2193 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.313, кад.ном.дом.16:16:214701:529 | - | - | - | октябрь | 2026
2194 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.313, кад.ном.дом.16:16:214701:529 | - | - | - | октябрь | 2026
2195 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у. 273, кад.ном.дом.16:16:214701:1110 | - | - | - | октябрь | 2026
2196 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у. 273, кад.ном.дом.16:16:214701:1110 | - | - | - | октябрь | 2026
2197 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.23 | - | - | - | октябрь | 2026
2198 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.23 | - | - | - | октябрь | 2026
2199 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.215 | - | - | - | октябрь | 2026
2200 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.215 | - | - | - | октябрь | 2026
2201 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.316, кад.ном.дом.16:16:214701:834 | - | - | - | октябрь | 2026
2202 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.316, кад.ном.дом.16:16:214701:834 | - | - | - | октябрь | 2026
2203 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.333, кад.ном.дом.16:16:214701:871 | - | - | - | октябрь | 2026
2204 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.333, кад.ном.дом.16:16:214701:871 | - | - | - | октябрь | 2026
2205 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.306, кад.ном.дом.16:16:214701:581 | - | - | - | октябрь | 2026
2206 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.306, кад.ном.дом.16:16:214701:581 | - | - | - | октябрь | 2026
2207 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.412 | - | - | - | октябрь | 2026
2208 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.412 | - | - | - | октябрь | 2026
2209 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.158 | - | - | - | октябрь | 2026
2210 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.158 | - | - | - | октябрь | 2026
2211 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.294, кад.ном.дом.16:16:214701:500 | - | - | - | октябрь | 2026
2212 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.294, кад.ном.дом.16:16:214701:500 | - | - | - | октябрь | 2026
2213 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.119, кад.ном.дом.16:16:214701:523 | - | - | - | октябрь | 2026
2214 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.119, кад.ном.дом.16:16:214701:523 | - | - | - | октябрь | 2026
2215 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.331 | - | - | - | октябрь | 2026
2216 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.331 | - | - | - | октябрь | 2026
2217 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.229 | - | - | - | октябрь | 2026
2218 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.229 | - | - | - | октябрь | 2026
2219 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.248, кад.ном.дом.16:16:214701:514 | - | - | - | октябрь | 2026
2220 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.248, кад.ном.дом.16:16:214701:514 | - | - | - | октябрь | 2026
2221 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.247, кад.ном.дом.16:16:214701:511 | - | - | - | октябрь | 2026
2222 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.247, кад.ном.дом.16:16:214701:511 | - | - | - | октябрь | 2026
2223 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.236 | - | - | - | октябрь | 2026
2224 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.236 | - | - | - | октябрь | 2026
2225 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.120 | - | - | - | октябрь | 2026
2226 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.120 | - | - | - | октябрь | 2026
2227 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.53, кад.ном.дом.16:16:214701:494 | - | - | - | октябрь | 2026
2228 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | з.у.53, кад.ном.дом.16:16:214701:494 | - | - | - | октябрь | 2026
2229 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.411 | - | - | - | октябрь | 2026
2230 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010018 | д.411 | - | - | - | октябрь | 2026
2231 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | кад.ном. уч.16:50:140425:772 кад.ном. домовладения 16:50:140425:775 | - | 9 | - | декабрь | 2028
2232 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | кад.ном. уч.16:50:140425:772 кад.ном. домовладения 16:50:140425:775 | - | - | - | декабрь | 2028
2233 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | кад.ном. уч.16:50:140425:772 кад.ном. домовладения 16:50:140425:775 | - | - | - | декабрь | 2028
2234 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | уч.73 кад.ном. уч.16:50:140425:29 кад.ном. домовладения 16:50:140425:406 | - | - | - | декабрь | 2028
2235 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | уч.73 кад.ном. уч.16:50:140425:29 кад.ном. домовладения 16:50:140425:406 | - | - | - | декабрь | 2028
2236 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.123 | - | - | - | декабрь | 2028
2237 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.123 | - | - | - | декабрь | 2028
2238 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.100 | - | - | - | декабрь | 2028
2239 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.100 | - | - | - | декабрь | 2028
2240 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.143 | - | - | - | декабрь | 2028
2241 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.143 | - | - | - | декабрь | 2028
2242 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | уч.87 кад.ном.домовладения 16:50:140425:330 | - | - | - | декабрь | 2028
2243 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | уч.87 кад.ном.домовладения 16:50:140425:330 | - | - | - | декабрь | 2028
2244 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2028
2245 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2028
2246 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.149 | - | - | - | декабрь | 2028
2247 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.149 | - | - | - | декабрь | 2028
2248 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.19 | - | - | - | декабрь | 2028
2249 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010201 | д.19 | - | - | - | декабрь | 2028
2250 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15-31 | - | 73 | - | ноябрь | 2026
2251 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15-31 | - | - | - | ноябрь | 2026
2252 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15-31 | - | - | - | ноябрь | 2026
2253 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16/26 | - | - | - | ноябрь | 2026
2254 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16/26 | - | - | - | ноябрь | 2026
2255 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.9/17 | - | - | - | ноябрь | 2026
2256 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.9/17 | - | - | - | ноябрь | 2026
2257 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18/9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2258 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18/9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2259 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.19/5А | - | - | - | ноябрь | 2026
2260 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.19/5А | - | - | - | ноябрь | 2026
2261 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.2/3 | - | - | - | ноябрь | 2026
2262 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.2/3 | - | - | - | ноябрь | 2026
2263 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | з.у..3 аллея 18, кад.ном.16:16:121501:1823 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2184 | - | - | - | ноябрь | 2026
2264 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | з.у..3 аллея 18, кад.ном.16:16:121501:1823 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2184 | - | - | - | ноябрь | 2026
2265 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.19/10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2266 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.19/10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2267 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13/11 | - | - | - | ноябрь | 2026
2268 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13/11 | - | - | - | ноябрь | 2026
2269 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.09/16 | - | - | - | ноябрь | 2026
2270 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.09/16 | - | - | - | ноябрь | 2026
2271 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16/32 | - | - | - | ноябрь | 2026
2272 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16/32 | - | - | - | ноябрь | 2026
2273 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15/44 | - | - | - | ноябрь | 2026
2274 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15/44 | - | - | - | ноябрь | 2026
2275 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.003/03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2276 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.003/03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2277 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.2/9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2278 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.2/9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2279 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.04/02 | - | - | - | ноябрь | 2026
2280 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.04/02 | - | - | - | ноябрь | 2026
2281 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.20/09 | - | - | - | ноябрь | 2026
2282 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.20/09 | - | - | - | ноябрь | 2026
2283 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18/24 | - | - | - | ноябрь | 2026
2284 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18/24 | - | - | - | ноябрь | 2026
2285 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.06/24 | - | - | - | ноябрь | 2026
2286 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.06/24 | - | - | - | ноябрь | 2026
2287 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.09/14 | - | - | - | ноябрь | 2026
2288 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.09/14 | - | - | - | ноябрь | 2026
2289 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.06/25 | - | - | - | ноябрь | 2026
2290 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.06/25 | - | - | - | ноябрь | 2026
2291 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.17/19 | - | - | - | ноябрь | 2026
2292 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.17/19 | - | - | - | ноябрь | 2026
2293 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д 03-10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2294 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д 03-10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2295 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15/-21 | - | - | - | ноябрь | 2026
2296 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15/-21 | - | - | - | ноябрь | 2026
2297 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д 06-03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2298 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д 06-03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2299 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3, аллея 20 | - | - | - | ноябрь | 2026
2300 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3, аллея 20 | - | - | - | ноябрь | 2026
2301 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.33, аллея 15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2302 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.33, аллея 15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2303 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15, аллея 8 | - | - | - | ноябрь | 2026
2304 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.15, аллея 8 | - | - | - | ноябрь | 2026
2305 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.17, аллея 7 | - | - | - | ноябрь | 2026
2306 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.17, аллея 7 | - | - | - | ноябрь | 2026
2307 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01/08 | - | - | - | ноябрь | 2026
2308 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01/08 | - | - | - | ноябрь | 2026
2309 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.36 аллея 7 | - | - | - | ноябрь | 2026
2310 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.36 аллея 7 | - | - | - | ноябрь | 2026
2311 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18 аллея 10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2312 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18 аллея 10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2313 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.12-04 | - | - | - | ноябрь | 2026
2314 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.12-04 | - | - | - | ноябрь | 2026
2315 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.10-05 | - | - | - | ноябрь | 2026
2316 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.10-05 | - | - | - | ноябрь | 2026
2317 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.02/07 | - | - | - | ноябрь | 2026
2318 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.02/07 | - | - | - | ноябрь | 2026
2319 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16 аллея 13 | - | - | - | ноябрь | 2026
2320 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16 аллея 13 | - | - | - | ноябрь | 2026
2321 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01-11 | - | - | - | ноябрь | 2026
2322 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01-11 | - | - | - | ноябрь | 2026
2323 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч.1 аллея 20, кад.ном.дом. 16:16:121501:2201 | - | - | - | ноябрь | 2026
2324 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч.1 аллея 20, кад.ном.дом. 16:16:121501:2201 | - | - | - | ноябрь | 2026
2325 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13-06 | - | - | - | ноябрь | 2026
2326 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13-06 | - | - | - | ноябрь | 2026
2327 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.07/09 | - | - | - | ноябрь | 2026
2328 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.07/09 | - | - | - | ноябрь | 2026
2329 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3, аллея 3 | - | - | - | ноябрь | 2026
2330 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3, аллея 3 | - | - | - | ноябрь | 2026
2331 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 15, д.26 | - | - | - | ноябрь | 2026
2332 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 15, д.26 | - | - | - | ноябрь | 2026
2333 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13 аллея 9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2334 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13 аллея 9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2335 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.5/12 | - | - | - | ноябрь | 2026
2336 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.5/12 | - | - | - | ноябрь | 2026
2337 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч. 07-13 кад.ном. 16:16:000000:2574 кад.ном.домовладения 16:16:000000:8037 | - | - | - | ноябрь | 2026
2338 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч. 07-13 кад.ном. 16:16:000000:2574 кад.ном.домовладения 16:16:000000:8037 | - | - | - | ноябрь | 2026
2339 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч.10-03 кад.ном. 16:16:121501:1861 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2209 | - | - | - | ноябрь | 2026
2340 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч.10-03 кад.ном. 16:16:121501:1861 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2209 | - | - | - | ноябрь | 2026
2341 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.17-06 | - | - | - | ноябрь | 2026
2342 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.17-06 | - | - | - | ноябрь | 2026
2343 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18-05 | - | - | - | ноябрь | 2026
2344 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.18-05 | - | - | - | ноябрь | 2026
2345 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 19 д.15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2346 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 19 д.15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2347 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 3 д.17 | - | - | - | ноябрь | 2026
2348 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 3 д.17 | - | - | - | ноябрь | 2026
2349 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 9 д.02 | - | - | - | ноябрь | 2026
2350 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 9 д.02 | - | - | - | ноябрь | 2026
2351 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д. 12/07 | - | - | - | ноябрь | 2026
2352 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д. 12/07 | - | - | - | ноябрь | 2026
2353 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д. 14-45 | - | - | - | ноябрь | 2026
2354 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д. 14-45 | - | - | - | ноябрь | 2026
2355 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13-03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2356 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.13-03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2357 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3 аллея 9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2358 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3 аллея 9 | - | - | - | ноябрь | 2026
2359 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.06-01 | - | - | - | ноябрь | 2026
2360 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.06-01 | - | - | - | ноябрь | 2026
2361 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 17 д.15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2362 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 17 д.15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2363 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.04 аллея 06 | - | - | - | ноябрь | 2026
2364 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.04 аллея 06 | - | - | - | ноябрь | 2026
2365 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.11 аллея 15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2366 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.11 аллея 15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2367 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 16 уч.1 кад.ном.16:16:121501:426 кад.ном. домовладения 16:16:121501:2141 | - | - | - | ноябрь | 2026
2368 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 16 уч.1 кад.ном.16:16:121501:426 кад.ном. домовладения 16:16:121501:2141 | - | - | - | ноябрь | 2026
2369 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01-23 | - | - | - | ноябрь | 2026
2370 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01-23 | - | - | - | ноябрь | 2026
2371 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 18, уч.4 кад.ном.домовладения 16:16:121501:1892 | - | - | - | ноябрь | 2026
2372 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 18, уч.4 кад.ном.домовладения 16:16:121501:1892 | - | - | - | ноябрь | 2026
2373 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16-15А | - | - | - | ноябрь | 2026
2374 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.16-15А | - | - | - | ноябрь | 2026
2375 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.19/5 | - | - | - | ноябрь | 2026
2376 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.19/5 | - | - | - | ноябрь | 2026
2377 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01-11 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2493 | - | - | - | ноябрь | 2026
2378 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.01-11 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2493 | - | - | - | ноябрь | 2026
2379 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3/2 | - | - | - | ноябрь | 2026
2380 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.3/2 | - | - | - | ноябрь | 2026
2381 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.7 | - | - | - | ноябрь | 2026
2382 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.7 | - | - | - | ноябрь | 2026
2383 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.09-20 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2501 | - | - | - | ноябрь | 2026
2384 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.09-20 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2501 | - | - | - | ноябрь | 2026
2385 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч.13-18 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2531 | - | - | - | ноябрь | 2026
2386 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | уч.13-18 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2531 | - | - | - | ноябрь | 2026
2387 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.14-15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2388 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.14-15 | - | - | - | ноябрь | 2026
2389 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея, 5 уч.11 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2116 | - | - | - | ноябрь | 2026
2390 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея, 5 уч.11 кад.ном.домовладения 16:16:121501:2116 | - | - | - | ноябрь | 2026
2391 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.12 аллея 10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2392 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.12 аллея 10 | - | - | - | ноябрь | 2026
2393 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 15 д.29 | - | - | - | ноябрь | 2026
2394 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | аллея 15 д.29 | - | - | - | ноябрь | 2026
2395 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.05-03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2396 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010032 | д.05-03 | - | - | - | ноябрь | 2026
2397 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Юбилейный-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010157 | д.74 | - | 1 | - | декабрь | 2028
2398 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Юбилейный-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010157 | д.74 | - | - | - | декабрь | 2028
2399 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010043 | з.у.1, кад.ном.дом.16:16:213801:1642 | - | 33 | - | ноябрь | 2026
2400 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.1, кад.ном.дом.16:16:213801:1642 | - | - | - | ноябрь | 2026
2401 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.1, кад.ном.дом.16:16:213801:1642 | - | - | - | ноябрь | 2026
2402 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.4,5, кад.ном.дом.16:16:213801:1941 | - | - | - | ноябрь | 2026
2403 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.4,5, кад.ном.дом.16:16:213801:1941 | - | - | - | ноябрь | 2026
2404 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.19, кад.ном.дом.16:16:213801:1636 | - | - | - | ноябрь | 2026
2405 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.19, кад.ном.дом.16:16:213801:1636 | - | - | - | ноябрь | 2026
2406 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.29, кад.ном.дом.16:16:213801:1663 | - | - | - | ноябрь | 2026
2407 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.29, кад.ном.дом.16:16:213801:1663 | - | - | - | ноябрь | 2026
2408 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.49, кад.ном.дом.16:16:213801:1931 | - | - | - | ноябрь | 2026
2409 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.49, кад.ном.дом.16:16:213801:1931 | - | - | - | ноябрь | 2026
2410 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.84, кад.ном.дом.16:16:213801:1915 | - | - | - | ноябрь | 2026
2411 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.84, кад.ном.дом.16:16:213801:1915 | - | - | - | ноябрь | 2026
2412 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.92, кад.ном.дом.16:16:213801: 1632 | - | - | - | ноябрь | 2026
2413 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.92, кад.ном.дом.16:16:213801: 1632 | - | - | - | ноябрь | 2026
2414 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.94, кад.ном.дом.16:16:213801:1932 | - | - | - | ноябрь | 2026
2415 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.94, кад.ном.дом.16:16:213801:1932 | - | - | - | ноябрь | 2026
2416 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.97, кад.ном.дом.16:16:213801:1929 | - | - | - | ноябрь | 2026
2417 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.97, кад.ном.дом.16:16:213801:1929 | - | - | - | ноябрь | 2026
2418 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.98, кад.ном.дом.16:16:213801:1610 | - | - | - | ноябрь | 2026
2419 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.98, кад.ном.дом.16:16:213801:1610 | - | - | - | ноябрь | 2026
2420 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.123, кад.ном.дом.16:16:213801:1397 | - | - | - | ноябрь | 2026
2421 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.123, кад.ном.дом.16:16:213801:1397 | - | - | - | ноябрь | 2026
2422 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.125, кад.ном.дом.16:16:213801:1946 | - | - | - | ноябрь | 2026
2423 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.125, кад.ном.дом.16:16:213801:1946 | - | - | - | ноябрь | 2026
2424 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.133а, кад.ном.дом.16:16:213801:1936 | - | - | - | ноябрь | 2026
2425 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.133а, кад.ном.дом.16:16:213801:1936 | - | - | - | ноябрь | 2026
2426 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.136, кад.ном.дом.16:16:213801:1602 | - | - | - | ноябрь | 2026
2427 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.136, кад.ном.дом.16:16:213801:1602 | - | - | - | ноябрь | 2026
2428 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.139, кад.ном.дом.16:16:213801:1912 | - | - | - | ноябрь | 2026
2429 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.139, кад.ном.дом.16:16:213801:1912 | - | - | - | ноябрь | 2026
2430 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.143, кад.ном.дом.16:16:213801:1930 | - | - | - | ноябрь | 2026
2431 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.143, кад.ном.дом.16:16:213801:1930 | - | - | - | ноябрь | 2026
2432 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.153, кад.ном.дом.16:16:213801:1497 | - | - | - | ноябрь | 2026
2433 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.153, кад.ном.дом.16:16:213801:1497 | - | - | - | ноябрь | 2026
2434 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.159, кад.ном.дом.16:16:213801:1645 | - | - | - | ноябрь | 2026
2435 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.159, кад.ном.дом.16:16:213801:1645 | - | - | - | ноябрь | 2026
2436 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.161, кад.ном.дом.16:16:213801:1665 | - | - | - | ноябрь | 2026
2437 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.161, кад.ном.дом.16:16:213801:1665 | - | - | - | ноябрь | 2026
2438 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.169, кад.ном.дом.16:16:213801:1091 | - | - | - | ноябрь | 2026
2439 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.169, кад.ном.дом.16:16:213801:1091 | - | - | - | ноябрь | 2026
2440 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.175 | - | - | - | ноябрь | 2026
2441 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.175 | - | - | - | ноябрь | 2026
2442 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.182, кад.ном.дом. 16:16:213801:1647 | - | - | - | ноябрь | 2026
2443 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.182, кад.ном.дом. 16:16:213801:1647 | - | - | - | ноябрь | 2026
2444 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.190, кад.ном.дом.16:16:213801:1400 | - | - | - | ноябрь | 2026
2445 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.190, кад.ном.дом.16:16:213801:1400 | - | - | - | ноябрь | 2026
2446 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.194, кад.ном.дом.16:16:213801:1505 | - | - | - | ноябрь | 2026
2447 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.194, кад.ном.дом.16:16:213801:1505 | - | - | - | ноябрь | 2026
2448 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.198, кад.ном.дом.16:16:213801:1913 | - | - | - | ноябрь | 2026
2449 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.198, кад.ном.дом.16:16:213801:1913 | - | - | - | ноябрь | 2026
2450 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.209, кад.ном.дом.16:16:213801:1928 | - | - | - | ноябрь | 2026
2451 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.209, кад.ном.дом.16:16:213801:1928 | - | - | - | ноябрь | 2026
2452 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.353, кад.ном.дом.16:16:213801:1926 | - | - | - | ноябрь | 2026
2453 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.353, кад.ном.дом.16:16:213801:1926 | - | - | - | ноябрь | 2026
2454 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.359, кад.ном.дом.16:16:213801:1935 | - | - | - | ноябрь | 2026
2455 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.359, кад.ном.дом.16:16:213801:1935 | - | - | - | ноябрь | 2026
2456 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.413, кад.ном. 16:16:213801:1669 кад.ном.домовладения 16:16:213801:1669 | - | - | - | ноябрь | 2026
2457 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.413, кад.ном. 16:16:213801:1669 кад.ном.домовладения 16:16:213801:1669 | - | - | - | ноябрь | 2026
2458 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.425, кад.ном. 16:16:213801:1292 кад.ном.домовладения 16:16:213801:1664 | - | - | - | ноябрь | 2026
2459 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | з.у.425, кад.ном. 16:16:213801:1292 кад.ном.домовладения 16:16:213801:1664 | - | - | - | ноябрь | 2026
2460 | г.Казань | г.Казань | Садовое-некоммерческое товарищество "Садовод №11" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.45 | - | - | - | ноябрь | 2026
2461 | г.Казань | г.Казань | Садовое-некоммерческое товарищество "Садовод №11" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.45 | - | - | - | ноябрь | 2026
2462 | г.Казань | г.Казань | Садовое-некоммерческое товарищество "Садовод №11" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.48 | - | - | - | ноябрь | 2026
2463 | г.Казань | г.Казань | Садовое-некоммерческое товарищество "Садовод №11" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.48 | - | - | - | ноябрь | 2026
2464 | г.Казань | г.Казань | Садовое-некоммерческое товарищество "Садовод №11" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.108 | - | - | - | ноябрь | 2026
2465 | г.Казань | г.Казань | Садовое-некоммерческое товарищество "Садовод №11" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010044 | д.108 | - | - | - | ноябрь | 2026
2466 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.1 | - | 26 | - | ноябрь | 2027
2467 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.1 | - | - | - | ноябрь | 2027
2468 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.1 | - | - | - | ноябрь | 2027
2469 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.17 | - | - | - | ноябрь | 2027
2470 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.17 | - | - | - | ноябрь | 2027
2471 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.25 кад.ном. 16:16:120701:512 кад.ном.домовладения 16:16:120701:610 | - | - | - | ноябрь | 2027
2472 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.25 кад.ном. 16:16:120701:512 кад.ном.домовладения 16:16:120701:610 | - | - | - | ноябрь | 2027
2473 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.30 кад.ном. 16:16:120701:566 кад.ном.домовладения 16:16:120701:843 | - | - | - | ноябрь | 2027
2474 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.30 кад.ном. 16:16:120701:566 кад.ном.домовладения 16:16:120701:843 | - | - | - | ноябрь | 2027
2475 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.33 | - | - | - | ноябрь | 2027
2476 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.33 | - | - | - | ноябрь | 2027
2477 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.40 кад.ном. 16:16:120701:614 кад.ном.домовладения 16:16:120701:615 | - | - | - | ноябрь | 2027
2478 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.40 кад.ном. 16:16:120701:614 кад.ном.домовладения 16:16:120701:615 | - | - | - | ноябрь | 2027
2479 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.64 | - | - | - | ноябрь | 2027
2480 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.64 | - | - | - | ноябрь | 2027
2481 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.66 кад.норм 16:16:120701:508 кад.ном.домовладения 16:16:120701:599 | - | - | - | ноябрь | 2027
2482 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.66 кад.норм 16:16:120701:508 кад.ном.домовладения 16:16:120701:599 | - | - | - | ноябрь | 2027
2483 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.67 | - | - | - | ноябрь | 2027
2484 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.67 | - | - | - | ноябрь | 2027
2485 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.80 | - | - | - | ноябрь | 2027
2486 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.80 | - | - | - | ноябрь | 2027
2487 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.100 | - | - | - | ноябрь | 2027
2488 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.100 | - | - | - | ноябрь | 2027
2489 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.101 | - | - | - | ноябрь | 2027
2490 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.101 | - | - | - | ноябрь | 2027
2491 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.47 | - | - | - | ноябрь | 2027
2492 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.47 | - | - | - | ноябрь | 2027
2493 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.22 | - | - | - | ноябрь | 2027
2494 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.22 | - | - | - | ноябрь | 2027
2495 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.102 | - | - | - | ноябрь | 2027
2496 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.102 | - | - | - | ноябрь | 2027
2497 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.105 | - | - | - | ноябрь | 2027
2498 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.105 | - | - | - | ноябрь | 2027
2499 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.108 кад. ном. 16:16:120701:524 кад.ном.домовладения 16:16:120701:612 | - | - | - | ноябрь | 2027
2500 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.108 кад. ном. 16:16:120701:524 кад.ном.домовладения 16:16:120701:612 | - | - | - | ноябрь | 2027
2501 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.118 кад. ном. 16:16:120701:502 кад.ном.домовладения 16:16:120701:604 | - | - | - | ноябрь | 2027
2502 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.118 кад. ном. 16:16:120701:502 кад.ном.домовладения 16:16:120701:604 | - | - | - | ноябрь | 2027
2503 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.27 | - | - | - | ноябрь | 2027
2504 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.27 | - | - | - | ноябрь | 2027
2505 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.51 | - | - | - | ноябрь | 2027
2506 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.51 | - | - | - | ноябрь | 2027
2507 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.5 | - | - | - | ноябрь | 2027
2508 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.5 | - | - | - | ноябрь | 2027
2509 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.24 кад.ном. 16:16:120701:569 кад.ном.домовладения 16:16:120701:605 | - | - | - | ноябрь | 2027
2510 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.24 кад.ном. 16:16:120701:569 кад.ном.домовладения 16:16:120701:605 | - | - | - | ноябрь | 2027
2511 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.88 | - | - | - | ноябрь | 2027
2512 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.88 | - | - | - | ноябрь | 2027
2513 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.110 | - | - | - | ноябрь | 2027
2514 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.110 | - | - | - | ноябрь | 2027
2515 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.103 | - | - | - | ноябрь | 2027
2516 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | д.103 | - | - | - | ноябрь | 2027
2517 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.57 кад.ном.домовладения 16:16:120701:830 | - | - | - | ноябрь | 2027
2518 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010123 | уч.57 кад.ном.домовладения 16:16:120701:830 | - | - | - | ноябрь | 2027
2519 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | д.77 | - | 6 | - | декабрь | 2028
2520 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | д.77 | - | - | - | декабрь | 2028
2521 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | уч.7 кад.ном. 16:50:240110:3001 кад.ном. домомвладения 16:50:240110:4218 | - | - | - | декабрь | 2028
2522 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | уч.7 кад.ном. 16:50:240110:3001 кад.ном.домомвладения 16:50:240110:4218 | - | - | - | декабрь | 2028
2523 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2028
2524 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | д.9 | - | - | - | декабрь | 2028
2525 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2028
2526 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2028
2527 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | уч.117 кад.ном. 16:50:240110:3096 кад.ном.домовладения 16:50:240110:4287 | - | - | - | декабрь | 2028
2528 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | уч.117 кад.ном. 16:50:240110:3096 кад.ном.домовладения 16:50:240110:4287 | - | - | - | декабрь | 2028
2529 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | уч.124А кад.ном. 16:50:240110:3131 кад.ном.домовладения 16:50:240110:4038 | - | - | - | декабрь | 2028
2530 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010161 | уч.124А кад.ном. 16:50:240110:3131 кад.ном.домовладения 16:50:240110:4038 | - | - | - | декабрь | 2028
2531 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010189 | д.52 | - | 1 | - | декабрь | 2028
2532 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010189 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2028
2533 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Карьер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010193 | д.59 | - | 2 | - | декабрь | 2028
2534 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Карьер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010193 | д.59 | - | - | - | декабрь | 2028
2535 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Карьер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010193 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2028
2536 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Карьер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010193 | д.49 | - | - | - | декабрь | 2028
2537 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010128 | д.173 | - | 28 | - | декабрь | 2027
2538 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010129 | д.173 | - | - | - | декабрь | 2027
2539 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010130 | д.178 | - | - | - | декабрь | 2027
2540 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010131 | д.178 | - | - | - | декабрь | 2027
2541 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010132 | д.179 | - | - | - | декабрь | 2027
2542 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010133 | д.179 | - | - | - | декабрь | 2027
2543 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010134 | д.187 | - | - | - | декабрь | 2027
2544 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010135 | д.187 | - | - | - | декабрь | 2027
2545 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010136 | д.203 | - | - | - | декабрь | 2027
2546 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.203 | - | - | - | декабрь | 2027
2547 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2027
2548 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2027
2549 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.204 кад.ном. 16:16:000000:3938 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1395 | - | - | - | декабрь | 2027
2550 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.204 кад.ном. 16:16:000000:3938 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1395 | - | - | - | декабрь | 2027
2551 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2027
2552 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.8 | - | - | - | декабрь | 2027
2553 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.21 кад.ном.уч. 16:16:120901:21 кад.ном.домовладения 1:16:120901:1333 | - | - | - | декабрь | 2027
2554 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.21 кад.ном.уч. 16:16:120901:21 кад.ном.домовладения 1:16:120901:1333 | - | - | - | декабрь | 2027
2555 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.35 | - | - | - | декабрь | 2027
2556 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.35 | - | - | - | декабрь | 2027
2557 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.39 кад.ном. 16:16:120901:1075 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1638 | - | - | - | декабрь | 2027
2558 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.39 кад.ном. 16:16:120901:1075 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1638 | - | - | - | декабрь | 2027
2559 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.51 кад.ном. 16:16:120901:51 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1355 | - | - | - | декабрь | 2027
2560 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.51 кад.ном. 16:16:120901:51 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1355 | - | - | - | декабрь | 2027
2561 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
2562 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
2563 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.82 кад.ном.16:16:120901:82 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1270 | - | - | - | декабрь | 2027
2564 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.82 кад.ном.16:16:120901:82 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1270 | - | - | - | декабрь | 2027
2565 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.87 | - | - | - | декабрь | 2027
2566 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.87 | - | - | - | декабрь | 2027
2567 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.106 кад.ном. 16:16:120901:1235 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1652 | - | - | - | декабрь | 2027
2568 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.106 кад.ном. 16:16:120901:1235 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1652 | - | - | - | декабрь | 2027
2569 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.107 кад.ном. 16:16:120901:1006 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1161 | - | - | - | декабрь | 2027
2570 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.107 кад.ном. 16:16:120901:1006 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1161 | - | - | - | декабрь | 2027
2571 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.142 | - | - | - | декабрь | 2027
2572 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.142 | - | - | - | декабрь | 2027
2573 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.167 | - | - | - | декабрь | 2027
2574 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.167 | - | - | - | декабрь | 2027
2575 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.215 | - | - | - | декабрь | 2027
2576 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.215 | - | - | - | декабрь | 2027
2577 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.74 16:16:120901:74 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1388 | - | - | - | декабрь | 2027
2578 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.74 16:16:120901:74 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1388 | - | - | - | декабрь | 2027
2579 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.79 | - | - | - | декабрь | 2027
2580 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.79 | - | - | - | декабрь | 2027
2581 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.132 | - | - | - | декабрь | 2027
2582 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.132 | - | - | - | декабрь | 2027
2583 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2027
2584 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.147 | - | - | - | декабрь | 2027
2585 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.243 | - | - | - | декабрь | 2027
2586 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.243 | - | - | - | декабрь | 2027
2587 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.260 | - | - | - | декабрь | 2027
2588 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.260 | - | - | - | декабрь | 2027
2589 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.174 кад.ном. 16:16:120901:1050 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1331 | - | - | - | декабрь | 2027
2590 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | уч.174 кад.ном. 16:16:120901:1050 кад.ном.домовладения 16:16:120901:1331 | - | - | - | декабрь | 2027
2591 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
2592 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010137 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
2593 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.100 кад.ном. 16:50:250704:609 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1169 | - | 25 | - | декабрь | 2027
2594 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.100 кад.ном. 16:50:250704:609 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1169 | - | - | - | декабрь | 2027
2595 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2027
2596 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2027
2597 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.103А | - | - | - | декабрь | 2027
2598 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.103А | - | - | - | декабрь | 2027
2599 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2027
2600 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.51 | - | - | - | декабрь | 2027
2601 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.91 | - | - | - | декабрь | 2027
2602 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.91 | - | - | - | декабрь | 2027
2603 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.591 кад.ном. 16:50:000000:34051 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1166 | - | - | - | декабрь | 2027
2604 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.591 кад.ном. 16:50:000000:34051 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1166 | - | - | - | декабрь | 2027
2605 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.577 | - | - | - | декабрь | 2027
2606 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.577 | - | - | - | декабрь | 2027
2607 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.118 | - | - | - | декабрь | 2027
2608 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.118 | - | - | - | декабрь | 2027
2609 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.118а кад.ном 16:50:250704:701 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1176 | - | - | - | декабрь | 2027
2610 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.118а кад.ном 16:50:250704:701 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1176 | - | - | - | декабрь | 2027
2611 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.119а | - | - | - | декабрь | 2027
2612 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.119а | - | - | - | декабрь | 2027
2613 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | кад.ном. уч. 16:50:250704:1242 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1350 | - | - | - | декабрь | 2027
2614 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | кад.ном. уч. 16:50:250704:1242 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1350 | - | - | - | декабрь | 2027
2615 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.570 | - | - | - | декабрь | 2027
2616 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.570 | - | - | - | декабрь | 2027
2617 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.597 | - | - | - | декабрь | 2027
2618 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.597 | - | - | - | декабрь | 2027
2619 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.116 (91 доп.) кад.ном.16:50:250704:626 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1326 | - | - | - | декабрь | 2027
2620 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.116 (91 доп.) кад.ном.16:50:250704:626 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1326 | - | - | - | декабрь | 2027
2621 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.128 | - | - | - | декабрь | 2027
2622 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.128 | - | - | - | декабрь | 2027
2623 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.70 | - | - | - | декабрь | 2027
2624 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.70 | - | - | - | декабрь | 2027
2625 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.115 | - | - | - | декабрь | 2027
2626 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.115 | - | - | - | декабрь | 2027
2627 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.598 кад.ном. 16:50:250704:1631 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1248 | - | - | - | декабрь | 2027
2628 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | уч.598 кад.ном. 16:50:250704:1631 кад.ном.домовладения 16:50:250704:1248 | - | - | - | декабрь | 2027
2629 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.129 | - | - | - | декабрь | 2027
2630 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.129 | - | - | - | декабрь | 2027
2631 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.78 | - | - | - | декабрь | 2027
2632 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.78 | - | - | - | декабрь | 2027
2633 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.65 | - | - | - | декабрь | 2027
2634 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.65 | - | - | - | декабрь | 2027
2635 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
2636 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.80 | - | - | - | декабрь | 2027
2637 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2027
2638 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.13 | - | - | - | декабрь | 2027
2639 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2027
2640 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.113 | - | - | - | декабрь | 2027
2641 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.129А | - | - | - | декабрь | 2027
2642 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010138 | д.129А | - | - | - | декабрь | 2027
2643 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.2, аллея 18 | - | 27 | - | декабрь | 2027
2644 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.2, аллея 18 | - | - | - | декабрь | 2027
2645 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.2, аллея 18 | - | - | - | декабрь | 2027
2646 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.7, аллея 18 | - | - | - | декабрь | 2027
2647 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.7, аллея 18 | - | - | - | декабрь | 2027
2648 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.7, аллея 9 | - | - | - | декабрь | 2027
2649 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.7, аллея 9 | - | - | - | декабрь | 2027
2650 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 14, д.11 | - | - | - | декабрь | 2027
2651 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 14, д.11 | - | - | - | декабрь | 2027
2652 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 10, д.5 | - | - | - | декабрь | 2027
2653 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 10, д.5 | - | - | - | декабрь | 2027
2654 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 11, д.14 | - | - | - | декабрь | 2027
2655 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 11, д.14 | - | - | - | декабрь | 2027
2656 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч. 17 аллея 4 кад.ном.дом.16:16:121301:2463 | - | - | - | декабрь | 2027
2657 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч. 17 аллея 4 кад.ном.дом.16:16:121301:2463 | - | - | - | декабрь | 2027
2658 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 7 уч.15 кад.ном.дом.16:16:121301:2481 | - | - | - | декабрь | 2027
2659 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 7 уч.15 кад.ном.дом.16:16:121301:2481 | - | - | - | декабрь | 2027
2660 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 11, д.25 | - | - | - | декабрь | 2027
2661 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 11, д.25 | - | - | - | декабрь | 2027
2662 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 4, уч.3 кад.ном.дом.16:16:121301:2130 | - | - | - | декабрь | 2027
2663 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 4, уч.3 кад.ном.дом.16:16:121301:2130 | - | - | - | декабрь | 2027
2664 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 4, д.5 | - | - | - | декабрь | 2027
2665 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 4, д.5 | - | - | - | декабрь | 2027
2666 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д 12 аллея 14 | - | - | - | декабрь | 2027
2667 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д 12 аллея 14 | - | - | - | декабрь | 2027
2668 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.3/18 | - | - | - | декабрь | 2027
2669 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.3/18 | - | - | - | декабрь | 2027
2670 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.9/2 | - | - | - | декабрь | 2027
2671 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.9/2 | - | - | - | декабрь | 2027
2672 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.23 аллея 11 | - | - | - | декабрь | 2027
2673 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.23 аллея 11 | - | - | - | декабрь | 2027
2674 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.17/4 | - | - | - | декабрь | 2027
2675 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.17/4 | - | - | - | декабрь | 2027
2676 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.3 аллея 19 | - | - | - | декабрь | 2027
2677 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.3 аллея 19 | - | - | - | декабрь | 2027
2678 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.4 аллея 5 | - | - | - | декабрь | 2027
2679 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | д.4 аллея 5 | - | - | - | декабрь | 2027
2680 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч.20 аллея 11 кад.ном.домовладения 16:16:121301:2002 | - | - | - | декабрь | 2027
2681 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч.20 аллея 11 кад.ном.домовладения 16:16:121301:2002 | - | - | - | декабрь | 2027
2682 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч.24 аллея 11 кад.ном.домовладения 16:16:121301:2137 | - | - | - | декабрь | 2027
2683 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч.24 аллея 11 кад.ном.домовладения 16:16:121301:2137 | - | - | - | декабрь | 2027
2684 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч.3 аллея 17 кад.ном.16:16:121301:1753 | - | - | - | декабрь | 2027
2685 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | уч.3 аллея 17 кад.ном.16:16:121301:1753 | - | - | - | декабрь | 2027
2686 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 13, д.12 | - | - | - | декабрь | 2027
2687 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 13, д.12 | - | - | - | декабрь | 2027
2688 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 14, д.25 | - | - | - | декабрь | 2027
2689 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 14, д.25 | - | - | - | декабрь | 2027
2690 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 16, д.17 | - | - | - | декабрь | 2027
2691 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 16, д.17 | - | - | - | декабрь | 2027
2692 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 6, д.7 | - | - | - | декабрь | 2027
2693 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 6, д.7 | - | - | - | декабрь | 2027
2694 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 12, уч.1 кад.ном.домовладения 16:16:121301:1897 | - | - | - | декабрь | 2027
2695 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 12, уч.1 кад.ном.домовладения 16:16:121301:1897 | - | - | - | декабрь | 2027
2696 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 15, уч.7 кад.ном.домовладения 16:16:121301:1811 | - | - | - | декабрь | 2027
2697 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010061 | аллея 15, уч.7 кад.ном.домовладения 16:16:121301:1811 | - | - | - | декабрь | 2027
2698 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.93 кад.ном. 16:50:170704:231 кад.ном.домовладения 16:50:170704:452 | - | 17 | - | декабрь | 2028
2699 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.93 кад.ном. 16:50:170704:231 кад.ном.домовладения 16:50:170704:452 | - | - | - | декабрь | 2028
2700 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.29 | - | - | - | декабрь | 2028
2701 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.29 | - | - | - | декабрь | 2028
2702 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.72 | - | - | - | декабрь | 2028
2703 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.72 | - | - | - | декабрь | 2028
2704 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2028
2705 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2028
2706 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.64 | - | - | - | декабрь | 2028
2707 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.64 | - | - | - | декабрь | 2028
2708 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.19 | - | - | - | декабрь | 2028
2709 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.19 | - | - | - | декабрь | 2028
2710 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2028
2711 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2028
2712 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.26 | - | - | - | декабрь | 2028
2713 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.26 | - | - | - | декабрь | 2028
2714 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2028
2715 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.30 | - | - | - | декабрь | 2028
2716 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.51 кад.ном. 16:50:170704:199 кад.ном. домовладения 16:50:170704:461 | - | - | - | декабрь | 2028
2717 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.51 кад.ном. 16:50:170704:199 кад.ном. домовладения 16:50:170704:461 | - | - | - | декабрь | 2028
2718 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2028
2719 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2028
2720 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.96 | - | - | - | декабрь | 2028
2721 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.96 | - | - | - | декабрь | 2028
2722 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.63 кад.ном.16:50:170704:209 кад.ном. Домовладения 16:50:170704:448 | - | - | - | декабрь | 2028
2723 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.63 кад.ном.16:50:170704:209 кад.ном. Домовладения 16:50:170704:448 | - | - | - | декабрь | 2028
2724 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
2725 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2028
2726 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.57 кад.ном.домовладения 16:50:170704:316 | - | - | - | декабрь | 2028
2727 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | уч.57 кад.ном.домовладения 16:50:170704:316 | - | - | - | декабрь | 2028
2728 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.82 | - | - | - | декабрь | 2028
2729 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.82 | - | - | - | декабрь | 2028
2730 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2028
2731 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010159 | д.95 | - | - | - | декабрь | 2028
2732 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | уч.195 кад.норм 16:33:000000:193 кад.ном.домовладения 16:33:000000:3785 | - | 7 | - | декабрь | 2028
2733 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | уч.195 кад.норм 16:33:000000:193 кад.ном.домовладения 16:33:000000:3785 | - | - | - | декабрь | 2028
2734 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.258 | - | - | - | декабрь | 2028
2735 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.258 | - | - | - | декабрь | 2028
2736 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.257 | - | - | - | декабрь | 2028
2737 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.257 | - | - | - | декабрь | 2028
2738 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.7 | - | - | - | декабрь | 2028
2739 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.7 | - | - | - | декабрь | 2028
2740 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | уч.79 кад.ном. 16:33:021143:395 кад.ном.домовладения 16:33:02143:403 | - | - | - | декабрь | 2028
2741 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | уч.79 кад.ном. 16:33:021143:395 кад.ном.домовладения 16:33:02143:403 | - | - | - | декабрь | 2028
2742 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.344 |  |  |  | декабрь | 2028
2743 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.344 |  |  |  | декабрь | 2028
2744 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.45 |  |  |  | декабрь | 2028
2745 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010160 | д.45 |  |  |  | декабрь | 2028
2746 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.223 | - | 10 | - | ноябрь | 2027
2747 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.223 | - | - | - | ноябрь | 2027
2748 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.223 | - | - | - | ноябрь | 2027
2749 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.238 | - | - | - | ноябрь | 2027
2750 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.238 | - | - | - | ноябрь | 2027
2751 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | уч.121 кад.ном. 16:16:121001:121 кад.ном.домовладения 16:16:121001:1379 | - | - | - | ноябрь | 2027
2752 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | уч.121 кад.ном. 16:16:121001:121 кад.ном.домовладения 16:16:121001:1379 | - | - | - | ноябрь | 2027
2753 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.112 | - | - | - | ноябрь | 2027
2754 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.112 | - | - | - | ноябрь | 2027
2755 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | уч.116 кад.ном. 16:16:121001:116 кад.ном.домовладения 16:16:121001:1291 | - | - | - | ноябрь | 2027
2756 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | уч.116 кад.ном. 16:16:121001:116 кад.ном.домовладения 16:16:121001:1291 | - | - | - | ноябрь | 2027
2757 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.3 | - | - | - | ноябрь | 2027
2758 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.3 | - | - | - | ноябрь | 2027
2759 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.226 | - | - | - | ноябрь | 2027
2760 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.226 | - | - | - | ноябрь | 2027
2761 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.138 | - | - | - | ноябрь | 2027
2762 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.138 | - | - | - | ноябрь | 2027
2763 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.130 | - | - | - | ноябрь | 2027
2764 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.130 | - | - | - | ноябрь | 2027
2765 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.19 | - | - | - | ноябрь | 2027
2766 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010117 | д.19 | - | - | - | ноябрь | 2027
2767 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.3 | - | 27 | - | ноябрь | 2027
2768 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.3 | - | - | - | ноябрь | 2027
2769 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.3 | - | - | - | ноябрь | 2027
2770 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.338 | - | - | - | декабрь | 2027
2771 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.338 | - | - | - | январь | 2027
2772 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.466 | - | - | - | февраль | 2027
2773 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.466 | - | - | - | март | 2027
2774 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.343 | - | - | - | март | 2027
2775 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.343 | - | - | - | март | 2027
2776 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.570 | - | - | - | март | 2027
2777 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.570 | - | - | - | март | 2027
2778 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.69 | - | - | - | март | 2027
2779 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.69 | - | - | - | март | 2027
2780 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.10 | - | - | - | март | 2027
2781 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.10 | - | - | - | март | 2027
2782 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.30 | - | - | - | март | 2027
2783 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.30 | - | - | - | март | 2027
2784 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.75 | - | - | - | март | 2027
2785 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.75 | - | - | - | март | 2027
2786 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.117 | - | - | - | март | 2027
2787 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.117 | - | - | - | март | 2027
2788 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.425 | - | - | - | март | 2027
2789 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.425 | - | - | - | март | 2027
2790 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.440 | - | - | - | март | 2027
2791 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.440 | - | - | - | март | 2027
2792 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.504 | - | - | - | март | 2027
2793 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.504 | - | - | - | март | 2027
2794 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.14 | - | - | - | март | 2027
2795 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.14 | - | - | - | март | 2027
2796 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.81 | - | - | - | март | 2027
2797 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.81 | - | - | - | март | 2027
2798 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.178 | - | - | - | март | 2027
2799 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.178 | - | - | - | март | 2027
2800 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.225 | - | - | - | март | 2027
2801 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.225 | - | - | - | март | 2027
2802 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.380 | - | - | - | март | 2027
2803 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.380 | - | - | - | март | 2027
2804 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.131 | - | - | - | март | 2027
2805 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.131 | - | - | - | март | 2027
2806 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.8 | - | - | - | март | 2027
2807 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.8 | - | - | - | март | 2027
2808 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.141 | - | - | - | март | 2027
2809 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.141 | - | - | - | март | 2027
2810 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.300 | - | - | - | март | 2027
2811 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.300 | - | - | - | март | 2027
2812 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.26 | - | - | - | март | 2027
2813 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.26 | - | - | - | март | 2027
2814 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.412 | - | - | - | март | 2027
2815 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.412 | - | - | - | март | 2027
2816 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.424 | - | - | - | март | 2027
2817 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.424 | - | - | - | март | 2027
2818 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.59 | - | - | - | март | 2027
2819 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | д.59 | - | - | - | март | 2027
2820 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | уч.426 кад.ном.домовладения 16-16-02/056/2014-277 | - | - | - | март | 2027
2821 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010094 | уч.426 кад.ном.домовладения 16-16-02/056/2014-277 | - | - | - | март | 2027
2822 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010115 | уч.74 кад.ном.16:50:140403:237 кад.ном.домовладения 16:50:140403:481 | - | 3 | - | ноябрь | 2027
2823 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010115 | уч.74 кад.ном.16:50:140403:237 кад.ном.домовладения 16:50:140403:481 | - | - | - | ноябрь | 2027
2824 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010115 | д.41 | - | - | - | ноябрь | 2027
2825 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010115 | д.41 | - | - | - | ноябрь | 2027
2826 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010115 | д.8 | - | - | - | ноябрь | 2027
2827 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010115 | д.8 | - | - | - | ноябрь | 2027
2828 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.15 | - | 17 | - | июнь | 2026
2829 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.15 | - | - | - | июнь | 2026
2830 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.15 | - | - | - | июнь | 2026
2831 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.22 | - | - | - | июнь | 2026
2832 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.22 | - | - | - | июнь | 2026
2833 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.39 | - | - | - | июнь | 2026
2834 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.39 | - | - | - | июнь | 2026
2835 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.56 | - | - | - | июнь | 2026
2836 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.56 | - | - | - | июнь | 2026
2837 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.60А | - | - | - | июнь | 2026
2838 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.60А | - | - | - | июнь | 2026
2839 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.80 | - | - | - | июнь | 2026
2840 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.80 | - | - | - | июнь | 2026
2841 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.92А | - | - | - | июнь | 2026
2842 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.92А | - | - | - | июнь | 2026
2843 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.94 | - | - | - | июнь | 2026
2844 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.94 | - | - | - | июнь | 2026
2845 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.100 | - | - | - | июнь | 2026
2846 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.100 | - | - | - | июнь | 2026
2847 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.109 | - | - | - | июнь | 2026
2848 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.109 | - | - | - | июнь | 2026
2849 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.125 | - | - | - | июнь | 2026
2850 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.125 | - | - | - | июнь | 2026
2851 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.159 | - | - | - | июнь | 2026
2852 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.159 | - | - | - | июнь | 2026
2853 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.113а | - | - | - | июнь | 2026
2854 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.113а | - | - | - | июнь | 2026
2855 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.108 | - | - | - | июнь | 2026
2856 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.108 | - | - | - | июнь | 2026
2857 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.126а | - | - | - | июнь | 2026
2858 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.126а | - | - | - | июнь | 2026
2859 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.11 | - | - | - | июнь | 2026
2860 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | д.11 | - | - | - | июнь | 2026
2861 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | уч.59А кад.ном. 16:16:215001:1001 кад.ном.домовладения 16:16:215001:1123 | - | - | - | июнь | 2026
2862 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010036 | уч.59А кад.ном. 16:16:215001:1001 кад.ном.домовладения 16:16:215001:1123 | - | - | - | июнь | 2026
2863 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.12 | - | 10 | - | декабрь | 2028
2864 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
2865 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.11 кад.ном. 16:50:140404:217 кад.ном.домовладения 16:50:140404:383 | - | - | - | декабрь | 2028
2866 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.11 кад.ном. 16:50:140404:217 кад.ном.домовладения 16:50:140404:383 | - | - | - | декабрь | 2028
2867 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.24 кад.ном.дом. 16:50:140404:574 | - | - | - | декабрь | 2028
2868 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.24 кад.ном.дом. 16:50:140404:574 | - | - | - | декабрь | 2028
2869 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.10 кад.ном.16:50:140404:216 кад.ном.домовладения 16:50:140404:399 | - | - | - | декабрь | 2028
2870 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.10 кад.ном.16:50:140404:216 кад.ном.домовладения 16:50:140404:399 | - | - | - | декабрь | 2028
2871 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.26 | - | - | - | декабрь | 2028
2872 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.26 | - | - | - | декабрь | 2028
2873 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2028
2874 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2028
2875 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2028
2876 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2028
2877 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.34 | - | - | - | декабрь | 2028
2878 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.34 | - | - | - | декабрь | 2028
2879 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.30 кад. ном. 16:50:140404:235 кад.ном.домовладения 16:50:140404:562 | - | - | - | декабрь | 2028
2880 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | уч.30 кад. ном. 16:50:140404:235 кад.ном.домовладения 16:50:140404:562 | - | - | - | декабрь | 2028
2881 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
2882 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010156 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2028
2883 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 1, дом 1 кад. ном 16:16:120801:3319 | - | 55 | - | май | 2026
2884 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | участок 4, аллея 2 кад. ном 16:16:120801:3616 | - | - | - | май | 2026
2885 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 2, участок 8 кад. ном 16:16:120801:3566 | - | - | - | май | 2026
2886 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 4, аллея 1 кад ном 16:16:120801:3619 | - | - | - | май | 2026
2887 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д. 5 кад ном 16:16:120801:3581 | - | - | - | май | 2026
2888 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 9 кад. ном 16:16:120801:3279 | - | - | - | май | 2026
2889 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д. 2/11 кад. ном 16:16:120801:3302 | - | - | - | май | 2026
2890 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 3, дом 1 Кад ном 16:16:120801:3607 | - | - | - | май | 2026
2891 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 4 дом №2 кад ном 16:16:120801:3612 | - | - | - | июнь | 2026
2892 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 4, дом 11 кад ном 16:16:120801:3610 | - | - | - | июнь | 2026
2893 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | участок 3, аллея 5 кад ном 16:16:120801:3608 | - | - | - | июнь | 2026
2894 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д. 5, аллея 5 кад ном 16:16:120801:3582 | - | - | - | июнь | 2026
2895 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д.9, аллея 5 кад ном 16:16:120801:3342 | - | - | - | июнь | 2026
2896 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д. 6/2 кад ном 16:16:120801:3328 | - | - | - | июнь | 2026
2897 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 6, дом 10 кад ном 16:16:120801:3596 | - | - | - | июнь | 2026
2898 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д.12 (аллея №6) кад ном 16:16:120801:3573 | - | - | - | июнь | 2026
2899 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 6, д. 5 кад ном 16:16:120801:3341 | - | - | - | июнь | 2026
2900 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 3, аллея 6 кад ном 16:16:120801:3318 | - | - | - | июнь | 2026
2901 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 1, аллея 7 кад ном 16:16:120801:3564 | - | - | - | июнь | 2026
2902 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д.12, аллея 8 кад ном 16:16:120801:3267 | - | - | - | июнь | 2026
2903 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 14, аллея 8 кад ном 16:16:120801:3323 | - | - | - | июль | 2026
2904 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 8, дом 1 кад ном 16:16:120801:3618 | - | - | - | июль | 2026
2905 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 8, дом 7 кад ном 16:16:120801:3578 | - | - | - | июль | 2026
2906 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 8, д 9 кад ном 16:16:120604:8 | - | - | - | июль | 2026
2907 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д. 8, аллея 9 кад ном 16:16:120801:3621 | - | - | - | июль | 2026
2908 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 1, аллея 10 кад ном 16:16:120801:3594 | - | - | - | июль | 2026
2909 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | д 4, аллея 11 кад ном 16:16:120801:3591 | - | - | - | июль | 2026
2910 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом А11-8 | - | - | - | июль | 2026
2911 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 16:16:120801:3603 | - | - | - | июль | 2026
2912 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом А13-10 кад ном 16:16:120801:3600 | - | - | - | август | 2026
2913 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 13, д.14 кад ном 16:16:120801:3315 | - | - | - | август | 2026
2914 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | участок 11, аллея 13 кад ном 16:16:120801:3191 | - | - | - | август | 2026
2915 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 16:16:120801:3615 | - | - | - | август | 2026
2916 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 14/10 кад ном 16:16:120801:3588 | - | - | - | август | 2026
2917 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 9, аллея 14 кад ном 16:16:120801:3349 | - | - | - | август | 2026
2918 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 7, (аллея №14) кад ном 16:16:120801:3317 | - | - | - | август | 2026
2919 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 4, аллея 15 кад ном 16:16:120801:3340 | - | - | - | сентябрь | 2026
2920 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | участок 10, аллея 15 кад ном 16:16:120801:3632 | - | - | - | сентябрь | 2026
2921 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 15 дом №5 кад ном 16:16:120801:3587 | - | - | - | сентябрь | 2026
2922 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 16/2 кад ном 16:16:120801:3611 | - | - | - | сентябрь | 2026
2923 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 16, дом 12 кад. ном 16:16:120801:3310 | - | - | - | сентябрь | 2026
2924 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 18, дом 3 кал ном 16:16:120801:3580 | - | - | - | октябрь | 2026
2925 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 9 (аллея №19) кад ном 16:16:120801:3577 | - | - | - | октябрь | 2026
2926 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | участок 8 (аллея №20) кад ном 16:16:120801:3562 | - | - | - | октябрь | 2026
2927 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 20, д 7 кад ном 16:16:120801:2993 | - | - | - | октябрь | 2026
2928 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 21, дом 6 кад ном 16:16:120801:3303 | - | - | - | ноябрь | 2026
2929 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | уч №10 аллея 21 кад ном 16:16:120801:3326 | - | - | - | ноябрь | 2026
2930 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 21, дом 9 кад ном 16:16:120801:3320 | - | - | - | ноябрь | 2026
2931 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 22, дом 16 кад ном 16:16:120801:3574 | - | - | - | ноябрь | 2026
2932 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом А22-20 кад ном 16:16:120801:3311 | - | - | - | ноябрь | 2026
2933 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 23, дом №2 кад ном 16:16:120801:3597 | - | - | - | декабрь | 2026
2934 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 23/8 кад ном 16:16:120801:3598 | - | - | - | декабрь | 2026
2935 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 28/10 кад ном 16:16:000000:10930 | - | - | - | май | 2026
2936 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | дом 14 (аллея 28) кад ном 16:16:120801:3312 | - | - | - | май | 2026
2937 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-004 | аллея 29, д 5 кад ном 16:16:120801:3316 | - | - | - | июнь | 2026
2938 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 0-45 кад. ном 16:16:121401:2434 | - | 223 | - | январь | 2025
2939 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 44 кад. ном 16:16:121401:2552 | - | - | - | январь | 2025
2940 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:2618 | - | - | - | январь | 2025
2941 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:2606 | - | - | - | январь | 2025
2942 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 1002 кад. ном 16:16:121401:2875 | - | - | - | январь | 2025
2943 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | участок 08 кад ном 16:16:121401:2544 | - | - | - | январь | 2025
2944 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 1010 кад.ном 16:16:121401:2240 | - | - | - | январь | 2025
2945 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 1011 кад.ном 16:16:121401:3059 | - | - | - | январь | 2025
2946 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | д 14 кад. ном 16:16:121401:2565 | - | - | - | январь | 2025
2947 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 1017 кад. ном 16:16:121401:2910 | - | - | - | январь | 2025
2948 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | д. 0-22 кад. ном 16:16:121401:2495 | - | - | - | январь | 2025
2949 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | д 39 кад. ном 16:16:121401:2587 | - | - | - | январь | 2025
2950 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 38 кад. ном 16:16:121401:2174 | - | - | - | январь | 2025
2951 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 36 кад. ном 16:16:121401:2916 | - | - | - | январь | 2025
2952 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 31 кад. ном 16:16:121401:2983 | - | - | - | январь | 2025
2953 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 25а кад. ном 16:16:121401:3054 | - | - | - | январь | 2025
2954 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 21 кад. ном 16:16:121401:2554 | - | - | - | январь | 2025
2955 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 44-а кад. ном 16:16:121401:2509 | - | - | - | февраль | 2025
2956 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 67 кад ном 16:16:121401:3087 | - | - | - | февраль | 2025
2957 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 59 кад ном 16:16:121401:2949 | - | - | - | февраль | 2025
2958 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 58 кад. ном 16:16:121401:2572 | - | - | - | февраль | 2025
2959 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 57 кад ном 16:16:121401:3053 | - | - | - | февраль | 2025
2960 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 56 кад ном 16:16:121401:2891 | - | - | - | февраль | 2025
2961 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 50 кад. ном 16:16:121401:2442 | - | - | - | февраль | 2025
2962 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 92 кад ном 16:16:121401:2993 | - | - | - | февраль | 2025
2963 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 87 кад. ном 16:16:000000:6610 | - | - | - | февраль | 2025
2964 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 125 кад. ном 16:16:121401:2952 | - | - | - | февраль | 2025
2965 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 124 кад. ном 16:16:121401:2963 | - | - | - | февраль | 2025
2966 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 118 кад. ном 16:16:121401:2546 | - | - | - | февраль | 2025
2967 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 108 кад. ном 16:16:121401:2499 | - | - | - | февраль | 2025
2968 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 107 кад. ном 16:16:121401:2500 | - | - | - | февраль | 2025
2969 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 106 кад. ном 16:16:121401:3072 | - | - | - | февраль | 2025
2970 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 105 кад. ном 16:16:121401:2501 | - | - | - | февраль | 2025
2971 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 102 кад. ном 16:16:121401:3030 | - | - | - | февраль | 2025
2972 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 97 кад. ном 16:16:121401:3049 | - | - | - | февраль | 2025
2973 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 95 кад. ном 16:16:121401:3066 | - | - | - | февраль | 2025
2974 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 162 кад. ном 16:16:121401:2551 | - | - | - | март | 2025
2975 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 161 кад. ном 16:16:121401:2563 | - | - | - | март | 2025
2976 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 159 кад. ном 16:16:121401:2579 | - | - | - | март | 2025
2977 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 158 кад. ном 16:16:121401:2573 | - | - | - | март | 2025
2978 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 154 кад. ном 16:16:121401:2516 | - | - | - | март | 2025
2979 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 144 кад. ном 16:16:121401:2601 | - | - | - | март | 2025
2980 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 138 кад. ном 16:16:121401:2600 | - | - | - | март | 2025
2981 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:2897 | - | - | - | март | 2025
2982 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 172 кад. ном 16:16:121401:2907 | - | - | - | март | 2025
2983 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 171 кад. ном 16:16:121401:2476 | - | - | - | март | 2025
2984 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 191 кад. ном 16:16:121401:2917 | - | - | - | март | 2025
2985 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 185 кад. ном 16:16:121401:3040 | - | - | - | март | 2025
2986 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 179 кад. ном 16:16:121401:3070 | - | - | - | март | 2025
2987 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 178 кад. ном 16:16:121401:2896 | - | - | - | март | 2025
2988 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 177 кад. ном 16:16:121401:2876 | - | - | - | март | 2025
2989 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 201 кад. ном 16:16:121401:3044 | - | - | - | апрель | 2025
2990 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 200 кад. ном 16:16:121401:3001 | - | - | - | апрель | 2025
2991 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 198 кад. ном 16:16:121401:3071 | - | - | - | апрель | 2025
2992 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 226 кад. ном 16:16:121401:3002 | - | - | - | апрель | 2025
2993 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 231 кад. ном 16:16:121401:3015 | - | - | - | апрель | 2025
2994 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 218 кад. ном 16:16:121401:3058 | - | - | - | апрель | 2025
2995 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 216 кад. ном 16:16:121401:2588 | - | - | - | апрель | 2025
2996 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 215 кад. ном 16:16:121401:2586 | - | - | - | апрель | 2025
2997 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 16:16:121401:3061 | - | - | - | апрель | 2025
2998 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 212 кад. ном 16:16:121401:2529 | - | - | - | апрель | 2025
2999 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 234 кад. ном 16:16:121401:2503 | - | - | - | апрель | 2025
3000 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 228 кад. ном 16:16:121401:2559 | - | - | - | апрель | 2025
3001 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 255 кад. ном 16:16:121401:2093 | - | - | - | апрель | 2025
3002 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 266 кад. ном 16:16:121401:2652 | - | - | - | апрель | 2025
3003 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 244 кад. ном16:16:121401:3073 | - | - | - | апрель | 2025
3004 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | д. № 239 кад. ном 16:16:121401:2389 | - | - | - | апрель | 2025
3005 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 264 кад. ном 16:16:121401:2585 | - | - | - | май | 2025
3006 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 289а кад ном 16:16:121401:2598 | - | - | - | май | 2025
3007 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 288 кад. ном16:16:121401:2882 | - | - | - | май | 2025
3008 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 279 кад. ном16:16:121401:2996 | - | - | - | май | 2025
3009 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 304 кад. ном16:16:121401:2945 | - | - | - | май | 2025
3010 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 275 кад. ном16:16:121401:2372 | - | - | - | май | 2025
3011 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 273 кад. ном16:16:121401:2904 | - | - | - | май | 2025
3012 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 269 кад. ном 16:16:121401:3067 | - | - | - | май | 2025
3013 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 268 кад. ном 16:16:121401:2946 | - | - | - | май | 2025
3014 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 298 кад. ном16:16:121401:2997 | - | - | - | июнь | 2025
3015 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 297 кад. ном16:16:121401:2948 | - | - | - | июнь | 2025
3016 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 292 | - | - | - | июнь | 2025
3017 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 321 кад. ном 16:16:121401:2986 | - | - | - | июнь | 2025
3018 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 318 кад. ном 16:16:121401:3004 | - | - | - | июнь | 2025
3019 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 317 кад ном 16:16:121401:2977 | - | - | - | июнь | 2025
3020 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 316 кад. ном 16:16:121401:2988 | - | - | - | июнь | 2025
3021 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 312 кад. ном 16:16:121401:2934 | - | - | - | июнь | 2025
3022 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 310 кад ном 16:16:121401:3035 | - | - | - | июнь | 2025
3023 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 304А кад. ном 16:16:121401:2304 | - | - | - | июнь | 2025
3024 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 303 кад. ном 16:16:121401:2622 | - | - | - | июнь | 2025
3025 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 302 кад. ном 16:16:121401:2872 | - | - | - | июнь | 2025
3026 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 299 кад ном 16:16:121401:2900 | - | - | - | июнь | 2025
3027 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 330 | - | - | - | июль | 2025
3028 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 329 кад. ном 16:16:121401:2989 | - | - | - | июль | 2025
3029 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 327 кад. ном 16:16:121401:2887 | - | - | - | июль | 2025
3030 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 323 кад ном 16:16:121401:2615 | - | - | - | июль | 2025
3031 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 352 кад. ном 16:16:121401:2512 | - | - | - | июль | 2025
3032 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 351 кад ном 16:16:121401:3008 | - | - | - | июль | 2025
3033 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 344 кад. ном 16:16:121401:2505 | - | - | - | июль | 2025
3034 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 343 кад. ном 16:16:121401:2125 | - | - | - | июль | 2025
3035 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 342 кад. ном 16:16:121401:2531 | - | - | - | июль | 2025
3036 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 340 кад. ном 16:16:121401:1993 | - | - | - | июль | 2025
3037 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 337 кад. ном 16:16:121401:2309 | - | - | - | июль | 2025
3038 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 334 кад ном 16:50:000000:17987 | - | - | - | июль | 2025
3039 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 370 кад. ном 16:16:121401:2534 | - | - | - | июль | 2025
3040 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 368 кад. ном 16:16:121401:2456 | - | - | - | июль | 2025
3041 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 367 кад. ном 16:16:121401:3076 | - | - | - | июль | 2025
3042 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 364 кад. ном 16:16:121401:3051 | - | - | - | июль | 2025
3043 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 359 кад. ном 16:16:121401:2484 | - | - | - | июль | 2025
3044 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 391 кад. ном 16:16:121401:3088 | - | - | - | июль | 2025
3045 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 380 кад. ном 16:16:121401:3060 | - | - | - | июль | 2025
3046 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 377 кад ном 16:16:121401:2640 | - | - | - | июль | 2025
3047 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 372 кад ном 16:16:121401:3017 | - | - | - | июль | 2025
3048 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 404 кад ном 16:16:121401:3085 | - | - | - | август | 2025
3049 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 433 кад ном 16:16:121401:2486 | - | - | - | август | 2025
3050 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 431 кад ном 16:16:121401:2888 | - | - | - | август | 2025
3051 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 430 кад. ном 16:16:121401:2610 | - | - | - | август | 2025
3052 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 429 кад ном 16:16:121401:2498 | - | - | - | август | 2025
3053 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 427 кад. ном 16:16:121401:2510 | - | - | - | август | 2025
3054 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 423 кад. ном 16:16:121401:2625 | - | - | - | август | 2025
3055 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 421 кад ном 16:16:121401:2991 | - | - | - | август | 2025
3056 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 414 кад. ном 16:16:121401:2489 | - | - | - | август | 2025
3057 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 410 кад. ном 16:16:121401:2560 | - | - | - | август | 2025
3058 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 451 кад ном 16:16:121401:2922 | - | - | - | август | 2025
3059 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 450 кад. ном 16:16:121401:2578 | - | - | - | август | 2025
3060 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 450 кад. ном 16:16:121401:3024 | - | - | - | август | 2025
3061 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 443 кад. ном 16:16:121401:3056 | - | - | - | август | 2025
3062 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 437 кад. Ном 16:16:121401:2492 | - | - | - | август | 2025
3063 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 477 кад. ном 16:16:121401:2494 | - | - | - | август | 2025
3064 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 472 кад. ном 16:16:121401:3021 | - | - | - | август | 2025
3065 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 471 кад. ном 16:16:121401:2589 | - | - | - | август | 2025
3066 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 467 кад. ном 16:16:121401:3092 | - | - | - | август | 2025
3067 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 416 кад ном 16:16:121401:2184 | - | - | - | август | 2025
3068 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 454 кад. ном 16:16:121401:2918 | - | - | - | август | 2025
3069 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 493 кад. ном 16:16:121401:3026 | - | - | - | сентябрь | 2025
3070 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 492 кад. ном 16:16:121401:2985 | - | - | - | сентябрь | 2025
3071 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 491 кад. ном 16:16:121401:3025 | - | - | - | сентябрь | 2025
3072 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 481 А кад. Ном 16:16:000000:9065 | - | - | - | сентябрь | 2025
3073 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 519 кад. ном 16:16:121401:2541 | - | - | - | сентябрь | 2025
3074 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 508 кад. ном 16:16:121401:2604 | - | - | - | сентябрь | 2025
3075 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 504 кад. ном 16:16:121401:3084 | - | - | - | сентябрь | 2025
3076 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 502 кад. Ном 16:16:121401:2591 | - | - | - | сентябрь | 2025
3077 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 496 кад. ном 16:16:121401:2955 | - | - | - | сентябрь | 2025
3078 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 495 кад. ном 16:16:121401:2312 | - | - | - | сентябрь | 2025
3079 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 530 кад. ном 16:16:121401:2938 | - | - | - | октябрь | 2025
3080 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 529 кад. ном 16:16:121401:3075 | - | - | - | октябрь | 2025
3081 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 552 кад. ном 16:16:121401:2583 | - | - | - | октябрь | 2025
3082 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 550 кад. ном 16:16:121401:2236 | - | - | - | октябрь | 2025
3083 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 549 кад. ном 16:16:121401:2235 | - | - | - | октябрь | 2025
3084 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 546 кад. ном 16:16:121401:2575 | - | - | - | октябрь | 2025
3085 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 544 кад. ном 16:16:121401:2479 | - | - | - | октябрь | 2025
3086 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 543 кад. ном 16:16:121401:2865 | - | - | - | октябрь | 2025
3087 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 536 кад. ном 16:16:121401:2617 | - | - | - | октябрь | 2025
3088 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 567 кад. ном 16:16:121401:2998 | - | - | - | октябрь | 2025
3089 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 564 кад. ном 16:16:121401:2555 | - | - | - | октябрь | 2025
3090 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 563А кад. ном 16:16:000000:10514 | - | - | - | октябрь | 2025
3091 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 593 кад. ном16:16:121401:2987 | - | - | - | октябрь | 2025
3092 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом №599 кад. ном 16:16:121401:2009 | - | - | - | октябрь | 2025
3093 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 587 кад. ном 16:16:121401:2478 | - | - | - | октябрь | 2025
3094 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 586 кад. ном16:16:121401:2612 | - | - | - | октябрь | 2025
3095 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 584 кад ном 16:16:121401:3052 | - | - | - | октябрь | 2025
3096 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 581 кад. ном 16:16:121401:2497 | - | - | - | октябрь | 2025
3097 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 572 кад. ном 16:16:121401:2954 | - | - | - | октябрь | 2025
3098 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 571 кад ном 16:16:121401:3046 | - | - | - | октябрь | 2025
3099 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 601 кад ном 16:16:121401:3065 | - | - | - | ноябрь | 2025
3100 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 600 кад. ном 16:16:121401:2867 | - | - | - | ноябрь | 2025
3101 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 598 | - | - | - | ноябрь | 2025
3102 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 595 кад. ном 16:16:121401:2633 | - | - | - | ноябрь | 2025
3103 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 622 кад. ном 16:16:121401:2978 | - | - | - | ноябрь | 2025
3104 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 617 кад. ном 16:16:121401:3077 | - | - | - | ноябрь | 2025
3105 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 640 кад ном 16:16:121401:2866 | - | - | - | декабря | 2025
3106 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 639 кад. ном 16:16:121401:2992 | - | - | - | декабря | 2025
3107 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 668А кад ном 16:16:121401:2298 | - | - | - | декабря | 2025
3108 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 669 кад ном 16:16:121401:3016 | - | - | - | декабря | 2025
3109 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 668 кад ном 16:16:121401:2902 | - | - | - | декабря | 2025
3110 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 657 кад. ном 16:16:121401:2648 | - | - | - | декабря | 2025
3111 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 656 кад. ном 16:16:121401:2871 | - | - | - | декабря | 2025
3112 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 654 кад. ном 16:16:121401:2515 | - | - | - | декабря | 2025
3113 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 649 кад. ном 16:16:121401:2947 | - | - | - | декабря | 2025
3114 | г.Казань | г.Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 648 кад. ном 16:16:121401:3069 | - | - | - | декабря | 2025
3115 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 643 кад. ном 16:16:121401:2905 | - | - | - | декабря | 2025
3116 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 681 кад. ном 16:16:121401:2246 | - | - | - | декабря | 2025
3117 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 680 кад. ном 16:16:121401:2511 | - | - | - | декабрь | 2025
3118 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 677 кад. ном 16:16:121401:3047 | - | - | - | декабрь | 2025
3119 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 707 кад. ном 16:16:000000:8044 | - | - | - | декабрь | 2025
3120 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 706 кад. ном 16:16:121401:2577 | - | - | - | декабрь | 2025
3121 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 705 кад. ном 16:16:121401:2943 | - | - | - | декабрь | 2025
3122 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 704 кад. ном 16:16:121401:2939 | - | - | - | декабрь | 2025
3123 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 699 кад ном 16:16:121401:2650 | - | - | - | декабрь | 2025
3124 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 696 кад. ном 16:16:121401:2898 | - | - | - | декабрь | 2025
3125 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 692 кад. ном 16:16:121401:2984 | - | - | - | декабрь | 2025
3126 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 691 кад. ном 16:16:121401:3022 | - | - | - | декабрь | 2025
3127 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 688 кад. ном 16:16:121401:2878 | - | - | - | декабрь | 2025
3128 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:2596 | - | - | - | декабрь | 2025
3129 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:2553 | - | - | - | январь | 2026
3130 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 715 кад. ном 16:16:121401:2549 | - | - | - | январь | 2026
3131 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 712 кад. ном 16:16:121401:2594 | - | - | - | январь | 2026
3132 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 743. кад ном 16:16:121401:2564 | - | - | - | январь | 2026
3133 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 738 кад. ном 16:16:121401:2620 | - | - | - | январь | 2026
3134 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 736 кад ном 16:16:121401:2566 | - | - | - | январь | 2026
3135 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад .ном 16:16:121401:3042 | - | - | - | январь | 2026
3136 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:3000 | - | - | - | январь | 2026
3137 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 755 кад. ном 16:16:121401:3055 | - | - | - | январь | 2026
3138 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад.ном 16:16:121401:2545 | - | - | - | январь | 2026
3139 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 748 кад. ном 16:16:121401:3005 | - | - | - | январь | 2026
3140 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 777 кад. ном 16:16:121401:3006 | - | - | - | январь | 2026
3141 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 773 кад ном 16:16:121401:2634 | - | - | - | январь | 2026
3142 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 772 кад. ном 16:16:121401:3010 | - | - | - | январь | 2026
3143 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад ном 16:16:121401:2595 | - | - |  | январь | 2026
3144 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 763 кад. ном 16:16:121401:2994 | - | - | - | январь | 2026
3145 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 759 кад ном 16:16:121401:2576 | - | - | - | январь | 2026
3146 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 791 кад ном 16:16:121401:2539 | - | - | - | февраль | 2026
3147 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 817 кад. ном 16:16:121401:3043 | - | - | - | февраль | 2026
3148 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом кад. ном 16:16:121401:3080 | - | - | - | февраль | 2026
3149 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 804 кад ном 16:16:121401:2507 | - | - | - | февраль | 2026
3150 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 846 кад ном 16:16:121401:3037 | - | - | - | март | 2026
3151 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 844 кад ном 16:16:121401:2490 | - | - | - | март | 2026
3152 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 851 кад ном 16:16:121401:2335 | - | - | - | март | 2026
3153 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 840 кад ном 16:16:121401:2953 | - | - | - | март | 2026
3154 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 839 кад ном 16:16:121401:3041 | - | - | - | март | 2026
3155 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 835 кад ном 16:16:121401:2651 | - | - | - | март | 2026
3156 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 831 кад ном 16:16:121401:2893 | - | - | - | март | 2026
3157 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 867 кад ном 16:16:121401:2643 | - | - | - | апрель | 2026
3158 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 865 кад ном 16:16:121401:2558 | - | - | - | апрель | 2026
3159 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 862 кад. Ном 16:16:121401:2562 | - | - | - | апрель | 2026
3160 | г. Казань | г. Казань | СНТ "Овощник-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Инженерные решения" | 016-26-578-003 | дом 854 кад ном 16:16:121401:3038 | - | - | - | апрель | 2026
3161 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.91 | - | 5 | - | ноябрь | 2027
3162 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.91 | - | - | - | ноябрь | 2027
3163 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.91 | - | - | - | ноябрь | 2027
3164 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.8 | - | - | - | ноябрь | 2027
3165 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.8 | - | - | - | ноябрь | 2027
3166 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.4 | - | - | - | ноябрь | 2027
3167 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.4 | - | - | - | ноябрь | 2027
3168 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.13 | - | - | - | ноябрь | 2027
3169 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.13 | - | - | - | ноябрь | 2027
3170 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.64 | - | - | - | ноябрь | 2027
3171 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.64 | - | - | - | ноябрь | 2027
3172 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Строитель" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010217 | д.88 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3173 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Строитель" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010217 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2029
3174 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.413 | - | 5 | - | декабрь | 2029
3175 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.413 | - | - | - | декабрь | 2029
3176 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.480 | - | - | - | декабрь | 2029
3177 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.480 | - | - | - | декабрь | 2029
3178 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.125 | - | - | - | декабрь | 2029
3179 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.125 | - | - | - | декабрь | 2029
3180 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2029
3181 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.17 | - | - | - | декабрь | 2029
3182 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | уч.279 кад.ном.домовладения 16:16:120703:1205 | - | - | - | декабрь | 2029
3183 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Белянкино" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | уч.279 кад.ном.домовладения 16:16:120703:1205 | - | - | - | декабрь | 2029
3184 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество"Победа" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.48 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3185 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество"Победа" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010220 | д.48 | - | - | - | декабрь | 2029
3186 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Собес-3" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010221 | д.6 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3187 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Собес-3" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010221 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2029
3188 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.61 | - | 6 | - | декабрь | 2029
3189 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.61 | - | - | - | декабрь | 2029
3190 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.42 кад.ном.домовладения 16:50:171111:330 | - | - | - | декабрь | 2029
3191 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.42 кад.ном.домовладения 16:50:171111:330 | - | - | - | декабрь | 2029
3192 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2029
3193 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2029
3194 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.35 | - | - | - | декабрь | 2029
3195 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.35 | - | - | - | декабрь | 2029
3196 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2029
3197 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2029
3198 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.56 кад.ном.домовладения 16:50:171111:348 | - | - | - | декабрь | 2029
3199 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Труд" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010222 | уч.56 кад.ном.домовладения 16:50:171111:348 | - | - | - | декабрь | 2029
3200 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010223 | уч.71 кад.ном.домовладения 16:50:140402:735 | - | 4 | - | декабрь | 2029
3201 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010223 | уч.71 кад.ном.домовладения 16:50:140402:735 | - | - | - | декабрь | 2029
3202 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010224 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2029
3203 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010224 | д.1 | - | - | - | декабрь | 2029
3204 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010224 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2029
3205 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010224 | д.109 | - | - | - | декабрь | 2029
3206 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010224 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2029
3207 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Химик-56" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010224 | д.23 | - | - | - | декабрь | 2029
3208 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вахитовец-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010225 | д.28 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3209 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вахитовец-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010225 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2029
3210 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Татлес" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010188 | д.52 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3211 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Татлес" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010188 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2029
3212 | Лениногорский район | г.Лениногорск | Садовое некоммерческое товарищество"Восход ПРЦЭ" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010230 | д. 1 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3213 | Лениногорский район | г.Лениногорск | Садовое некоммерческое товарищество"Восход ПРЦЭ" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010230 | д. 1 | - | - | - | декабрь | 2029
3214 | Лениногорский район | г.Лениногорск | Садовое некоммерческое товарищество"Дубрава" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010230 | д. 1 | - | 2 | - | декабрь | 2029
3215 | Лениногорский район | г.Лениногорск | Садовое некоммерческое товарищество"Дубрава" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010231 | д.190 | - | - | - | декабрь | 2029
3216 | Лениногорский район | г.Лениногорск | Садовое некоммерческое товарищество"Дубрава" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010231 | д.190 | - | - | - | декабрь | 2029
3217 | Лаишевский район | с. Усады | Садовое некоммерческое товарищество"Дорожник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010232 | д. 52 | - | 1 | - | декабрь | 2029
3218 | Лаишевский район | с. Усады | Садовое некоммерческое товарищество"Дорожник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010232 | д. 52 | - | - | - | декабрь | 2029
3219 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.815, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1686 | - | 4 | - | декабрь | 2028
3220 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.815, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1686 | - | - | - | декабрь | 2028
3221 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.815, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1686 | - | - | - | декабрь | 2028
3222 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.457, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1905 | - | - | - | декабрь | 2028
3223 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.457, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1905 | - | - | - | декабрь | 2028
3224 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.514, кад.ном.домовладения 16:52:010202:1907 | - | - | - | декабрь | 2028
3225 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.514, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1907 | - | - | - | декабрь | 2028
3226 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.319, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1381 | - | - | - | декабрь | 2028
3227 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010007 | з.у.319, кад.ном. домовладения 16:52:010202:1381 | - | - | - | декабрь | 2028
3228 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Потребительское общество садоводческое товарищество "ДСК ПО Камгэснергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010140 | д.138А | - | 1 | - | декабрь | 2027
3229 | г. Набережные Челны | г. Набережные Челны | Потребительское общество садоводческое товарищество "ДСК ПО Камгэснергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010140 | д.138А | - | - | - | декабрь | 2027
3230 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010228 | д.103 | - | 3 | - | декабрь | 2028
3231 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010228 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2028
3232 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010228 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
3233 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010228 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2028
3234 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010228 | д.14А | - | - | - | декабрь | 2028
3235 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Трудовик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010228 | д.14А | - | - | - | декабрь | 2028
3236 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Черемуховая, д.410 | - | 19 | - | март | 2026
3237 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Черемуховая, д.410 | - | - | - | март | 2026
3238 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.87 | - | - | - | март | 2026
3239 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.87 | - | - | - | март | 2026
3240 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Зеленая, д.244. | - | - | - | март | 2026
3241 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Зеленая, д.244. | - | - | - | март | 2026
3242 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.196 | - | - | - | март | 2026
3243 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.196 | - | - | - | март | 2026
3244 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | з.у.66, кад ном.дом.16:47:010702:4583 | - | - | - | март | 2026
3245 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | з.у.66, кад ном.дом.16:47:010702:4583 | - | - | - | март | 2026
3246 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.294 | - | - | - | март | 2026
3247 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.294 | - | - | - | март | 2026
3248 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Черемуховая, д.389 | - | - | - | март | 2026
3249 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Черемуховая, д.389 | - | - | - | март | 2026
3250 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.407 | - | - | - | март | 2026
3251 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.407 | - | - | - | март | 2026
3252 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.400Б | - | - | - | март | 2026
3253 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.400Б | - | - | - | март | 2026
3254 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.474 | - | - | - | март | 2026
3255 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | д.474 | - | - | - | март | 2026
3256 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.73, кад.ном. 16:47:010702:2381 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4569 | - | - | - | март | 2026
3257 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.73, кад.ном. 16:47:010702:2381 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4569 | - | - | - | март | 2026
3258 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.70 кад.ном.16:47:010702:2530 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4586 | - | - | - | март | 2026
3259 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.70 кад.ном.16:47:010702:2530 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4586 | - | - | - | март | 2026
3260 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.287 кад.ном.16:47:010702:3716 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4585 | - | - | - | март | 2026
3261 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.287 кад.ном.16:47:010702:3716 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4585 | - | - | - | март | 2026
3262 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул. Яблоневая, уч.381 кад.ном. 16:47:010702:2982 кад.ном. домомвладения 16:47:010702:4273 | - | - | - | март | 2026
3263 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул. Яблоневая, уч.381 кад.ном. 16:47:010702:2982 кад.ном. домомвладения 16:47:010702:4273 | - | - | - | март | 2026
3264 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул. Лесная, уч.47 кад.ном.16:47:010702:3938 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4730 | - | - | - | март | 2026
3265 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул. Лесная, уч.47 кад.ном.16:47:010702:3938 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4730 | - | - | - | март | 2026
3266 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Цветочная, д.16 | - | - | - | март | 2026
3267 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Цветочная, д.16 | - | - | - | март | 2026
3268 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.412 кад.ном. 16:47:010702:4070 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4750 | - | - | - | март | 2026
3269 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.412 кад.ном. 16:47:010702:4070 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4750 | - | - | - | март | 2026
3270 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.25 кад.ном. 16:47:010702:2419 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4704 | - | - | - | март | 2026
3271 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | уч.25 кад.ном. 16:47:010702:2419 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4704 | - | - | - | март | 2026
3272 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Яблоневая, уч.382 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4777 | - | - | - | март | 2026
3273 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010030 | ул.Яблоневая, уч.382 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4777 | - | - | - | март | 2026
3274 | Елабужский район | г. Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010078 | з.у.39Б, кад.ном. 16:47:010903:4279 | - | 3 | - | октябрь | 2026
3275 | Елабужский район | г. Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010078 | з.у.39Б, кад.ном. 16:47:010903:4279 | - | - | - | октябрь | 2026
3276 | Елабужский район | г. Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010078 | д.41 | - | - | - | октябрь | 2026
3277 | Елабужский район | г. Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010078 | д.41 | - | - | - | октябрь | 2026
3278 | Елабужский район | г. Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010078 | д.56 | - | - | - | октябрь | 2026
3279 | Елабужский район | г. Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010078 | д.56 | - | - | - | октябрь | 2026
3280 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческе товарищество "Восток" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010199 | переулок Карьерный, д.2Б | - | 1 | - | декабрь | 2028
3281 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческе товарищество "Восток" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010199 | переулок Карьерный, д.2Б | - | - | - | декабрь | 2028
3282 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческе товарищество "Восток" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010199 | переулок Карьерный, д.2Б | - | - | - | декабрь | 2028
3283 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | ул.4 д.0 ул.4 д.0 кад.ном.уч.16:47:010702:4161 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4708 | - | 8 | - | декабрь | 2028
3284 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | ул.4 д.0 кад.ном.уч.16:47:010702:4161 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4708 | - | - | - | декабрь | 2028
3285 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | ул.4 д.0 кад.ном.уч.16:47:010702:4161 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4708 | - | - | - | декабрь | 2028
3286 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.18-18, 18-20 кад.ном. 16:47:010702:3722 кад.ном. домовладения 16:47:010702:4666 | - | - | - | декабрь | 2028
3287 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.18-18, 18-20 кад.ном. 16:47:010702:3722 кад.ном. домовладения 16:47:010702:4666 | - | - | - | декабрь | 2028
3288 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | д.30/65 | - | - | - | декабрь | 2028
3289 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | д.30/65 | - | - | - | декабрь | 2028
3290 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.12/62 кад.ном.16:47:010702:3352 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4701 | - | - | - | декабрь | 2028
3291 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.12/62 кад.ном.16:47:010702:3352 кад.ном.домовладения 16:47:010702:4701 | - | - | - | декабрь | 2028
3292 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.14-1/3 кад.ном. 116:47:010702:3284 кад.ном. Домовладения 16:47:010702:4711 | - | - | - | декабрь | 2028
3293 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.14-1/3 кад.ном. 116:47:010702:3284 кад.ном. Домовладения 16:47:010702:4711 | - | - | - | декабрь | 2028
3294 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | д.23/31 | - | - | - | декабрь | 2028
3295 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | д.23/31 | - | - | - | декабрь | 2028
3296 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.20/28 кад.ном. 16:47:010702:3767 кад.ном. домовладения 16:47:010702:4507 | - | - | - | декабрь | 2028
3297 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | уч.20/28 кад.ном. 16:47:010702:3767 кад.ном. домовладения 16:47:010702:4507 | - | - | - | декабрь | 2028
3298 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | д.22/30 | - | - | - | декабрь | 2028
3299 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010198 | д.22/30 | - | - | - | декабрь | 2028
3300 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | уч.9Д кад.ном.16:47:010804:1687 кад.ном.домовладения 16:47:010804:1709 | - | 4 | - | ноябрь | 2027
3301 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | уч.9Д кад.ном.16:47:010804:1687 кад.ном.домовладения 16:47:010804:1709 | - | - | - | ноябрь | 2027
3302 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | уч.42 кад.ном. Дом.16:47:010804:1713 | - | - | - | ноябрь | 2027
3303 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | уч.42 кад.ном. Дом.16:47:010804:1713 | - | - | - | ноябрь | 2027
3304 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | кад.ном.дом. 16:47:010804:1717 | - | - | - | ноябрь | 2027
3305 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | кад.ном.дом. 16:47:010804:1717 | - | - | - | ноябрь | 2027
3306 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | ул. Калистова, уч.14 кад.ном. 16:47:010804:1013 кад.ном.домовладения 16:47:010804:1726 | - | - | - | ноябрь | 2027
3307 | Елабужский район | г.Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010154 | ул. Калистова, уч.14 кад.ном. 16:47:010804:1013 кад.ном.домовладения 16:47:010804:1726 | - | - | - | ноябрь | 2027
3308 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | д.5-184 | - | 16 | - | ноябрь | 2026
3309 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | д.5-184 | - | - | - | ноябрь | 2026
3310 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | д.62 | - | - | - | ноябрь | 2026
3311 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | д.62 | - | - | - | ноябрь | 2026
3312 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у.10/51, кад.ном. 16:47:011413:203 кад.ном.домовладения 16:47:011413:553 | - | - | - | ноябрь | 2026
3313 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у.10/51, кад.ном. 16:47:011413:203 кад.ном.домовладения 16:47:011413:553 | - | - | - | ноябрь | 2026
3314 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у.175, кад.ном. 16:47:011413:333 кад.ном.домовладения 16:47:011413:582 | - | - | - | ноябрь | 2026
3315 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у.175, кад.ном. 16:47:011413:333 кад.ном.домовладения 16:47:011413:582 | - | - | - | ноябрь | 2026
3316 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у.69, кад.ном. 16:47:011413:170 кад.ном.домомвладения 16:47:01413:338 | - | - | - | ноябрь | 2026
3317 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у.69, кад.ном. 16:47:011413:170 кад.ном.домомвладения 16:47:01413:338 | - | - | - | ноябрь | 2026
3318 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 1, з.у.22 кад.ном. 16:47:011413:58 кад.ном.домовладения 16:47:011413:575 | - | - | - | ноябрь | 2026
3319 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 1, з.у.22 кад.ном. 16:47:011413:58 кад.ном.домовладения 16:47:011413:575 | - | - | - | ноябрь | 2026
3320 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у. 4-135 кад.ном. 16:47:011413:264 кад.ном.домовладения 16:47:011413:551 | - | - | - | ноябрь | 2026
3321 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | з.у. 4-135 кад.ном. 16:47:011413:264 кад.ном.домовладения 16:47:011413:551 | - | - | - | ноябрь | 2026
3322 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 1, уч.20 кад.ном. 16:47:011413:62 кад.ном.домовладения 16:47:011413:246 | - | - | - | ноябрь | 2026
3323 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 1, уч.20 кад.ном. 16:47:011413:62 кад.ном.домовладения 16:47:011413:246 | - | - | - | ноябрь | 2026
3324 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | уч.2/58 кад.ном. 16:47:011413:552 кад.ном.домовладения 16:47:011413:585 | - | - | - | ноябрь | 2026
3325 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | уч.2/58 кад.ном. 16:47:011413:552 кад.ном.домовладения 16:47:011413:585 | - | - | - | ноябрь | 2026
3326 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 4, уч. 136 кад. ном. 16:47:011413:560 кад.ном.домовладения 16:47:011413:593 | - | - | - | ноябрь | 2026
3327 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 4, уч. 136 кад. ном. 16:47:011413:560 кад.ном.домовладения 16:47:011413:593 | - | - | - | ноябрь | 2026
3328 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 4, уч. 155 кад. ном. 16:47:011413:116 кад.ном.домовладения 16:47:011413:580 | - | - | - | ноябрь | 2026
3329 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 4, уч. 155 кад. ном. 16:47:011413:116 кад.ном.домовладения 16:47:011413:580 | - | - | - | ноябрь | 2026
3330 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 4, уч. 172 кад. ном. 16:47:011413:322 кад.ном.домовладения 16:47:011413:588 | - | - | - | ноябрь | 2026
3331 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. 4, уч. 172 кад. ном. 16:47:011413:322 кад.ном.домовладения 16:47:011413:588 | - | - | - | ноябрь | 2026
3332 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. Набережная, д.64 | - | - | - | ноябрь | 2026
3333 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | ул. Набережная, д.64 | - | - | - | ноябрь | 2026
3334 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | уч.279 кад.ном.16:47:011413:65 кад.ном.домовладения 16:47:011413:154 | - | - | - | ноябрь | 2026
3335 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | уч.279 кад.ном.16:47:011413:65 кад.ном.домовладения 16:47:011413:154 | - | - | - | ноябрь | 2026
3336 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | д.7/282 | - | - | - | ноябрь | 2026
3337 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | д.7/282 | - | - | - | ноябрь | 2026
3338 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | уч.6-245 кад.ном. 16:47:011413:76 кад.ном.домовладения 16:47:011413:596 | - | - | - | ноябрь | 2026
3339 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010076 | уч.6-245 кад.ном. 16:47:011413:76 кад.ном.домовладения 16:47:011413:596 | - | - | - | ноябрь | 2026
3340 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | д.23 | - | 4 | - | сентябрь | 2025
3341 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | д.23 | - | - | - | сентябрь | 2025
3342 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | д.208 | - | - | - | сентябрь | 2025
3343 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | д.208 | - | - | - | сентябрь | 2025
3344 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | д.77 | - | - | - | сентябрь | 2026
3345 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | д.77 | - | - | - | сентябрь | 2026
3346 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | уч.160 кад.ном.домовладения 16:47:010514:1561 | - | - | - | сентябрь | 2026
3347 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010024 | уч.160 кад.ном.домовладения 16:47:010514:1561 | - | - | - | сентябрь | 2026
3348 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010127 | уч.18 кад.ном. 16:47:010508:1020 кад.ном.кад.ном.домовладения 16:47:010508:3412 | - | 2 | - | ноябрь | 2027
3349 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010127 | уч.18 кад.ном. 16:47:010508:1020 кад.ном.кад.ном.домовладения 16:47:010508:3413 | - | - | - | ноябрь | 2027
3350 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010127 | уч.18 кад.ном. 16:47:010508:1020 кад.ном.кад.ном.домовладения 16:47:010508:3414 | - | - | - | ноябрь | 2027
3351 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010127 | ул. Чапаева, д. 49н/1 | - | - | - | ноябрь | 2027
3352 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010127 | ул. Чапаева, д. 49н/1 | - | - | - | ноябрь | 2027
3353 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010027 | ул.Дальняя, д.17 | - | 1 | - | декабрь | 2025
3354 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010028 | ул.Дальняя, д.17 | - | - | - | декабрь | 2025
3355 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010028 | ул.Дальняя, д.17 | - | - | - | декабрь | 2025
3356 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | кад.ном.дом.16:47:010901:7773 | - | 8 | - | декабрь | 2025
3357 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | кад.ном.дом.16:47:010901:7773 | - | - | - | декабрь | 2025
3358 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | кад.ном. 16:47:010901:5111 кад.ном.домовладения 16:47:010901:7698 |  |  |  | декабрь | 2025
3359 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | кад.ном. 16:47:010901:5111 кад.ном.домовладения 16:47:010901:7698 | - | - | - | декабрь | 2025
3360 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2025
3361 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.22 | - | - | - | декабрь | 2025
3362 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
3363 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
3364 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
3365 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
3366 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2025
3367 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.38 | - | - | - | декабрь | 2025
3368 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.52 |  |  |  | декабрь | 2025
3369 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.52 | - | - | - | декабрь | 2025
3370 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2025
3371 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010026 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2025
3372 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое общество "Смычка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010168 | д.45 | - | 1 | - | декабрь | 2028
3373 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое общество "Смычка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010168 | д.45 | - | - | - | декабрь | 2028
3374 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул. № 11, з.у.229, кад.ном. 16:47:010701:2542 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2556 | - | 18 | - | май | 2027
3375 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул. № 11, з.у.229, кад.ном. 16:47:010701:2542 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2556 | - | - | - | май | 2027
3376 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул. 11, уч.208 кад.ном. 16:47:010701:996 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2575 | - | - | - | май | 2027
3377 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул. 11, уч.208 кад.ном. 16:47:010701:996 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2575 | - | - | - | май | 2027
3378 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч. 47-1581 кад.ном. 16:47:010701:2200 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2200 | - | - | - | май | 2027
3379 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч. 47-1581 кад.ном. 16:47:010701:2200 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2200 | - | - | - | май | 2027
3380 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | д..18-428 | - | - | - | май | 2027
3381 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | д..18-428 | - | - | - | май | 2027
3382 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | з.у. 11-206 кад.ном. 16:47:010701:1936 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2528 | - | - | - | май | 2027
3383 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | з.у. 11-206 кад.ном. 16:47:010701:1936 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2528 | - | - | - | май | 2027
3384 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.11-205 кад.ном. 16:47:010701:1097 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2518 | - | - | - | май | 2027
3385 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.11-205 кад.ном. 16:47:010701:1097 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2518 | - | - | - | май | 2027
3386 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул.11, з/у226 кад.ном. 16:47:010701:1338 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2504 | - | - | - | май | 2027
3387 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул.11, з/у226 кад.ном. 16:47:010701:1338 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2504 | - | - | - | май | 2027
3388 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул.22, уч.723 кад.ном. 16:47:010701:972 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2483 | - | - | - | май | 2027
3389 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул.22, уч.723 кад.ном. 16:47:010701:972 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2483 | - | - | - | май | 2027
3390 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | кад.ном. 16:47:010701:2199, кад.ном. мдомовладения 16:47:010701:2417, | - | - | - | май | 2027
3391 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | кад.ном. 16:47:010701:2199, кад.ном. мдомовладения 16:47:010701:2417, | - | - | - | май | 2027
3392 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | улица 6, уч.98 кад.ном 16:47:010701:1191 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2577 | - | - | - | май | 2027
3393 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | улица 6, уч.98 кад.ном 16:47:010701:1191 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2577 | - | - | - | май | 2027
3394 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | д.4 | - | - | - | май | 2027
3395 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | д.4 | - | - | - | май | 2027
3396 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.8-126 кад. ном. 16:47:010701:970 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2530 | - | - | - | май | 2027
3397 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.8-126 кад. ном. 16:47:010701:970 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2530 | - | - | - | май | 2027
3398 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.10-188 кад.ном. 16:47:010701:1548 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2505 | - | - | - | май | 2027
3399 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.10-188 кад.ном. 16:47:010701:1548 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2505 | - | - | - | май | 2027
3400 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.7 кад.ном. 16:47:010701:1947 кад.ном.домовладения 16:010701:2645 | - | - | - | май | 2027
3401 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.7 кад.ном. 16:47:010701:1947 кад.ном.домовладения 16:010701:2645 | - | - | - | май | 2027
3402 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.19-474, уч. 18-443 кад.ном.16:47:010701:1854 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2538 | - | - | - | май | 2027
3403 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | уч.19-474, уч. 18-443 кад.ном.16:47:010701:1854 кад.ном.домовладения 16:47:010701:2538 | - | - | - | май | 2027
3404 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | улица 11, участок 230 кад.ном. 16:47:010701:2541 | - | - | - | май | 2027
3405 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | улица 11, участок 230 кад.ном. 16:47:010701:2541 | - | - | - | май | 2027
3406 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул.10-я, д.196 | - | - | - | май | 2027
3407 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул.10-я, д.196 | - | - | - | май | 2027
3408 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул. 11-я, д.221 | - | - | - | май | 2027
3409 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010077 | ул. 11-я, д.221 | - | - | - | май | 2027
3410 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "СО Нефтяник" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010121 | д.37 | - | 1 | - | ноябрь | 2027
3411 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "СО Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010121 | д.37 | - | - | - | ноябрь | 2027
3412 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "СО Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010121 | д.37 | - | - | - | ноябрь | 2027
3413 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садоводческое товарищество "70 лет Октября | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010226 | уч.293 кад.ном.домовладения 16:49:012103:3296 | - | 1 | - | декабрь | 2028
3414 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садоводческое товарищество "70 лет Октября | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010226 | уч.293 кад.ном.домовладения 16:49:012103:3296 | - | - | - | декабрь | 2028
3415 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садовое товарищество "Красная горка-9" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010227 | кад.ном.домовладения 16:49:010313:270 | - | 1 | - | декабрь | 2028
3416 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садовое товарищество "Красная горка-9" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010227 | кад.ном.домовладения 16:49:010313:270 | - | - | - | декабрь | 2028
3417 | Зеленодольский район | пгт. Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010169 | уч.30 кад.ном. 16:20:020110:117 кад.ном.домовладения 16:20:020110:461 | - | 3 | - | декабрь | 2027
3418 | Зеленодольский район | пгт. Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010169 | уч.30 кад.ном. 16:20:020110:117 кад.ном.домовладения 16:20:020110:461 | - | - | - | декабрь | 2027
3419 | Зеленодольский район | пгт. Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010169 | уч.17 кад.ном. 16:20:020110:80 кад.ном.домовладения 16:20:020110:217 | - | - | - | декабрь | 2027
3420 | Зеленодольский район | пгт. Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010169 | уч.17 кад.ном. 16:20:020110:80 кад.ном.домовладения 16:20:020110:217 | - | - | - | декабрь | 2027
3421 | Зеленодольский район | пгт. Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010169 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2027
3422 | Зеленодольский район | пгт. Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010169 | д.12 | - | - | - | декабрь | 2027
3423 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садоводческое товарищество "Гари-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010151 | д.41 | - | 2 | - | декабрь | 2027
3424 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садоводческое товарищество "Гари-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010151 | д.41 | - | - | - | декабрь | 2027
3425 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садоводческое товарищество "Гари-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010151 | уч.30 кад.ном. 16:49:012003:31 кад.ном.домовладения 16:49:012003:160 | - | - | - | декабрь | 2027
3426 | Зеленодольский район | г. Зеленодольск | Садоводческое товарищество "Гари-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010151 | уч.30 кад.ном. 16:49:012003:31 кад.ном.домовладения 16:49:012003:160 | - | - | - | декабрь | 2027
3427 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.21 кад.ном. 16:49:011711:21 кад.ном.домовладения 16:49:011711:344 | - | 5 | - | декабрь | 2027
3428 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.21 кад.ном. 16:49:011711:21 кад.ном.домовладения 16:49:011711:344 | - | - | - | декабрь | 2027
3429 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.21 кад.ном. 16:49:011711:21 кад.ном.домовладения 16:49:011711:344 | - | - | - | декабрь | 2027
3430 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
3431 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | д.31 | - | - | - | декабрь | 2027
3432 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.66 кад.норм. 16:29:011711:65 кад.ном.домовладения 16:49:011711:129 | - | - | - | декабрь | 2027
3433 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.66 кад.норм. 16:29:011711:65 кад.ном.домовладения 16:49:011711:129 | - | - | - | декабрь | 2027
3434 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.38 кад.норм. 16:49:011711:38 кад.ном.домовладения 16:49:011711:130 | - | - | - | декабрь | 2027
3435 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | уч.38 кад.норм. 16:49:011711:38 кад.ном.домовладения 16:49:011711:130 | - | - | - | декабрь | 2027
3436 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | д.40 | - | - | - | декабрь | 2027
3437 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010113 | д.40 | - | - | - | декабрь | 2027
3438 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.41 | - | 8 | - | ноябрь | 2025
3439 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.41 | - | - | - | ноябрь | 2025
3440 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.41 | - | - | - | ноябрь | 2025
3441 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.222 | - | - | - | ноябрь | 2025
3442 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.222 | - | - | - | ноябрь | 2025
3443 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.109 | - | - | - | ноябрь | 2025
3444 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.109 | - | - | - | ноябрь | 2025
3445 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.218 | - | - | - | ноябрь | 2025
3446 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.218 | - | - | - | ноябрь | 2025
3447 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.220 | - | - | - | ноябрь | 2025
3448 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.220 | - | - | - | ноябрь | 2025
3449 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.88 | - | - | - | ноябрь | 2025
3450 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.88 | - | - | - | ноябрь | 2025
3451 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | кад.ном.домовладения 16:20:010108:685 | - | - | - | ноябрь | 2025
3452 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | кад.ном.домовладения 16:20:010108:685 | - | - | - | ноябрь | 2025
3453 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.13 | - | - | - | ноябрь | 2025
3454 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010103 | д.13 | - | - | - | ноябрь | 2025
3455 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | ул.Первая, д.24 | - | 6 | - | ноябрь | 2028
3456 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | ул.Первая, д.24 | - | - | - | ноябрь | 2028
3457 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | ул.Первая, д.24 | - | - | - | ноябрь | 2028
3458 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном.домовладения 16:30:010810:370 | - | - | - | ноябрь | 2028
3459 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном. домовладения 16:30:010810:370 | - | - | - | ноябрь | 2028
3460 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном. домовладения 16:30:010810:670 | - | - | - | ноябрь | 2028
3461 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном.домовладения 16:30:010810:670 | - | - | - | ноябрь | 2028
3462 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:890 | - | - | - | ноябрь | 2028
3463 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:890 | - | - | - | ноябрь | 2028
3464 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном. домовладения 16:30:010810:380 | - | - | - | ноябрь | 2028
3465 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | кад.ном. домовладения 16:30:010810:380 | - | - | - | ноябрь | 2028
3466 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | ул.Седьмая, д.544 | - | - | - | ноябрь | 2028
3467 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010010 | ул.Седьмая, д.544 | - | - | - | ноябрь | 2028
3468 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном. домовладения 16:30:010811:397 | - | 11 | - | декабрь | 2028
3469 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:397 | - | - | - | декабрь | 2028
3470 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:397 | - | - | - | декабрь | 2028
3471 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:416 | - | - | - | декабрь | 2028
3472 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:416 | - | - | - | декабрь | 2028
3473 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:401 | - | - | - | декабрь | 2028
3474 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:401 | - | - | - | декабрь | 2028
3475 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:406 | - | - | - | декабрь | 2028
3476 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:406 | - | - | - | декабрь | 2028
3477 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | з.у.194, кад.ном.домовладения 16:30:010811:791 | - | - | - | декабрь | 2028
3478 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | з.у.194, кад.ном.домовладения 16:30:010811:791 | - | - | - | декабрь | 2028
3479 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:395 | - | - | - | декабрь | 2028
3480 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:395 | - | - | - | декабрь | 2028
3481 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:396 | - | - | - | декабрь | 2028
3482 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:396 | - | - | - | декабрь | 2028
3483 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:772 | - | - | - | декабрь | 2028
3484 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:772 | - | - | - | декабрь | 2028
3485 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2028
3486 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | д.122 | - | - | - | декабрь | 2028
3487 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:671 | - | - | - | декабрь | 2028
3488 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | кад.ном.домовладения 16:30:010811:671 | - | - | - | декабрь | 2028
3489 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | массив НМУС, д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
3490 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010012 | массив НМУС, д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
3491 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:554 | - | 8 | - | ноябрь | 2028
3492 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:554 | - | - | - | ноябрь | 2028
3493 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:554 | - | - | - | ноябрь | 2028
3494 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | з.у. 44, кад.ном.домовладения 16:30:010809:548 | - | - | - | ноябрь | 2028
3495 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | з.у. 44, кад.ном.домовладения 16:30:010809:548 | - | - | - | ноябрь | 2028
3496 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:549 | - | - | - | ноябрь | 2028
3497 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:549 | - | - | - | ноябрь | 2028
3498 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | з.у. 97, кад.ном.домовладения 16:30:010809:545 | - | - | - | ноябрь | 2028
3499 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | з.у. 97, кад.ном.домовладения 16:30:010809:545 | - | - | - | ноябрь | 2028
3500 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:292 | - | - | - | ноябрь | 2028
3501 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:292 | - | - | - | ноябрь | 2028
3502 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:295 | - | - | - | ноябрь | 2028
3503 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:295 | - | - | - | ноябрь | 2028
3504 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:294 | - | - | - | ноябрь | 2028
3505 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:294 | - | - | - | ноябрь | 2028
3506 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:296 | - | - | - | ноябрь | 2028
3507 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010014 | кад.ном.домовладения 16:30:010809:296 | - | - | - | ноябрь | 2028
3508 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.27 | - | 106 | - | декабрь | 2025
3509 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
3510 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.3 | - | - | - | декабрь | 2025
3511 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.3 | - | - | - | декабрь | 2025
3512 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
3513 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.27 | - | - | - | декабрь | 2025
3514 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.170 | - | - | - | декабрь | 2025
3515 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.170 | - | - | - | декабрь | 2025
3516 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.179 | - | - | - | декабрь | 2025
3517 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садоводческое товарищество"Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.179 | - | - | - | декабрь | 2025
3518 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.29 | - | - | - | декабрь | 2025
3519 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.29 | - | - | - | декабрь | 2025
3520 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.15 | - | - | - | декабрь | 2025
3521 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.15 | - | - | - | декабрь | 2025
3522 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.19 | - | - | - | декабрь | 2025
3523 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.19 | - | - | - | декабрь | 2025
3524 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:867 | - | - | - | декабрь | 2025
3525 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:867 | - | - | - | декабрь | 2025
3526 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.2 | - | - | - | декабрь | 2025
3527 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.2 | - | - | - | декабрь | 2025
3528 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.8 | - | - | - | декабрь | 2025
3529 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.8 | - | - | - | декабрь | 2025
3530 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.14 | - | - | - | декабрь | 2025
3531 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.14 | - | - | - | декабрь | 2025
3532 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
3533 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
3534 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.1 | - | - | - | декабрь | 2025
3535 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.1 | - | - | - | декабрь | 2025
3536 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.3 | - | - | - | декабрь | 2025
3537 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.3 | - | - | - | декабрь | 2025
3538 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.5 | - | - | - | декабрь | 2025
3539 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.5 | - | - | - | декабрь | 2025
3540 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.7 | - | - | - | декабрь | 2025
3541 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.7 | - | - | - | декабрь | 2025
3542 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.9 | - | - | - | декабрь | 2025
3543 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.9 | - | - | - | декабрь | 2025
3544 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.11 | - | - | - | декабрь | 2025
3545 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.11 | - | - | - | декабрь | 2025
3546 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.45 | - | - | - | декабрь | 2025
3547 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.45 | - | - | - | декабрь | 2025
3548 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.18 | - | - | - | декабрь | 2025
3549 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.18 | - | - | - | декабрь | 2025
3550 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.14 | - | - | - | декабрь | 2025
3551 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.14 | - | - | - | декабрь | 2025
3552 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.2 | - | - | - | декабрь | 2025
3553 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.2 | - | - | - | декабрь | 2025
3554 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.148 | - | - | - | декабрь | 2025
3555 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.148 | - | - | - | декабрь | 2025
3556 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.162 | - | - | - | декабрь | 2025
3557 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.162 | - | - | - | декабрь | 2025
3558 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.172 | - | - | - | декабрь | 2025
3559 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.172 | - | - | - | декабрь | 2025
3560 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:843 | - | - | - | декабрь | 2025
3561 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:843 | - | - | - | декабрь | 2025
3562 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.177 | - | - | - | декабрь | 2025
3563 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.177 | - | - | - | декабрь | 2025
3564 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.173 | - | - | - | декабрь | 2025
3565 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.173 | - | - | - | декабрь | 2025
3566 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.151 | - | - | - | декабрь | 2025
3567 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.151 | - | - | - | декабрь | 2025
3568 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.143 | - | - | - | декабрь | 2025
3569 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.143 | - | - | - | декабрь | 2025
3570 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Юбилейная, д.126 | - | - | - | декабрь | 2025
3571 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Юбилейная, д.126 | - | - | - | декабрь | 2025
3572 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Юбилейная, д.102В | - | - | - | декабрь | 2025
3573 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Юбилейная, д.102В | - | - | - | декабрь | 2025
3574 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:477 | - | - | - | декабрь | 2025
3575 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:477 | - | - | - | декабрь | 2025
3576 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.144 | - | - | - | декабрь | 2025
3577 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.144 | - | - | - | декабрь | 2025
3578 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.122А | - | - | - | декабрь | 2025
3579 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.122А | - | - | - | декабрь | 2025
3580 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.156 | - | - | - | декабрь | 2025
3581 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.156 | - | - | - | декабрь | 2025
3582 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.162 | - | - | - | декабрь | 2025
3583 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.162 | - | - | - | декабрь | 2025
3584 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.122Б | - | - | - | декабрь | 2025
3585 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.122Б | - | - | - | декабрь | 2025
3586 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.122 | - | - | - | декабрь | 2025
3587 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.122 | - | - | - | декабрь | 2025
3588 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | з.у.№76, массив №Г, кад.ном.домовладения 16:30:010312:395 | - | - | - | декабрь | 2025
3589 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | з.у.№76, массив №Г, кад.ном.домовладения 16:30:010312:395 | - | - | - | декабрь | 2025
3590 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.149 | - | - | - | декабрь | 2025
3591 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.149 | - | - | - | декабрь | 2025
3592 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.145 | - | - | - | декабрь | 2025
3593 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.145 | - | - | - | декабрь | 2025
3594 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.143 | - | - | - | декабрь | 2025
3595 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.143 | - | - | - | декабрь | 2025
3596 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.139 | - | - | - | декабрь | 2025
3597 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.139 | - | - | - | декабрь | 2025
3598 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.135 | - | - | - | декабрь | 2025
3599 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.135 | - | - | - | декабрь | 2025
3600 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.127 | - | - | - | декабрь | 2025
3601 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.127 | - | - | - | декабрь | 2025
3602 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.125 | - | - | - | декабрь | 2025
3603 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.125 | - | - | - | декабрь | 2025
3604 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.121 | - | - | - | декабрь | 2025
3605 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.121 | - | - | - | декабрь | 2025
3606 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:372 | - | - | - | декабрь | 2025
3607 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:372 | - | - | - | декабрь | 2025
3608 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.120А | - | - | - | декабрь | 2025
3609 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.120А | - | - | - | декабрь | 2025
3610 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | з.у.110, кад.ном.домовладения 16:30:010312:737 | - | - | - | декабрь | 2025
3611 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | з.у.110, кад.ном.домовладения 16:30:010312:737 | - | - | - | декабрь | 2025
3612 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:398 | - | - | - | декабрь | 2025
3613 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:398 | - | - | - | декабрь | 2025
3614 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:711 | - | - | - | декабрь | 2025
3615 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:711 | - | - | - | декабрь | 2025
3616 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Полевая, д.12 | - | - | - | декабрь | 2025
3617 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Полевая, д.12 | - | - | - | декабрь | 2025
3618 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Полевая, д.25 | - | - | - | декабрь | 2025
3619 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Полевая, д.25 | - | - | - | декабрь | 2025
3620 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:394 | - | - | - | декабрь | 2025
3621 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:394 | - | - | - | декабрь | 2025
3622 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:484 | - | - | - | декабрь | 2025
3623 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:484 | - | - | - | декабрь | 2025
3624 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Вторая, д.94 | - | - | - | декабрь | 2025
3625 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Вторая, д.94 | - | - | - | декабрь | 2025
3626 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Вторая, д.98 | - | - | - | декабрь | 2025
3627 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Вторая, д.98 | - | - | - | декабрь | 2025
3628 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Цветочная, д.6 | - | - | - | декабрь | 2025
3629 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Цветочная, д.6 | - | - | - | декабрь | 2025
3630 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:802 | - | - | - | декабрь | 2025
3631 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном. домовладения 16:30:010312:802 | - | - | - | декабрь | 2025
3632 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | з.у.210, кад.ном.16:30:010312:454 кад.ном.домовладения 16:30:010312:806 | - | - | - | декабрь | 2025
3633 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | з.у.210, кад.ном.16:30:010312:454 кад.ном.домовладения 16:30:010312:806 | - | - | - | декабрь | 2025
3634 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Ясная, д.51 | - | - | - | декабрь | 2025
3635 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Ясная, д.51 | - | - | - | декабрь | 2025
3636 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | д.150 | - | - | - | декабрь | 2025
3637 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | д.150 | - | - | - | декабрь | 2025
3638 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центраяльная, д.186 | - | - | - | декабрь | 2025
3639 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центраяльная, д.186 | - | - | - | декабрь | 2025
3640 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | уд. Радужная, д.29 | - | - | - | декабрь | 2025
3641 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | уд. Радужная, д.29 | - | - | - | декабрь | 2025
3642 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Полевая, д.23 | - | - | - | декабрь | 2025
3643 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Полевая, д.23 | - | - | - | декабрь | 2025
3644 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.25 | - | - | - | декабрь | 2025
3645 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.25 | - | - | - | декабрь | 2025
3646 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.164 | - | - | - | декабрь | 2025
3647 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.164 | - | - | - | декабрь | 2025
3648 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.183 | - | - | - | декабрь | 2025
3649 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.183 | - | - | - | декабрь | 2025
3650 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Лазурная, д.21 | - | - | - | декабрь | 2025
3651 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Лазурная, д.21 | - | - | - | декабрь | 2025
3652 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Ясная, д.1 | - | - | - | декабрь | 2025
3653 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Ясная, д.1 | - | - | - | декабрь | 2025
3654 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Лазурная, д.56 | - | - | - | декабрь | 2025
3655 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Лазурная, д.56 | - | - | - | декабрь | 2025
3656 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.12 | - | - | - | декабрь | 2025
3657 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.12 | - | - | - | декабрь | 2025
3658 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.26 | - | - | - | декабрь | 2025
3659 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.26 | - | - | - | декабрь | 2025
3660 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.1А | - | - | - | декабрь | 2025
3661 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.1А | - | - | - | декабрь | 2025
3662 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.3 | - | - | - | декабрь | 2025
3663 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Светлая, д.3 | - | - | - | декабрь | 2025
3664 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Вишневая, д.11 | - | - | - | декабрь | 2025
3665 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Вишневая, д.11 | - | - | - | декабрь | 2025
3666 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
3667 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.24 | - | - | - | декабрь | 2025
3668 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.43 | - | - | - | декабрь | 2025
3669 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.43 | - | - | - | декабрь | 2025
3670 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Полевая, д.19 | - | - | - | декабрь | 2025
3671 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Полевая, д.19 | - | - | - | декабрь | 2025
3672 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.31 | - | - | - | декабрь | 2025
3673 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.31 | - | - | - | декабрь | 2025
3674 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.33 | - | - | - | декабрь | 2025
3675 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Радужная, д.33 | - | - | - | декабрь | 2025
3676 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.158 | - | - | - | декабрь | 2025
3677 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.158 | - | - | - | декабрь | 2025
3678 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул Лазурная, д.48 | - | - | - | декабрь | 2025
3679 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул Лазурная, д.48 | - | - | - | декабрь | 2025
3680 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.195 | - | - | - | декабрь | 2025
3681 | Нижнекамский район | с. Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центральная, д.195 | - | - | - | декабрь | 2025
3682 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.163 | - | - | - | декабрь | 2026
3683 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Центральная, д.163 | - | - | - | декабрь | 2026
3684 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | д.10 | - | - | - | декабрь | 2026
3685 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | д.10 | - | - | - | декабрь | 2026
3686 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2026
3687 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | д.16 | - | - | - | декабрь | 2026
3688 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:233 | - | - | - | декабрь | 2026
3689 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | кад.ном.домовладения 16:30:010312:233 | - | - | - | декабрь | 2026
3690 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Цветочная, д.26 | - | - | - | декабрь | 2026
3691 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Цветочная, д.26 | - | - | - | декабрь | 2026
3692 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Юбилейная, д.168 | - | - | - | декабрь | 2026
3693 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул. Юбилейная, д.168 | - | - | - | декабрь | 2026
3694 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Лазурная, д.31 | - | - | - | декабрь | 2026
3695 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Лазурная, д.31 | - | - | - | декабрь | 2026
3696 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Лазурная, д.42 | - | - | - | декабрь | 2026
3697 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Лазурная, д.42 | - | - | - | декабрь | 2026
3698 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.32 | - | - | - | декабрь | 2026
3699 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.32 | - | - | - | декабрь | 2026
3700 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.34 | - | - | - | декабрь | 2026
3701 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Радужная, д.34 | - | - | - | декабрь | 2026
3702 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.30 | - | - | - | декабрь | 2026
3703 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.30 | - | - | - | декабрь | 2026
3704 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.5 | - | - | - | декабрь | 2026
3705 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Светлая, д.5 | - | - | - | декабрь | 2026
3706 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Цветочная, д.12 | - | - | - | декабрь | 2026
3707 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Цветочная, д.12 | - | - | - | декабрь | 2026
3708 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Цветочная, д.17 | - | - | - | декабрь | 2026
3709 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Цветочная, д.17 | - | - | - | декабрь | 2026
3710 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центраяльная, д.180 | - | - | - | декабрь | 2026
3711 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Центраяльная, д.180 | - | - | - | декабрь | 2026
3712 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.111 | - | - | - | декабрь | 2026
3713 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.111 | - | - | - | декабрь | 2026
3714 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.142 | - | - | - | декабрь | 2026
3715 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.142 | - | - | - | декабрь | 2026
3716 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.142А | - | - | - | декабрь | 2026
3717 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.142А | - | - | - | декабрь | 2026
3718 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.182 | - | - | - | декабрь | 2026
3719 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010008 | ул.Юбилейная, д.182 | - | - | - | декабрь | 2026
3720 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.37 | - | 28 | - | декабрь | 2025
3721 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2025
3722 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.37 | - | - | - | декабрь | 2025
3723 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2025
3724 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.103 | - | - | - | декабрь | 2025
3725 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
3726 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.28 | - | - | - | декабрь | 2025
3727 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.190 | - | - | - | декабрь | 2025
3728 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.190 | - | - | - | декабрь | 2025
3729 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.63 | - | - | - | декабрь | 2025
3730 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.63 | - | - | - | декабрь | 2025
3731 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.56 кад.ном. 16:33:051607:204 кад.ном.домовладения 16:33:051607:449 | - | - | - | декабрь | 2025
3732 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.56 кад.ном. 16:33:051607:204 кад.ном.домовладения 16:33:051607:449 | - | - | - | декабрь | 2025
3733 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2025
3734 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.88 | - | - | - | декабрь | 2025
3735 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2025
3736 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.81 | - | - | - | декабрь | 2025
3737 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2025
3738 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.4 | - | - | - | декабрь | 2025
3739 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.194 | - | - | - | декабрь | 2025
3740 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.194 | - | - | - | декабрь | 2025
3741 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.111 кад.ном. 16:33:051607:60 кад.ном.домовладения 16:33:051607:178 | - | - | - | декабрь | 2025
3742 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.111 кад.ном. 16:33:051607:60 кад.ном.домовладения 16:33:051607:178 | - | - | - | декабрь | 2025
3743 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | кад.ном. домовладения 16:33:051607:457 | - | - | - | декабрь | 2026
3744 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | кад.ном. домовладения 16:33:051607:457 | - | - | - | декабрь | 2026
3745 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | кад.ном. домовладения 16:33:051607:220 | - | - | - | декабрь | 2026
3746 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | кад.ном. домовладения 16:33:051607:220 | - | - | - | декабрь | 2026
3747 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.141 кад.ном. 16:33:051607:63 кад.ном.домовладения 16:33:051607:454 | - | - | - | декабрь | 2026
3748 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.141 кад.ном. 16:33:051607:63 кад.ном.домовладения 16:33:051607:454 | - | - | - | декабрь | 2026
3749 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.207 кад.ном. 16:33:000000:617 кад.ном. домовладения 16:33:051608:337 | - | - | - | декабрь | 2026
3750 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.207 кад.ном. 16:33:000000:617 кад.ном. домовладения 16:33:051608:337 | - | - | - | декабрь | 2026
3751 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.164 | - | - | - | декабрь | 2026
3752 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.164 | - | - | - | декабрь | 2026
3753 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.200 | - | - | - | декабрь | 2026
3754 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.200 | - | - | - | декабрь | 2026
3755 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.216 | - | - | - | декабрь | 2026
3756 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.216 | - | - | - | декабрь | 2026
3757 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.217 | - | - | - | декабрь | 2026
3758 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.217 | - | - | - | декабрь | 2026
3759 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2026
3760 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.42 | - | - | - | декабрь | 2026
3761 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2026
3762 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.47 | - | - | - | декабрь | 2026
3763 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2026
3764 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.6 | - | - | - | декабрь | 2026
3765 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.65 | - | - | - | декабрь | 2026
3766 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.65 | - | - | - | декабрь | 2026
3767 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2026
3768 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | д.93 | - | - | - | декабрь | 2026
3769 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.162 кад.ном.домовладения 16:33:051607:231 | - | - | - | декабрь | 2026
3770 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.162 кад.ном.домовладения 16:33:051607:231 | - | - | - | декабрь | 2026
3771 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.184 кад.ном.домовладения 16:33:051607:445 | - | - | - | декабрь | 2026
3772 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.184 кад.ном.домовладения 16:33:051607:445 | - | - | - | декабрь | 2026
3773 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.185 кад.ном.домовладения 16:33:051607:198 | - | - | - | декабрь | 2026
3774 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.185 кад.ном.домовладения 16:33:051607:198 | - | - | - | декабрь | 2026
3775 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.68 кад.ном.домовладения 16:33:051607:219 | - | - | - | декабрь | 2026
3776 | Пестречинский район | с. Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010075 | уч.68 кад.ном.домовладения 16:33:051607:219 | - | - | - | декабрь | 2026
3777 | Пестречинский район | с. Пестрецы | Садовое некоммерческое товарищество "Заря" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010088 | д.164Б | - | 1 | - | июль | 2027
3778 | Пестречинский район | с. Пестрецы | Садовое некоммерческое товарищество "Заря" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010088 | д.164Б | - | - | - | июль | 2027
3779 | Пестречинский район | с. Пестрецы | Садовое некоммерческое товарищество "Заря" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010088 | д.164Б | - | - | - | июль | 2027
3780 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.60 | - | 22 | - | сентябрь | 2026
3781 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.60 | - | - | - | сентябрь | 2026
3782 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.60 | - | - | - | сентябрь | 2026
3783 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.72 | - | - | - | сентябрь | 2026
3784 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.72 | - | - | - | сентябрь | 2026
3785 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.56 | - | - | - | сентябрь | 2026
3786 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.56 | - | - | - | сентябрь | 2026
3787 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.17 | - | - | - | сентябрь | 2026
3788 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.17 | - | - | - | сентябрь | 2026
3789 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.4 | - | - | - | сентябрь | 2026
3790 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.4 | - | - | - | сентябрь | 2026
3791 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.13 | - | - | - | сентябрь | 2026
3792 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010000 | ул.Пожарная, д.13 | - | - | - | сентябрь | 2026
3793 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | д.71(2) | - | - | - | сентябрь | 2026
3794 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | д.71(2) | - | - | - | сентябрь | 2026
3795 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | кад.ном. домовладения 16:36:200103:471 | - | - | - | сентябрь | 2026
3796 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | кад.ном. домовладения 16:36:200103:471 | - | - | - | сентябрь | 2026
3797 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | ул.Музыкальна, д.18 | - | - | - | сентябрь | 2026
3798 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | ул.Музыкальна, д.18 | - | - | - | сентябрь | 2026
3799 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | ул.Музыкальна, з.у.3, кад.ном. домовладения 16:36:200103:486 | - | - | - | сентябрь | 2026
3800 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010001 | ул.Музыкальна, з.у.3, кад.ном домовладения 16:36:200103:486 | - | - | - | сентябрь | 2026
3801 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.204(3) | - | - | - | сентябрь | 2026
3802 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.204(3) | - | - | - | сентябрь | 2026
3803 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | кад.ном. Домовладения 16:36:200102:383 | - | - | - | сентябрь | 2026
3804 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | кад.ном. Домовладения 16:36:200102:383 | - | - | - | сентябрь | 2026
3805 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | кад.ном. Домовладения 16:36:200102:743 | - | - | - | сентябрь | 2026
3806 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | кад.ном. Домовладения 16:36:200102:743 | - | - | - | сентябрь | 2026
3807 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | кад.ном. Домовладения 16:36:200102:373 | - | - | - | сентябрь | 2026
3808 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | кад.ном. Домовладения 16:36:200102:373 | - | - | - | сентябрь | 2026
3809 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.27(1) | - | - | - | сентябрь | 2026
3810 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.27(1) | - | - | - | сентябрь | 2026
3811 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.124/1 | - | - | - | сентябрь | 2026
3812 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.124/1 | - | - | - | сентябрь | 2026
3813 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.115/2 кад.ном. 16:16:200104:381 кад.ном. домовладения 16:36:200104:395 | - | - | - | сентябрь | 2026
3814 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.115/2 кад.ном. 16:16:200104:381 кад.ном. домовладения 16:36:200104:395 | - | - | - | сентябрь | 2026
3815 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | ул.Пожарная, д.57 | - | - | - | сентябрь | 2026
3816 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | ул.Пожарная, д.57 | - | - | - | сентябрь | 2026
3817 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | ул.Пожарная, уч.75 кад.ном.16:36:200104:134 кад.ном.домовладения 16:36:200104:654 | - | - | - | сентябрь | 2026
3818 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | ул.Пожарная, уч.75 кад.ном.16:36:200104:134 кад.ном.домовладения 16:36:200104:654 | - | - | - | сентябрь | 2026
3819 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.8 | - | - | - | сентябрь | 2026
3820 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | д.8 | - | - | - | сентябрь | 2026
3821 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | уч.250/1 кад.ном.домовладения 16:36:200102:850 | - | - | - | сентябрь | 2026
3822 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | уч.250/1 кад.ном.домовладения 16:36:200102:850 | - | - | - | сентябрь | 2026
3823 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | уч.252/3 кад.ном.домовладения 16:36:200102:824 | - | - | - | сентябрь | 2026
3824 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010002 | уч.252/3 кад.ном.домовладения 16:36:200102:824 | - | - | - | сентябрь | 2026
3825 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.45 | - | 11 | - | октябрь | 2027
3826 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.45 | - | - | - | октябрь | 2027
3827 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.45 | - | - | - | октябрь | 2027
3828 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | кад.ном. Домовладения 16:42:200301:779 | - | - | - | октябрь | 2027
3829 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | кад.ном. Домовладения 16:42:200301:779 | - | - | - | октябрь | 2027
3830 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.86 | - | - | - | октябрь | 2027
3831 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.86 | - | - | - | октябрь | 2027
3832 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | уч.109А кад.ном. 16:42:200301:350 кад.ном.домовладения 16:42:200301:773 | - | - | - | октябрь | 2027
3833 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | уч.109А кад.ном. 16:42:200301:350 кад.ном.домовладения 16:42:200301:773 | - | - | - | октябрь | 2027
3834 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.100 | - | - | - | октябрь | 2027
3835 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.100 | - | - | - | октябрь | 2027
3836 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.106 | - | - | - | октябрь | 2027
3837 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.106 | - | - | - | октябрь | 2027
3838 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.36 | - | - | - | октябрь | 2027
3839 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.36 | - | - | - | октябрь | 2027
3840 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.129 | - | - | - | октябрь | 2027
3841 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.129 | - | - | - | октябрь | 2027
3842 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.186 | - | - | - | октябрь | 2027
3843 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.186 | - | - | - | октябрь | 2027
3844 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | уч. 61 кад.ном.16:42:200301:475 кад.ном.домовладения 16:42:200301:786 | - | - | - | октябрь | 2027
3845 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | уч. 61 кад.ном.16:42:200301:475 кад.ном.домовладения 16:42:200301:786 | - | - | - | октябрь | 2027
3846 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.72 | - | - | - | октябрь | 2027
3847 | Чистопольский район | с. Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010084 | д.72 | - | - | - | октябрь | 2027
3848 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010207 | д.138 | - | 13 | - | август | 2027
3849 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010207 | д.138 | - | - | - | август | 2027
3850 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010207 | д.138 | - | - | - | август | 2027
3851 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.116 | - | - | - | август | 2027
3852 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.116 | - | - | - | август | 2027
3853 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.30 | - | - | - | август | 2027
3854 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.30 | - | - | - | август | 2027
3855 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.32 | - | - | - | август | 2027
3856 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.32 | - | - | - | август | 2027
3857 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.29А | - | - | - | август | 2027
3858 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | д.29А | - | - | - | август | 2027
3859 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | кад.ном. Домовладения 16:54:120601:173 | - | - | - | август | 2027
3860 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | кад.ном. Домовладения 16:54:120601:173 | - | - | - | август | 2027
3861 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | з.у.50 кад. ном. домовладения 16:54:120601:167 | - | - | - | август | 2027
3862 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | з.у.50 кад. ном. домовладения 16:54:120601:167 | - | - | - | август | 2027
3863 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | уч.59 кад.ном. 16:54:120601:118 кад.ном.домовладения 16:54:120601:174 | - | - | - | август | 2027
3864 | Чистопольский район | г. Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010086 | уч.59 кад.ном. 16:54:120601:118 кад.ном.домовладения 16:54:120601:174 | - | - | - | август | 2027
3865 | Чистопольский район | с.Бурнашево | Дачно-садоводческий и огороднический потребительский кооператив "Автомобилист" | установка пункта редуцирования газа | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010067 | д.178 | - | 1 | - | декабрь | 2028
3866 | Чистопольский район | с.Бурнашево | Дачно-садоводческий и огороднический потребительский кооператив "Автомобилист" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010067 | д.178 | - | - | - | декабрь | 2028
3867 | Чистопольский район | с.Бурнашево | Дачно-садоводческий и огороднический потребительский кооператив "Автомобилист" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010067 | д.178 | - | - | - | декабрь | 2028
3868 | Чистопольский район | с. Змеево | Садоводческое товарищество "Кама" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010206 | уч.27 кад.ном. 16:42:200303:74 кад.ном.домовладения 16:42:200303:77 | - | 2 | - | декабрь | 2028
3869 | Чистопольский район | с. Змеево | Садоводческое товарищество "Кама" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010206 | уч.27 кад.ном. 16:42:200303:74 кад.ном.домовладения 16:42:200303:77 | - | - | - | декабрь | 2028
3870 | Чистопольский район | с. Змеево | Садоводческое товарищество "Кама" | строительство газораспределительной сети | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010206 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
3871 | Чистопольский район | с. Змеево | Садоводческое товарищество "Кама" | строительство газопровода-ввода | ООО "Газпром трансгаз Казань" | 016-24-036-010206 | д.62 | - | - | - | декабрь | 2028
1 Строительство газопровода-ввода, строительство распределительного газопровода, в том числе выполнение работ бестраншейным способом (горизонтально направленное бурение и бестраншейный способ прокладки), установка пункта редуцирования газа, реконструкция существующей газораспределительной сети, реконструкция межпоселкового газопровода, реконструкция газораспределительной станции, иное.
2 Подключение - подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.
3 Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
4 Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.
5 Код объекта строительства - АА-ББ-ГГГ-Х, где: АА - код субъекта Российской Федерации; ББ - последние 2 цифры года, в котором объект включен в межрегиональную или региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; ГГГ - код газораспределительной организации (последние 3 цифры идентификационного номера налогоплательщика газораспределительной организации); X - уникальный код проекта, присваиваемый по порядку.