## Лист1
Приложение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам разработки и реализации
межрегиональных и региональных программ
газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных
и иных организаций
УТВЕРЖДЕН
(должность и ф.и.о. руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (руководителя исполнительно-распорядительного органа федеральной территории)
от №
Сводный план-график
догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд
завершено
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Наименование садоводческого некоммерческого товарищества | Общее количество негазифицированных домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, штук | Общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2
[7 empty] | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год
[7 empty] | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц) |  | количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, подключаемых к газораспределительным сетям, штук | общее количество домовладений1 в населенном пункте, расположенных в границах территории садоводства2, для которых создается техническая возможность подключения, штук | срок догазификации (месяц)
[9 empty] | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Азнакаевский район | г.Азнакаево | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
2 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товарищество "Ручеек" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | август | - | - | - | -
3 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое товаришество "Дорожник" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
4 | Альметьевский район | пгт Нижняя Мактама | Садовое некоммерческое товарищество "Зай" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
5 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садоводческое некоммерческе товарищество "Газовик" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
6 | Альметьевский район | г. Альметьевск | Садовое общество "Строитель" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
7 | Бугульминский район | г.Бугульма | Садовое общество "Любитель" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
8 | Бугульминский район | г. Бугульма | Садовое общество "Пламя" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
9 | Бавлинский район | г.Бавлы | Садовое товарищество "Нефтяник-1" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
10 | Верхнеуслонский район | с.Матюшино | Садовое некоммерческое товарищество "Вишневый" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | октябрь
11 | Верхнеуслонский район | с.Введенская-Слобода | Дачное некоммерческое товарищество "Ак Барс" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "СТ №2 ПО "Элекон" | 47 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 47 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №4 "КМПО" | 30 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 30 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад №11 КАПО им.С.П.Горбунова" | 99 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 99 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №5 КАПО им. С.П.Горбунова" | 15 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 15 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективного сада №8 КАПО им. С.П.Горбунова" | 29 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 29 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Авиамотор" | 10 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 10 | - | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Водозабор" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Волга (ВЧ)" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
20 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад № 2 АО "КВЗ" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" | 13 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 13 | - | январь | июль | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фотон" | 59 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 59 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "50 лет Победы" | 39 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 39 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубки" | 9 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | июль | - | - | - | -
25 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Мечта" | 9 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
26 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Дубок" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
27 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Железнодорожник" | 12 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 12 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Казанка-2" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
29 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-2" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
30 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Березовая роща" | 32 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
31 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Овощник-2" | 15 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
32 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "НСТ № 3 ТЭЦ-2" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
33 | г.Казань | г.Казань | Товарищество собственников недвижимости "Березка" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
34 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Родник-4" | 23 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
35 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Им.Воровского" | 21 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 21 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество «Садовод №11» | 33 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 33 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество собственников недвижомости «Промстройматериалы» | 17 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 17 | - | январь | июнь | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Инвалидов и пенсионеров" | 12 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
39 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга" | 19 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
40 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Светоч" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
41 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Терминал" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
42 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Радуга-2" | 9 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
43 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Овощник-1" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
44 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество"Вишенка" | 24 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
45 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Маяк" | 28 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
46 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Медик" | 23 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
47 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Любитель природы" | 48 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
48 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество № 3 НПО "Завод СК им.Кирова" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
49 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Академия наук" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
50 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Акинское" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
51 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Дружба-1" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
52 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Меховщик-3" | 23 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
53 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество"Психиатр" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
54 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Резинщик" | 23 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
55 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Сад № 4 "КМПО" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
56 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество"Нокса" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
57 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "КГУ НПП им В.И.Ленина Лагерная" | 50 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
58 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Монтажник" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
59 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Волга ЗАО Кварт" | 17 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
60 | г.Казань | г.Казань | Садовое-дачное товарищество "Ветеринарный" | 10 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь
61 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Юбилейный-1" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
62 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Наука" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь
63 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Пенсионеров № 3 Приволжского райсобеса" | 13 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | декабрь
64 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Полимер" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
65 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Строитель-2" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
66 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Собес-2" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
67 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Водоканал" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
68 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сад Казанского железнодорожного узла" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь
69 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Фреон" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
70 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Дружба" НПО Нива "Татарстана" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
71 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Подгорный" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
72 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Бережок" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
73 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Учитель" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь
74 | г.Казань | г.Казань | Садовое некомерческое товарищество "Идел" | 21 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | январь | декабрь
75 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Сирень ГИПО" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
76 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ветеран войны" | 16 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | январь | декабрь
77 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Роса" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
78 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Дулкын" | 19 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | январь | декабрь
79 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "При администрации Советского района г. Казани" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь
80 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Весна-78" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь
81 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Приноксинский" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
82 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Залесный" | 14 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | январь | декабрь
83 | г.Казань | г.Казань | Садовое дачное товарищество "Казанского завода СК им. Кирова коллективного сада № 1", уч.168 | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
84 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Татлес" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
85 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Дружба" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
86 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Беркут" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь
87 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Столетник" | 10 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | декабрь
88 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческе товарищество "Казанка" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | декабрь
89 | г.Казань | г.Казань | Садовое товарищество "Карьер" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
90 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Речник" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
91 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое товарищество "Смородинка" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
92 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое некоммерческое товарищество "Локомотив" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
93 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Ивушка" Казанского электромеханического завода" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | декабрь
94 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Журналист" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь
95 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Татпотребсоюз" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
96 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нагорный" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
97 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Звезда" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
98 | г.Казань | г.Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Коллективный сад №10 КАПО им. С.П. Горбунова" | 21 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | январь | декабрь
99 | г.Казань | г.Казань | Потребительский кооператив садоводческого товарищества "Ягодка" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
100 | г.Казань | г.Казань | Садоводческое дачное товарищество "Вишенка им. Туполева"(КФМКБ) | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь
101 | г. Казань | г. Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Пролетарий" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
102 | г. Казань | г. Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Автомобилист" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
103 | г. Казань | г. Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Залив" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
104 | г. Казань | г. Казань | Садовое дачное товарищество "Табигать" | 15 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | январь | декабрь
105 | г. Казань | г. Казань | Садовое некоммерческое товарищество "Нокса-Авиа" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
106 | г. Казань | г. Казань | Садоводческое товарищество "Персональных пенсионеров" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
107 | г.Набережные Челны | г.Набережные Челны | Садовое некоммерческое товарищество "Бережок" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | декабрь
108 | г.Набережные Челны | г.Набережные Челны | Потребительское общество садоводческое товарищество "ДСК ПО Камгэснергострой" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
109 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный потребительский кооператив "Дружба" | 18 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 18 | - | январь | март | - | - | - | - | - | - | - | -
110 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Буровик" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 3 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
111 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход-2" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 1 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
112 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Прикамский" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 8 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
113 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Тойма" | 16 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 16 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
114 | Елабужский район | г.Елабуга | Садовое товарищество "Сизовец" | 16 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | январь | май | - | - | - | -
115 | Елабужский район | г.Елабуга | Дачный птребительский кооператив "Победа" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 3 | - | январь | октябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
116 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое товарищество "СО Нефтяник" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
117 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое некоммерческое товарищество "Восход" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
118 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое товарищество "Гульбакча" | 4 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | январь | ноябрь | - | - | - | -
119 | Елабужский район | г. Елабуга | Садовое общество "Смычка" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
120 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" | 7 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | январь | декабрь
121 | Елабужский район | г. Елабуга | Садоводческое некоммерческе товарищество "Восток" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | декабрь
122 | Зеленодольский район | пгт Васильево | Садовое некоммерческое товарищество "Волга" Сад №1 | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 3 | - | январь | ноябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
123 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садовое товарищество "Пасека-2" | 5 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
124 | Зеленодольский район | г.Зеленодольск | Садоводческое товарищество "Гари-1" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
125 | Зеленодольский район | пгт.Нижние Вязовые | Садоводческое некоммерческое товарищество"Воложка" | 3 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | январь | декабрь | - | - | - | -
126 | Нижнекамский район | с.Большое Афанасово | Садовое товарищество "Мичуринец" | 87 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 87 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
127 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Стройиндустрия" | 6 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | январь | ноябрь
128 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Теплоэнергострой" | 11 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | январь | декабрь
129 | Нижнекамский район | г.Нижнекамск | Садовое некоммерческое товарищество "Энергетик-1" | 8 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | январь | ноябрь
130 | Пестречинский район | с.Арышхазда | Садовое некоммерческое товарищество "Авиатор" | 15 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | 15 | - | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
131 | Пестречинский район | с.Богородское | Садовое некоммерческое товарищество "Ромашка" | 15 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 15 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
132 | Пестречинский район | c.Гильдеево | Садовое некоммерческое товарищество "Ромашка" ЖБК-70 - "Нокса" | 46 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 46 | - | январь | август | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | Пестречинский район | с. Пестрецы | Садовое некоммерческое товарищество "Заря" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | июль | - | - | - | -
134 | Сармановский район | пгт.Джалиль | Садовое некоммерческое товарищество "Нефтяник" | 19 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | 19 | - | январь | сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | -
135 | Чистопольский район | с.Бурнашево | Дачно-садоводческий и огороднический потребительский кооператив "Автомобилист" | 1 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | январь | октябрь
136 | Чистопольский район | с.Змеево | Дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество "Урожай" | 10 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | январь | октябрь | - | - | - | -
137 | Чистопольский район | с. Змеево | Садоводческое товарищество "Кама" | 2 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | январь | декабрь
138 | Чистопольский район | г.Чистополь | Городское дачно-садоводческогое и огородническое некоммерческое товарищество № 2 | 13 | - | ООО «Газпром трансгаз Казань» | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | январь | август | - | - | - | -
|  |  |  | 1511 |  |  | 272 |  |  |  | 403 |  |  |  | 507 |  |  |  | 329
1 Домовладение - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
2 Территория садоводства - территория, представляющая собой элемент планировочной структуры, в границах которой граждане осуществляют ведение садоводства для собственных нужд.